
****

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO**

**PATVIRTINIMO**

2017 m. sausio 26 d. Nr. 1-TS-14

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo‘‘, 5.3 papunkčiu bei 3 priedu, atsižvelgdama į Utenos regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-722 2015 m. rugsėjo 14 d., Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. planą, patvirtintą Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-24 2015 m. spalio 13 d., Anykščių rajono savivaldybės taryba:

Nusprendžia patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės strateginį 2017–2019 metų veiklos planą (pridedama).

Meras Kęstutis Tubis

****

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2017 m.

**TURINYS**

ĮVADAS............................................................................................................................................................6

1. ANYKŠČIŲ RAJONO APLINKOS ANALIZĖ 7

1.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ......................................................................................................7

1.2. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ...................................................................................................29

1.3. SSGG ANALIZĖ.........................................................................................................................36

2. SAVIVALDYBĖS MISIJA 39

3. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR 2016 – 2018 METŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAS 39

3.1. DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA..................................................................39

3.2. KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA.............41

3.3. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ VYSTYMO PROGRAMA.........41

3.4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA...................................................................................42

3.5. PALANKIOS SOCIALINĖS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA.............................................43

3.6. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA...............................................................................................................444

3.7. SUBALANSUOTOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA..........444

3.8. SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA ................................455

3.9. EFEKTYVAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA ................................................46

4. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2017–2019 M. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ LĖŠŲ POREIKIS .47

5. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2017–2019 M. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONĖS, JŲ LĖŠŲ POREIKIS IR MATAVIMO RODIKLIAI...................................................................................48

**PRIEDAI**

Priedas 1. Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonių aprašai. ...............................................................................................................................................78

**ĮVADAS**

Anykščių rajono savivaldybė nuo 2012 m. savo kasdieninę veiklą planuoja bei vykdo remdamasi strateginiu trimečiu veiklos planu. Strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Anykščių rajono situacijos analizę, suformuluotos Savivaldybės 2017–2019 metų programos, jų tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomi veiklos vertinimo kriterijai ir lėšos pagal finansavimo šaltinius joms įgyvendinti.

Anykščių rajono savivaldybės SVP rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. SVP parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

SVP programos, jų tikslai ir uždaviniai suformuoti vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės strateginiu 2012–2019 metų plėtros planu (toliau –SPP), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-375 bei remiantis Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės, Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo priežiūros komisijos diskusijų medžiaga ir priimtais sprendimais.

Rengdami Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės specialistai atliko aplinkos vertinimą – identifikavo politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių poveikį savivaldybės veiklai (PEST analizė), atliko SSGG analizę, įvardijo Anykščių rajono savivaldybės silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes.

Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą sudaro 9 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Strateginį veiklos planą sudaro:

I Bendroji informacija: aplinkos analizė (išorinių ir vidinių veiksnių analizė), SSGG analizė, Savivaldybės misija, strateginiai tikslai ir jiems pasiekti planuojamų išlaidų suvestinė.

II Programų aprašymai: programų aprašymų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programas, nurodomi jų tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų reikšmės.

**1. ANYKŠČIŲ RAJONO APLINKOS ANALIZĖ**

Atsižvelgus į atliktą Anykščių rajono savivaldybės esamos situacijos, socialinės, ekonominės, ekologinės statistikos analizę, papildytą 2015–2016 m. statistikos duomenimis, oficialiai pasiekiamus antrinės informacijos šaltinius, standartizuotas išorines duomenų bazes ir kitą išorinę informaciją (Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos statistikos duomenų bazė, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Registrų centras, Saugomų teritorijų valstybės kadastras), pateikiamos Anykščių rajono aplinkos išteklių ir stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizės.

**1.1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ**

**POLITINIAI - TEISINIAI VEIKSNIAI**

Pagrindiniai norminiai teisės aktai, kuriais savo veikloje vadovaujasi Anykščių rajono savivaldybė, yra šie: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, ir kiti teisės aktai.

2016 m. darbą pradėjo nauja Vyriausybė, kuri įgyvendina savo Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą[[1]](#footnote-2). Ji patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“. Prioritetinių Vyriausybės programos veiklos sričių ir krypčių korekcija nacionaliniu lygmeniu, įstatymų bazės pokyčiai turi įtakos ir savivaldos lygmens veiklos planavimui, savivaldybių prioritetinių tikslų įgyvendinimo tęstinumui.

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ išskirtos pažangai svarbios vertybės – atvirumas, kūrybingumas ir atsakomybė, bei 3 pažangos sritys: visuomenė, ekonomika ir valdymas. Pokyčiai pažangos srityse įtvirtins pažangos vertybes, o šios taps sąmoningu žmonių siekiu kiekvienoje iš pažangos sričių. Laukiama šių sričių pokyčių: 1) sumani visuomenė, 2) sumani ekonomika ir 3) sumanus valdymas. Tai 3 prioritetai, kurie detalizuoti rengiant vidutinio laikotarpio strateginius dokumentus, programas, planus. Strategijai įgyvendinti patvirtinta Nacionalinės pažangos programa, kuri yra pagrindinis valstybės plėtros strateginis dokumentas, taip pat ir Europos Sąjungos paramos panaudojimo Lietuvoje 2014– 2020 metais dokumentas.

Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa[[2]](#footnote-3) (toliau – NPP), kurioje yra suplanuotas Europos Sąjungos finansinės paramos ir nacionalinių išteklių panaudojimas pasiekti ilgalaikius 2014–2020 metų valstybės prioritetus.

Didelis dėmesys šioje programoje skiriamas šalies regionų plėtrai. „Regioninės plėtros“ prioritetas apima uždavinius, susijusius su savivaldybių kompetencija, investicijomis į savivaldybėms priklausančią infrastruktūrą, kurios bus planuojamos regionų lygiu. Taip pat numatyta remti regioninės ir vietinės svarbos bendruomenines iniciatyvas ir taikyti tiesiogines intervencijas specifinių gyvenamųjų vietovių problemoms spręsti.

Nacionalinė regioninė politika formuojama atsižvelgiant į Europos sąjungos regioninės politikos prioritetus ir tikslus. Regioninė politika glaudžiai siejasi su ES struktūrine politika, kurios tikslas – finansinėmis priemonėmis ir nacionalinių regioninių politikų koordinavimu mažinti ES valstybių ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus.

2015 m. spalio 13 d. Utenos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/7S-24 buvo atnaujintas Utenos regiono plėtros planas 2014–2020 metams. Plėtros plane pateikiami Utenos regiono socialinės ir ekonominės būklės įvertinimo pagrindiniai duomenys ir jų analizė bei regiono plėtros strategija, kurioje nurodomos regiono plėtros kryptys, strateginiai tikslai, uždaviniai ir galimos jų įgyvendinimo priemonės.

Anykščių rajono savivaldybės veikla planuojama orientuojantis į nacionaliniu lygiu patvirtintų strategijų prioritetus, taip pat atsižvelgiant į Utenos regiono plėtros plano prioritetus ir tikslus. Savivaldybės veiklą taip pat veikia šie pagrindiniai nacionaliniai strateginiai dokumentai: Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija, Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (iki 2020 m.), Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategija.

2011 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-375 buvo patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės 2012–2019 metų strateginis plėtros planas, kuriame įvardyta savivaldybės vizija bei svarbiausios plėtros sritys: turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros, ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros, švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo, inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo bei Anykščių rajono savivaldos gerinimo.

**EKONOMINIAI VEIKSNIAI**

**Makroekonominiai rodikliai**. 2016 m. Lietuvos ekonominė raida pasižymėjo nemažais pokyčiais. Kai kurioms ekonominėms veikloms, kurių padėtis buvo prastesnė praėjusiais metais, 2016-ieji buvo sėkmingesni, kitų ekonominės veiklos rūšių padėtis pablogėjo. Todėl viso ūkio ekonominė plėtra paspartėjo nedaug. Nepaisant to, toliau vyko prieš kelerius metus prasidėję akivaizdūs darbo rinkos pokyčiai: gausėjo darbuotojų samda, didėjo kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, tebebuvo juntamas spaudimas darbo atlygiui.

Eksportuojančiojo sektoriaus padėtis pagerėjo. Sumenkus eksporto rinkai Rusijoje ir kitose NVS šalyse, kai kuriems eksportuotojams, visų pirma, transporto paslaugų įmonėms, buvo būtina ieškoti naujų verslo galimybių. Rusijai įvedus prekybos apribojimus ir jos ekonomikai patyrus nuosmukį, krovinius keliais vežančių Lietuvos įmonių veiklos apimtis sumažėjo maždaug šeštadaliu. Vėliau, suintensyvėjus transporto paslaugų teikimui kitose rinkose (daugiausia ES), transporto ekonominės veiklos aktyvumas tapo buvusio lygio. Transporto veikla bene labiausiai prisidėjo, kad 2016 m. ekonomikos augimas buvo šiek tiek spartesnis.

Augant svarbių prekybos partnerių Europoje ekonomikai, augo ir Lietuvos apdirbamosios gamybos (neįskaitant mineralinių produktų) apimtis, nes didelė dalis šios veiklos produkcijos eksportuojama. Kaip ir ankstesniais metais, prie apdirbamosios gamybos apimties augimo gerokai prisidėjo baldų ir medienos gaminių gamyba. Gerėjo padėtis maisto pramonėje ir plastikinių gaminių gamyboje, nors šių veiklų apimtis praėjusiais metais buvo sumažėjusi.

Kol kas prognozuojama, kad eksportas ir toliau turėtų nuosekliai augti. Numatoma, kad artimiausiais metais pasaulio, ypač besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių, ekonominė plėtra šiek tiek stiprės, nes pradėjusios kilti žaliavų kainos gerins kai kurių šalių ūkinę raidą. Ekonominė plėtra numatoma ir išsivysčiusiose šalyse, įskaitant euro zoną, kur atsigauna vidaus paklausa, gerėja padėtis darbo rinkose, tebetęsiama skatinamoji pinigų politika, palaikanti žemas palūkanų normas ir palankias sąlygas skolinimuisi.

Vis dėlto esama rizikos, kad eksportuojančiojo sektoriaus perspektyvos gali būti ir mažiau palankios. Jau netrumpą laiką tokia rizika kyla dėl lūkesčių, kad Azijos šalių (visų pirma, Kinijos) ekonomikos augimo tvarumas gali būti sumažėjęs. Šios šalys nebūtinai yra svarbios Lietuvos eksportuotojams, bet jos gali būti svarbios Lietuvos prekybos partneriams. Neapibrėžtumą dėl pasaulio užsienio prekybos kelia ir protekcionistinės idėjos.

Vis svarbesnė tampa ir rizika, susijusi su šalies ekonominės raidos tendencijomis. Daugiau nei darbo našumas kylantis darbo atlygis gali paveikti įmonių konkurencingumą, ypač jei dabartinės tendencijos darbo rinkoje truktų ilgiau. Toks darbo rinkos raidos scenarijus neatmestinas, nes poveikį darbo rinkai daro struktūrinės Lietuvos ūkio problemos. Visų pirma, į šalies darbo rinką kasmet įsilieja vis mažiau jaunų gyventojų, nes prieš du dešimtmečius Lietuvoje gimstamumas gerokai mažėjo. Tokia neigiama tendencija vyraus dar bent kelerius metus, t. y. šalies darbo rinką kurį laiką papildys mažiau jaunų darbuotojų. Antra, tebevyksta emigracija. Ji nemažėja. Atvirkščiai, pastaruoju metu emigracija netgi padidėjo. Tokias ūkio problemas išspręsti sunku ir tam reikės daug laiko. Tai reiškia, kad darbuotojų trūkumo problema artimiausiu metu nebus išsispręsta, o tai kels spaudimą darbo užmokesčiui.

Atsigaunantis eksportas ir vartotojams palanki padėtis darbo rinkoje bus svarbūs ūkio plėtros veiksniai. Sumažėjęs nedarbas ir darbuotojų stygius ir toliau skatins didinti darbo užmokestį, o tai gerins gyventojų galimybes vartoti. Tiesa, gyventojų perkamąją galią tikriausiai mažins šiek tiek daugiau nei šiemet kilsiančios kainos. Be eksporto ir privačiojo vartojimo, ūkio plėtrą stiprins ir investicijos. Nustojus naudoti ankstesnės ES finansinės perspektyvos (2007–2013 m.) lėšas, ES paramos lėšų srautas į Lietuvą tapo mažesnis, nes projektų, finansuojamų iš dabartinės ES finansinės perspektyvos (2014–2020 m.) lėšų, įgyvendinimas dar neįsibėgėjo. Dėl šios priežasties bendra investicijų apimtis 2016 m. sumažėjo. Tai reikšmingai sumažino statybų aktyvumą. Statybų ekonominė veikla šiemet smuko daug labiau nei pernai, taigi ji bene labiausiai apribojo 2016 m. ūkio plėtrą. Numatoma, kad jau 2017 m. ES paramos lėšų panaudojimas suintensyvės, todėl investicijos ims atsigauti. Tai prisidės prie didesnio ekonomikos augimo jau 2017 m. Dabar numatoma, kad šiemet Lietuvos realusis BVP bus 2,0 proc. didesnis nei pernai, o kitąmet jo augimo tempas padidės iki 2,4 proc.

Kitaip nei 2015 m., 2016 m. infliacija yra teigiama, o kitąmet ji turėtų padidėti. Numatoma, kad 2016 m. infliacija sudarys 0,6, o 2017 m. – 1,9 proc. Kaip ir pastaraisiais metais, kainų raidą ypač lems besikeičiančios tendencijos pasaulinėse žaliavų rinkose. Esant gausiai pasiūlai ir ne tokiai gausiai paklausai, iki 2016 m. pradžios pasaulinės energijos išteklių kainos krito, o vėliau ėmė kilti. Numatoma, kad 2017 m. šios kainos didės iš dalies dėl susitarimų mažinti naftos gavybos apimtį. Tai reiškia, kad iki šiol infliaciją mažinusios energijos išteklių kainos pradės ją didinti. Bendras kainų lygis labiau didės ir dėl pasaulinių maisto žaliavų bei maisto produktų kainų. Ankstesnius kelerius metus dėl gausios pasiūlos ir besikaupusių atsargų šios kainos krito, o šiemet dėl prastų oro sąlygų pradėjo didėti. Tai netruko paveikti vartotojų maisto kainas daugelyje šalių, taigi ir Lietuvoje. Jos šiemet šiek tiek pakilo, o kitąmet turėtų pakilti dar daugiau. Grynoji infliacija, apimanti paslaugų ir pramonės prekių kainas, šiemet buvo didesnė už bendrąją infliaciją, tačiau, skirtingai nei ankstesnius dvejus metus, šiemet nedidėjo. Didėjant darbo sąnaudoms ir nemenkai augant vidaus paklausai, grynoji infliacija turėtų išlikti teigiama. Prognozuojama, kad ji bus bemaž tokio dydžio kaip 2016 m.

*1 lentelė: Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2016–2017 m.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 m. gruodžio mėn. prognozėa** | | | **2016 m. rugsėjo mėn. prognozė** | | |
|  | **2015** | **2016b** | **2017b** | **2015** | **2016b** | **2017b** |
| **Kainų ir sąnaudų kaita (%, pokytis per metus)** | | | |  |  |  |
| Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI | –0,7 | 0,6 | 1,9 | –0,7 | 0,7 | 1,8 |
| BVP defliatoriusc | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 0,8 | 2,0 |
| Darbo užmokestis | 5,4 | 7,3 | 5,7 | 5,4 | 6,8 | 5,6 |
| Importo defliatoriusc | –6,7 | –4,9 | 2,3 | –6,9 | –4,0 | 1,7 |
| Eksporto defliatoriusc | –3,7 | –4,2 | 1,9 | –3,9 | –3,6 | 1,6 |
| **Ekonominis aktyvumas (palyginamosiomis kainomis; %, pokytis per metus)** | | | | | | |
| Bendrasis vidaus produktasc | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 2,3 | 2,9 |
| Privačiojo vartojimo išlaidosc | 4,1 | 4,8 | 3,8 | 4,8 | 4,3 | 3,9 |
| Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosc | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,3 |
| Bendrojo pagrindinio kapitalo sudarymasc | 5,0 | –1,0 | 2,1 | 10,9 | –3,7 | 6,5 |
| Prekių ir paslaugų eksportasc | –0,4 | 3,0 | 3,0 | –0,1 | 3,3 | 3,5 |
| Prekių ir paslaugų importasc | 6,2 | 2,0 | 3,4 | 6,0 | 2,3 | 4,1 |
| **Darbo rinka** |  |  |  |  |  |  |
| Nedarbo lygis (vidutinis metinis; %, palyginti su darbo jėga) | 9,0 | 8,0 | 7,4 | 9,1 | 8,0 | 7,5 |
| Užimtųjų skaičius (%, pokytis per metus)d | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 0,0 |
| **Išorės sektorius (%, palyginti su BVP)** |  |  |  |  |  |  |
| Prekių ir paslaugų balansas | –0,7 | 0,6 | –0,1 | –0,4 | 0,5 | –0,1 |
| Einamosios sąskaitos balansas | –2,3 | –0,7 | –0,7 | –1,7 | –0,4 | –0,8 |
| Einamosios ir kapitalo sąskaitų balansas | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,9 |
| aMakroekonominių rodiklių prognozės parengtos pagal informaciją, paskelbtą iki 2016 m. lapkričio 18 d.  bPrognozė  c Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką  dNacionalinių sąskaitų duomenys; užimtųjų skaičius apibrėžiamas pagal vidaus koncepciją | | | | | | |


Atnaujinta 2016-12-19 [[3]](#footnote-4)

**Tiesioginės užsienio investicijos.** 2015 m. pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Anykščių rajono savivaldybėje sudarė 9,42 mln. Eur. Per metus TUI Anykščių rajono savivaldybėje išaugo 7,8 mln. Eur.


*2 lentelė: Tiesioginės užsienio investicijos[[4]](#footnote-5)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje | Anykščių r. sav. | mln. EUR | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje | EUR |
| 2011 | 0,83 | 31 |
| 2012 | 0,99 | 36 |
| 2013 | 1 | 37 |
| 2014 | 1,62 | 61 |
| 2015 | 9,42 | 366 |

**Darbo rinka**. Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2016 gruodžio 1 d. Utenos teritorinėje darbo biržoje buvo registruoti 9416 darbo ieškantys gyventojai (427 daugiau nei prieš mėnesį), kurie sudarė 11,3 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Aukščiausias nedarbas regione Ignalinos rajono savivaldybėje – 14,5 proc., žemiausias Utenos rajono savivaldybėje – 9,4 proc. Jaunimo iki 29 m. nedarbas Utenos teritorinėje darbo biržoje – 6,2 proc. Aukščiausias jaunuolių iki 29 m. nedarbas – 7,1 proc. Zarasų savivaldybėje, žemiausias – 4,9 proc. Anykščių rajono savivaldybėje.

****

*3 lentelė: Situacija Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriuje[[5]](#footnote-6)*



**Vidutinis darbuotojų skaičius.** Lietuvoje per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 27 savivaldybėse, labiausiai Ignalinos (8 proc.), Klaipėdos (7,2 proc.) ir Kauno (6 proc.) rajonų, Šiaulių miesto (4,6 proc.), Druskininkų (4,5 proc.) savivaldybėse, o sumažėjo 33 savivaldybėse, daugiausia Lazdijų rajono savivaldybėje – 18,7 proc. Utenos apskrityje darbuotojų skaičius sumažėjo 2,9 procentais, Anykščių rajono savivaldybėje – 2,6 procentais.

**Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis** Anykščių rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, 2016 m. sudarė 632,1 EUR (šalies ūkyje – 793,3 EUR) ir per metus padidėjo 4 proc.[[6]](#footnote-7)

Per metus (2016 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2015 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis padidėjo visose savivaldybėse nuo 3 (Joniškio rajono) iki 14,4 proc. (Panevėžio rajono), išskyrus Lazdijų rajono ir Rietavo savivaldybes, kuriose atitinkamai 1,8 ir 1,4 proc. sumažėjo.

*4 lentelė: Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal Utenos regiono savivaldybes 2016 m. trečiąjį ketvirtį*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bruto, EUR | Pokytis procentais, palyginti su | | Neto, EUR | Pokytis procentais, palyginti su | | Vidutinis darbuotojų skaičius | Pokytis procentais, palyginti su | | Bruto darbo užmo- kesčio vieta pagal dydį2 |
| ankstesniu ketvirčiu | anks- tesnių metų atitinka- mu ketvirčiu | anks- tesniu ketvirčiu | anks- tesnių metų atitinka- mu ketvirčiu | anks- tesniu ketvirčiu | anks- tesnių metų atitinka- mu ketvirčiu |
| **Šalies ūkis** | **793,3** | **2,8** | **7,9** | **615,9** | **2,5** | **8,2** | **1 217 086** | –**0,2** | **1,1** | – |
| Anykščių r. sav. | 632,1 | 4,2 | 4,0 | 501,7 | 3,7 | 5,2 | 5 073 | –0,1 | –2,6 | 47 |
| Ignalinos r. sav. | 645,7 | 0,8 | 11,5 | 511,3 | 0,7 | 12,0 | 3 617 | 3,6 | 8,0 | 40 |
| Molėtų r. sav. | 614,6 | 5,3 | 9,3 | 489,3 | 4,7 | 10,1 | 3 846 | –1,8 | 0,8 | 52 |
| Utenos r. sav. | 700,6 | 4,0 | 8,6 | 550,2 | 3,6 | 9,1 | 14 110 | –0,6 | –4,5 | 19 |
| Visagino sav. | 813,5 | 0,8 | 3,6 | 630,3 | 0,8 | 4,1 | 7 811 | –1,7 | –7,1 | 3 |
| Zarasų r. sav. | 592,4 | 1,6 | 10,7 | 473,5 | 1,4 | 11,5 | 3 215 | –0,9 | –1,3 | 57 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
1 Be individualiųjų įmonių.  
2Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

**Žemės ūkis.** 2016 gruodžio 1 d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybėje įregistruota 2635 ūkininkų ūkiai. Vidutinis ūkio dydis – 12.87 ha. Palyginus ūkininko ūkių dydžius su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis, Anykščių rajono savivaldybėje vidutinis ūkio dydis didžiausias, kitose savivaldybėse: Ignalinos rajono – 9.14 ha, Molėtų rajono – 7.40 ha., Utenos rajono – 8.24 ha., Zarasų rajono – 11.41 ha.

2016 m. lapkričio 1d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybėje buvo laikoma: galvijų – 13,7 tūkst., karvių – 5,3 tūkst., kiaulių – 21,9 tūkst., avių – 9,7 tūkst., ožkų –0,3 tūkst., arklių – 0,4 tūkst.

*5 lentelė: Žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamos žemės ūkio naudmenos[[7]](#footnote-8)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Žemės ūkio produkcijos gamintojų naudojamos žemės ūkio naudmenos | ha |
| Ariama žemė | 2013 | 52846 |
| 2014 | 58080 |
| 2015 | 54032 |
| Kultūrinės ir natūralios ganyklos, pievos | 2013 | 23043 |
| 2014 | 22267 |
| 2015 | 29640 |
| Sodai ir uogynai | 2013 | 1378 |
| 2014 | 1310 |
| 2015 | 1302 |

Remiantis traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, rajone 2016 gruodžio 1 d. duomenimis yra įregistruota 5165 vienetai žemės ūkio technikos (traktorių , jų priekabų ir kitų savaeigių žemės ūkio ir miškininkystės mašinų).

**Verslas.** 2016 m. pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje veikė 468 ūkio subjektai, iš kurių 86 biudžetinės įstaigos.

*6 lentelė: Ūkio subjektų skaičius metų pradžioje[[8]](#footnote-9)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje | vnt. | Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje | vnt. |
| Anykščių r. sav. | 2015 | 1115 | 457 |
| 2016 | 1144 | 468 |

Daugiausia – 114 ūkio subjektų – didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmonių. Kiek mažiau buvo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (58), apdirbamosios gamybos (48), kitas aptarnavimo paslaugas teikiančių (50) ir statybos (32) įmonių. Palyginti su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, veikiančių ūkio subjektų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje padidėjo 2,4 proc. 2016 m. pradžioje labai mažų įmonių (darbuotojų skaičius mažesnis nei 10) sudarė 78,2 proc. veikiančių įmonių, mažų įmonių (nuo10 iki 49 darbuotojų) – 15,8 proc., vidutinių įmonių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) – 6 proc.

Anykščių rajono savivaldybėje daugiausia gaminama medinių gaminių (31 proc.), alkoholinių gėrimų (20 proc.) ir baldų (16 proc.). Kasamas kvarcinis ir statybinis smėlis, gargždas, žvyras, gaminama kita skalda, naudojama betono užpildui. Gaminamas biokuras ir surenkamieji mediniai sodo nameliai, įvairus baldai ir jų dalys. Tęsdami veltinio gamybos tradicijas, anykštėnai gamina neaustines medžiagas ir veltinio gaminius. Taip pat siuvami drabužiai ir drabužių priedai. Gaminamas vaisių-uogų vynas, sidras ir obuolių sultys.

Kasmet didėja naujai įregistruotų įmonių skaičius.

*7 lentelė: Per metus įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius[[9]](#footnote-10)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Per metus įregistruota mažų ir vidutinių įmonių | vnt. | | |
| Anykščių rajono savivaldybėje | 2014 | 24 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 46 |

Pagrindiniai stambiausieji miesto ir rajono darbdaviai yra Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 230 darbuotojai), VšĮ Anykščių r. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 172 darbuotojai), Anykščių rajono savivaldybė (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 176 darbuotojai), Anykščių r. vartotojų kooperatyvas (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 117 darbuotojų), UAB Anšilas (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 122 darbuotojų), Anykščių Jono Biliūno gimnazija (rekvizitai.lt duomenimis 2016-12-01 buvo 104 darbuotojų).

Anykščių miestas yra ne tik rajono savivaldybės centras, bet ir kompleksinės saugomos teritorijos - Anykščių regioninio parko - centras. 1992 metų rugsėjo 24 diena įkurto Anykščių regioninio parko teritorija užima daugiau nei 74 procentus bendros Anykščių miesto teritorijos. Atsižvelgus į tai, Anykščių miesto bei didelėje dalyje priemiestinių teritorijų, esančių regioninio parko ribose, ūkinę veiklą reglamentuoja ne tik Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Vandens, Teritorijų planavimo, Statybos, Turizmo bei kiti įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, bet ir Anykščių regioninio parko nuostatai, Anykščių regioninio parko apsaugos reglamentas, Anykščių regioninio parko ribų bei zonų ribų ir tvarkymo planas ir kiti teisės aktai. Šioje saugomoje teritorijoje nustatyti bendrieji apribojimai draudžia plėsti ir statyti tam tikro pobūdžio pramonės įmones, iš dalies riboja ekonominę veiklą saugomoje teritorijos dalyje, kas turi įtakos atskirų pramonės sektorių plėtrai bei žemesniems bendriems ekonominiams rodikliams mieste, todėl kaip alternatyva pramoninei ekonominei plėtrai 2007 m. Anykščių miestui buvo suteiktas kurortinės teritorijos statusas, numatantis rekreacijos, sveikatingumo ir turizmo paslaugų vystymo kryptį mieste.

**Materialinės investicijos.** Išankstiniais duomenimis materialinės investicijos Anykščių rajono saviavldybėje 2015 metais sudarė 12.423 tūkst. Eur. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti) buvo 45 proc. mažesnės nei 2014 metais.

*8 lentelė: Materialinės investicijos Utenos apskrityje to meto kainomis*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materialinės investicijos Utenos apskrityje to meto kainomis | tūkst. EUR | | | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Utenos apskritis | 125938 | 177002 | 146843 | 209266 | 189646 | 172385 |
| Anykščių r. sav. | 12623 | 21360 | 20326 | 27747 | 22640 | 12423 |
| Ignalinos r. sav. | 8455 | 15519 | 16844 | 11908 | 9647 | 12939 |
| Molėtų r. sav. | 10021 | 9174 | 13108 | 13764 | 15191 | 14090 |
| Utenos r. sav. | 36568 | 49517 | 62294 | 53813 | 59399 | 70873 |
| Visagino sav. | 40973 | 68453 | 21951 | 91827 | 70398 | 53313 |
| Zarasų r. sav. | 17298 | 12979 | 12320 | 10207 | 12371 | 8747 |

Anykščių raj. savivaldybėje pastatytų butų skaičius 2015 m. didesnis nei praėjusiu laikotarpiu.

*9 lentelė: Baigtų statyti butų skaičius*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baigtų statyti butų naudingasis plotas | tūkst. m² | | | | | | Baigtų statyti butų skaičius | vnt. | | | | | |
| Gyvenamieji pastatai | | | Vieno ir dviejų būstų pastatai | | | Gyvenamieji pastatai | | | Vieno ir dviejų būstų pastatai | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1,3 | 1,9 | 2 | 1,3 | 1,9 | 2 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 13 |

Tačiau ženkliai sumažėjo negyvenamųjų pastatų statyba.

*10 lentelė: Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius | vnt. | | | | | Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų plotas | tūkst. m² | | | | |
| Negyvenamieji pastatai | | | | | Negyvenamieji pastatai | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4,2 | 4,4 | 2 | 23,8 | 3,1 |

**Turizmas.** Anykščių rajonas šalyje laikomas svarbiu nacionalinės reikšmės turizmo rajonu, po didžiųjų Lietuvos miestų ir žymiausių istorinių vietovių, tokių kaip Kernavė ir Trakai. Rajonui 2007 m. suteiktas kurortinės teritorijos statusas.

Pagrindiniai turizmo ištekliai rajone – gamtos, istorijos, kultūros, architektūros, technikos paminklai. Kasmet auga lankytojų domėjimasis įvairiais turizmo objektais. Tai lemia turizmo verslo plėtra rajone, nuolat intensyvėjanti turizmo informacijos sklaida.

Turizmo plėtros požiūriu Anykščių rajonas išskiriamas kaip regionas, turintis itin geras turizmo plėtros galimybes, ypač vandens ir transporto srityse.

Čia gausu ežerų (didžiausi jų- Rubikių, Juostino, Nevėžio), prateka net 22 upės- Šventoji, Anykšta, Jara ir kitos, gausu tvenkinių. Trečdalį rajono teritorijos užima miškai, vyrauja pušynai, yra eglynų ir mišrių miškų. Didžiausi jų – Šimonių giria, Romuldavos ir Troškūnų miškai.

Daugiau nei trečdalį rajono riboja saugomos teritorijos. Anykščių miestas išsiskiria iš daugelio kitų Lietuvos miestų, nes visas yra saugomoje teritorijoje – Anykščių regioninio parko zonoje. Dalis miesto yra Anykščių urbanistinio draustinio teritorija. Anykščių regioninis parkas užima 16,3 tūkst. hektarų plotą, čia veikia regioninio parko direkcija. Anykščiai paskelbti saugoma teritorija dėl unikalių gamtinių vertybių ir nemažo urbanistinio paveldo: senosios medinės architektūros, istoriškai susiklosčiusios miesto planinės erdvinės struktūros bei darnaus ryšio su aplinka. Rajone yra Šventosios kraštovaizdžio, Gykių botaninis, Virintos bei Šventosios ichtiologiniai, Pelyšos geologinis, Baldono geomorfologinis ir Virintos bei Plaštakos hidrografiniai draustiniai.

Geologiniu – geomorfologiniu požiūriu Anykščių rajonas yra vienas iš vertingiausių ir įdomiausių Lietuvoje. Šventoji ir jos intakai – Šlavė, Varis, Virinta ir kiti upeliai – per tūkstančius metų išgraužė gilius slėnius ir atidengė tolimoje geologinėje praeityje suklostytus žemės sluoksnius.

Didžioji rajono dalis išsidėsčiusi Vakarų Aukštaičių plynaukštėje, pietryčiuose pereinančioje į Aukštaičių aukštumą. Čia yra aukščiausia (194 m) rajono vieta. Rajono vakarinė dalis yra Nevėžio žemumos pakraštyje. Anykščių kraštą Šventoji dalija į kairiakrantę kalvotąją ir dešiniakrantę banguotą, vietomis lyguminę dalį.

*11 lentelė: Rekreaciniai ištekliai Anykščių rajone*

|  |  |
| --- | --- |
| Rodiklis | Rajonas |
| Ežerų skaičius | 17 |
| Tvenkinių skaičius | 7 |
| Upių skaičius | 22 |
| Vandens telkinių plotas, proc. | 3% |
| Miškingumas, proc. | 31-33% |
| Parkų skaičius | 8 |
| Miškų skaičius | 42 |
| Draustinių skaičius | 23 |
| Saugomų teritorijų skaičius | 47 |
| Saugomų teritorijų plotas, ha | 20090,4 ha |
| Saugomų teritorijų plotas, proc. | 36,4 % |
| Nekilnojamų kultūros vertybių skaičius | 240 |
| Muziejai, galerijos ir kt. skaičius | 17 |

Anykščių kraštas itin tinkamas turizmui dėl gamtinių sąlygų: jis apsuptas ežerų, kalvų, piliakalnių, be to, turtingas ne tik įstabių gamtos kampelių, bet ir kultūros paveldo objektų. Dėl kalvotų ir vaizdingų vietovių kraštas dažnai vadinamas Lietuvos Šveicarija. Vertingiausi ir įdomiausi gamtinio turizmo objektai, galintys pritraukti didžiausius turistų srautus ir tinkami aktyviam poilsiui bei kaimo turizmui, yra Anykščių regioniniame parke.

Anykščiuose yra 20 piliakalnių. Didingiausias – Vorutos, kur XIII a. stovėjo valstybės kūrėjo Mindaugo pilis.Anykščiai garsėja kultūros paminklais – jų yra per 250. Tai pusantro karto daugiau nei kituose Utenos apskrities rajonuose. Šiame krašte didelė muziejų: literatūrinių, agrarinių, technikos– įvairovė.

Muziejininkystės pradžia ir pagrindas – garsiausių krašto rašytojų memorialiniai muziejai, įsikūrę senuose paminkliniuose pastatuose. Memorialinius muziejus (tarp jų ir pirmąjį muziejų Lietuvoje – A. Baranausko klėtelę) kasmet aplanko daugiau kaip 30 tūkst. lankytojų.

Pagrindiniai gamtinio turizmo objektai, pritraukiantys didžiausius turistų srautus, – tai Šventosios ir į ją įtekančių upelių slėniai, Rubikių-Mūšėjaus ežerynas su salomis, 30 m aukščio Vetygalos atodanga (Žėbos kalnas), Karalienės liūnas, Puntuko akmuo bei vienas iš lankomiausių turistinių objektų Anykščių rajone – A. Baranausko išgarsintas Anykščių šilelis.

Anykščių rajone gausu turistinių trasų. Pėsčiųjų ir dviračių turistinės trasos sudaro sąlygas tiesiogiai pažinti regioninio parko vertybes. Anykščių regioniniame parke yra 4 pėsčiųjų ir dviračių takai: pėsčiųjų takas pagal Šventosios upę, pasivaikščiojimų maršrutas, nusidriekiantis per Anykščių šilelį nuo miesto iki Puntuko akmens, dviračių takai Anykščiai – Puntuko akmuo ir Anykščiai–Elmininkai. Yra net kelios automobilių turizmo trasos: Anykščių šilelio, Rubikių, Anykščių regioninio parko.

Labai populiarios tarp turistų, kurie lankosi ne tik Anykščių rajone, bet ir kitose Utenos ir Panevėžio apskričių vietose, siaurojo geležinkelio užsakomosios kelionės restorano vagonais, pasivažinėjimai motorinėmis drezinomis, dviračiais, kurie rieda bėgiais, bei muziejaus ekspozicijos lankymas.

Pažymėtina ir tai, kad siekiant sumažinti sezoniškumo įtaką turistų srautams plėtojama ne tik viešoji turizmo infrastruktūra, bet ir daugiakompleksė turizmo bei aktyvių pramogų ir paslaugų infrastruktūra, tai: Vasaros rogučių atrakcionas, Kalnų slidinėjimo centras „Kalita“, Sakralinio meno centras ir Angelų muziejus, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos aikštelė, Arklio muziejus ir jame vykdomos edukacinės programos, Medinis apžvalgos bokštas prie Šeimyniškėlių piliakalnio, Siauruko muziejus, jame vykdomi reguliarūs reisai ir kitos organizuojamos paslaugos, Ekskursijos ir degustacija AB „Anykščių vynas“, VšĮ „Sveikatos oazė“ teikianti baseino, pirčių ir kitas įvairias paslaugas, Anykščių kartodromas, Kukurūzų labirintas, „Dainuvos nuotykių slėnis“ , 2015 m rugpjūčio 7 d. Anykščių regioniniame parke atidarytas pirmasis Baltijos šalyse ir pirmasis Rytų Europoje Medžių lajų tako kompleksas: Medžių lajų takas, apžvalgos bokštas ir informacinis centras.

Regioninio parko direkcijos duomenimis, Anykščių senamiestis, vertingas dėl senosios planinės struktūros, paskelbtas urbanistiniu draustiniu. Prie urbanistikos vertybių priskiriama ir Anykščių neogotikinė Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (1899–1909 m.) – ryškiausias Anykščių panoramos akcentas. Tai aukščiausia dvibokštė bažnyčia Lietuvoje.

Apgyvendinimo paslaugas Anykščių rajone teikia 4 viešbučiai – „SPA Vilnius Anykščiai“, „Puntukas“, „Žalias slėnis/Romuvos parkas“ ir „Nykščio namai“ – bei 6 privataus apgyvendinimo sektoriaus juridiniai asmenys. Iš viso 124 numeriai, 312 vietų.

Anykščių r. savivaldybėje 2015 m. buvo itin sėkmingi turistų atžvilgiu, kadangi apgyvendintų vietinių ir užsienio turistų augimas buvo itin didelis. Anykščių r. savivaldybėje apsistojo daugiau turistų iš Latvijos (+132,5 proc.) ir Lenkijos (+22,2 proc.). Sumažėjo apgyvendintų turistų iš Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos, tačiau tai neturėjo didelės reikšmės bendram turistų skaičiui. Iš viso 2015 m. Anykščių rajono savivaldybės apgyvendinimo įstaigos priėmė 20,5 tūkst. turistų (2014 m. – 13,5 tūkst.). Iš jų – 2816 užsienio turistų, kurie sudaro 41,6 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Viešbučių numerių užimtumas siekė 54,2 proc. ir buvo 9,5 proc. didesnis nei 2014 metais.

2015 m. Anykščių raj. buvo įsikūrusios 22 turizmo sodybos, siūlančios turistams ne tik nakvynę, bet ir įvairias pramogas gamtoje. Per metus jų paslaugomis pasinaudojo 5,5 tūkst poilsiautojų.

Remiantis VšĮ Turizmo informacijos centro duomenimis bendras Anykščių lankytojų skaičius 2012 metais - 258 827, 2013 metais - 291 178, 2014 metais - 308 319, 2015 metais – 609 954 lankytojai.

**Transportas.** Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis[[10]](#footnote-11), Anykščių rajono savivaldybės automobilių kelių ilgis 2015 m. pabaigoje buvo 1 303 km. Keliai su patobulinta danga sudarė 148 km, žvyrkeliai – 1003 km, grunto keliai – 153 km. Dviračių takų ilgis sudarė 6,9 km.

*12 lentelė: Kelių ilgis metų pabaigoje*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ilgis 2015 metų pabaigoje | km |
| Kelių su danga ilgis | 1150 |
| Kelių su patobulinta danga ilgis | 148 |
| Žvyro kelių ilgis | 1003 |
| Grunto kelių ilgis | 153 |
| Dviračių takų ilgis | 6,9 |

Remiantis statistikos duomenimis[[11]](#footnote-12), Anykščių rajono savivaldybėje buvo įregistruoti 10 682 lengvieji automobiliai, tai sudarė 250 automobilių daugiau nei praėjusiais metais.

2015 m. 1000-iui Anykščių rajono savivaldybės gyventojų teko 416 automobiliai[[12]](#footnote-13). Apskrityje daugiausiai individualių lengvųjų automobilių teko 1 000-iui Utenos rajono savivaldybės gyventojų (482), mažiausiai – 1 000-iui Visagino savivaldybės gyventojų (337).

2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais[[13]](#footnote-14) pervežta 404,0 tūkst. keleivių ir, palyginti su 2014 m., autobusais vežtų keleivių skaičius 46 tūkstančiais sumažėjo. Autobusų maršrutų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje 2010–2015 m. išliko nepakitęs - 46.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis kelių eismo įvykių Anykščių rajone sumažėjo. 2014 m. užregistruota 18 eismo įvykių, kuriuose 4 asmenys žuvo ir 18 sužeistų. 2015 m. – 11 eismo įvykių, kuriuose 1 asmuo žuvo ir 13 sužeistų. Žiūrint visos Lietuvos mastu Utenos apskrityje kelių eismo įvykių užfiksuota mažiausia (82).

**Gyvenamasis fondas.** Statistikos departamento duomenimis 2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje buvo 14556 butų, 14241 iš jų - privačios nuosavybės, 315 – valstybės ir savivaldybės nuosavybės. Vieno – dviejų butų namuose – 10080 vnt., daugiabučiuose namuose – 4161 vnt. Pagal būstų skaičių Utenos apskrityje, daugiausiai būstų buvo Utenos r. sav. – 19658 vnt. ir Anykščių r. sav., mažiausiai- Zarasų r. sav. – 9737 vnt.

Anykščių rajono savivaldybė aktyviai dalyvauja daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriaus – UAB Anykščių komunalinio ūkio duomenimis 2015 m. spalio 16 d. renovuota 18 daugiabučių namų, kas sudaro 10 proc. visų mieste esančių namų (o jų mieste yra 182). Statybos rangos darbai vyksta 10 daugiabučių. Rangos darbai nupirkti, techniniai darbo projektai parengti bei gauti statybos leidimai dar 3 namams, 2 namams ruošiama medžiaga rangos darbų konkursui, 1 daugiabučiui laukiama preliminaraus banko sprendimo.

Socialiai remtiniems asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, Valstybė visas su renovacija susijusias išlaidas kompensuoja 100 proc. 2015 m. rugsėjo mėn. už 79 daugiabučių namų gyventojus, turėjusius teisę į kompensaciją už šildymą, buvo sumokėta banko paskola ir palūkanos (2643,83 eurų), priskaičiuotos už renovaciją.

Socialinio būsto fondą sudaro savivaldybei nuosavybės teise priklausantys, taip pat patikėjimo teise jos valdomi gyvenamieji namai, jų dalys, butai (ir kitos tinkamos gyventi patalpos), skirti nuomoti šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą. Anykščių rajono savivaldybės būsto fondo sąraše yra 184 objektai, o Anykščių rajono socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše – 94. 2015 m. sausio 1d. duomenimis, Anykščių rajono savivaldybės sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo 184 asmenys (šeimos). Daugiausia sąrašuose socialiniam būstui nuomoti asmenų buvo bendruose sąrašuose – 89 (48,4 proc.) bei jaunų šeimų sąraše – 40 (21,7 proc.), kituose sąrašuose buvo kiek mažiau: neįgalių asmenų (šeimų) sąrašuose – 36, 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) turinčių šeimų sąraše – 14, našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų – 4, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą – 1. Palyginus su 2014 m. statistika, pastebima, kad 2015 m. padaugėjo jaunų šeimų (3 šeimomis), neįgalių asmenų (šeimų) (4 asmenimis(šeimomis) ir asmenų (šeimų) bendrajame sąraše (9 asmenimis (šeimomis). 2012–2015 m. asmenų (šeimų), laukusių socialinio būsto, skaičius Anykščių rajono savivaldybėje padidėjo 12,9 proc., atitinkamai nuo 163 iki 184 asmenų (šeimų).

**SOCIALINIAI VEIKSNIAI.**

**Demografinė padėtis**. 2016 m. liepos 1 d. Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 25.398 nuolatiniai gyventojai. Tai 679 gyventojų mažiau nei praėjusiais metais.

13 lentelė: Nuolatinių gyventojų skaičius Anykščių raj. savivaldybėje 2015-2016 metais[[14]](#footnote-15)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinių gyventojų skaičius 2015 ir 2016 m. liepos 1 d. | asmenys | | | | | |
| 2015 | | | 2016 | | |
| Iš viso | Miestas | Kaimas | Iš viso | Miestas | Kaimas |
| 26077 | 10713 | 15364 | 25398 | 10379 | 15019 |

*14 lentelė: Natūrali gyventojų kaita 2016 m. sausio – lapkričio mėn.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natūrali gyventojų kaita 2016 m. sausio – lapkričio mėn. | | | | | | |
|  | Lapkritis | | | Sausis–lapkritis | | |
|  | Gyvų gimusių kūdikių skaičius | Mirusiųjų skaičius | Natūrali gyventojų kaita | Gyvų gimusių kūdikių skaičius | Mirusiųjų skaičius | Natūrali gyventojų kaita |
| Anykščių r. sav. | 14 | 40 | -26 | 183 | 477 | -294 |

Gyventojų skaičiaus mažėjimui įtaką turi du veiksniai – neigiamas prieaugis ir emigracija. Palyginus su 1989 m. įvykusiu gyventojų surašymu, gyventojų skaičius Anykščiuose sumažėjo 23,2 procentais, daugiau kaip 40 proc. sumažėjo Troškūnuose ir 37 proc. Kavarske.

Gyventojų skaičius Anykščių raj. savivaldybėje, remiantis VĮ Registrų centro rodikliais, nustatytais pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis 2015, 2016 ir 2017 metų pradžioje pagal amžiaus grupes [[15]](#footnote-16), taip pat mažėja.

*15 lentelė: Gyventojų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje VĮ Registrų centro duomenimis*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| Iš viso pagal amžių | Gyventojai (0–17 metų amžiaus) | Pensinio amžiaus gyventojai | Iš viso pagal amžių | Gyventojai (0–17 metų amžiaus) | Pensinio amžiaus gyventojai | Iš viso pagal amžių | Gyventojai (0–17 metų amžiaus) | Pensinio amžiaus gyventojai |
| 29315 | 3991 | 7882 | 28705 | 3526 | 7653 | 27892 | 3388 | 7497 |

2016 m. pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje darbingo amžiaus gyventojai sudarė 58,7 proc. (apskrityje – 60,6 proc., šalyje – 62,0 proc.), pensinio amžiaus žmonės – 29,3 proc. (apskrityje – 26,5 proc., šalyje – 22,3 proc.) visų gyventojų. Išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių (65 metų ir vyresni) koeficientas metų pradžioje: 2014 m. – 40, 2015 m. – 41, 2016 m. – 41. Demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje: 2014 m. – 225, 2015 m. – 232, 2016 m. – 238.

2016 m. pradžioje, moterų skaičius, tenkantis 1 tūkst. vyrų, metų pradžioje, – 1133.

Gyventojų tankumas (gyventojų tankis metų pradžioje | viename kv. km) Anykščių rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje siekė 14,6 gyventojų. Tuo pačiu metu Utenos apskrities gyventojų tankumas buvo 19,1 gyventojai, šalies – 44,2 gyventojai. Didžiausias gyventojų tankumas apskrityje fiksuotas Visagino savivaldybėje (340,9 gyventojai), mažiausias – Ignalinos rajono savivaldybėje (11,3 gyventojai).

2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje gimė 189 naujagimiai, t. y. 21 naujagimiu mažiau nei 2014 m. Gimusiųjų skaičius, palyginti su 2014 m., 2015 m. rajone sumažėjo 10 proc., nors šalyje išaugo 3,6 proc.

Mirusiųjų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje, palyginti su 2014m., 2015 m. padidėjo 3,6 proc. (nuo 530 iki 549 mirusiųjų). Analizuojamu laikotarpiu mirusiųjų skaičius šalyje taip pat padidėjo (3,9 proc.).

Natūrali gyventojų kaita Anykščių rajono savivaldybėje 2015 metais buvo neigiama – 360 asm. Taip pat neigiama buvo ir neto vidaus bei tarptautinė migracija – 278 asm. 2015 m. į rajoną atvyko 681, išvyko 959 asmenys.

**Socialinė apsauga.** Anykščių rajono savivaldybėje 2015 m. gyveno 2 788 neįgalūs asmenys, iš jų – 124 vaikai. Neįgalūs asmenys rajone sudarė 10,6 proc. visų rajono gyventojų.

Negalia, visuomenės senėjimas ir kiti veiksniai sąlygoja socialinių paslaugų poreikį. Vertinant socialinių paslaugų poreikį gyventojams taip pat svarbu atsižvelgti ir į demografinius bei ekonominius rodiklius.

Labiausiai socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms – pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems, be tėvų likusiems vaikams, socialinės rizikos šeimoms ir asmenims teikiamos įvairios socialinės paslaugos. 2015 m. pabaigoje rajone buvo 132 socialinės rizikos šeimos, jose augo 260 vaikų. 2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje buvo 128 be tėvų globos likę vaikai, iš jų 59 buvo globojami šeimų ar asmenų, 15 – šeimynose ir 54 – vaikų globos įstaigose. Per 2015 m. be tėvų globos liko 25 vaikai: 7 globojami šeimose, 5 – šeimynose ir 13 – vaikų globos namuose. Taigi socialinės paslaugos, orientuotos į socialinių įgūdžių didinimą, socialinės rizikos šeimoms, vaikams bei socialinės rizikos asmenims tampa vis aktualesnės.

Socialinių paslaugų sistema Anykščių rajono savivaldybėje yra pakankamai išplėtota. Anykščių rajone teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Kuriama infrastruktūra ir esamų paslaugų tinklas pritaikytas įvairiems socialiniams poreikiams.

Bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Savivaldybėje teikia Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Aulelių vaikų globos namai, Anykščių socialinės globos namai, Aknystos socialinės globos namai, Jokūbavos šeimyna ir įvairios nevyriausybinės organizacijos.

Bendrąsias socialines paslaugas kiekvienoje rajono seniūnijoje teikia vidutiniškai du socialiniai darbuotojai: socialinio darbo organizatorius bei socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis. Šių specialistų yra teikiamos tokios bendrosios socialinės paslaugos: gyventojų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas bei atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais darbužiais ir avalyne, pagal Socialinių paslaugų ir paramos programą teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Išvardintas bendrąsias socialines paslaugas socialinio darbo organizatoriai bei socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis teikia ir miesto gyventojams.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras rajono gyventojams teikia transporto organizavimo ir asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas. Transporto organizavimo paslauga teikiama nemokamai 2 kartus į metus socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims bei neįgaliesiems. Šios socialinės grupės gali pasinaudoti ir asmeninės higienos ir priežiūros paslaugomis. Transporto organizavimo paslauga 2 kartus į metus nemokamai taip pat gali pasinaudoti asmenys (šeimos), atsidūrę (-usios) krizinėje situacijoje bei patiriantys fizinį ar psichologinį smurtą arba grėsmę asmens fiziniam ar emociniam saugumui.

Bendrąsias socialines paslaugas teikia ir nevyriausybinės organizacijos. Šios organizacijos gyventojams teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, sociokultūrines paslaugas.

Socialinės priežiūros paslaugas taip pat teikia įvairios įstaigos ir organizacijos. Pagalbos į namus socialines paslaugas teikia Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai. Ši paslauga teikiama neįgaliems senyvo amžiaus asmenims bei darbingo amžiaus asmenims su negalia. Mieste ir rajono seniūnijose dirba socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie teikia gyventojams pagalbos į namus paslaugas. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Anykščių rajono skyrius pagal Socialinių paslaugų ir paramos programą taip pat teikia pagalbos į namus paslaugas Anykščių mieste gyvenantiems asmenims.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 2015 m. teikė Anykščių rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis Anykščių mieste ir visose rajono seniūnijose. Šios paslaugos buvo teikiamos tiek miesto, tiek rajono gyventojams. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos ir Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre mokyklinio amžiaus socialinės rizikos vaikams ir socialinės rizikos šeimų vaikams.

Anykščių mieste veikiantis Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams dienos metu. Raguvėlėje veikiantis VO „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras“ socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia miestelio ir aplink jį esančių kaimų vaikams.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą neįgaliesiems teikia Aknystos socialinės globos namų Šlavėnų filialas „Namų užuovėja“. Šioje įstaigoje gyveno 17 neįgalių asmenų nuo 18 metų, iš jų – 10 gyventojų iš Anykščių rajono savivaldybės ir 7 gyventojai iš kitų rajonų. Paslauga tenkinama pagal poreikį, nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Debeikių savarankiško gyvenimo namuose 2015 m. gyveno 12 senyvo amžiaus asmenų.

Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ filialo savarankiško gyvenimo namuose Troškūnuose 2015 m. gyveno 12 žmonių, turinčių problemų su priklausomybėmis. 2015 m. savarankiško gyvenimo namuose gyveno 2 Anykščių rajono gyventojai.

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas nuo 2013 m. kovo mėnesio pradėjo teikti Anykščių rajono socialinių paslaugų centro padalinys Motinos ir vaiko krizių tarnyba. Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos užtikrina saugią aplinką asmenims ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, suteikiant palaikymą ir konsultacijas. Laikino apnakvindinimo paslaugos Krizių tarnyboje suteikiamos iki 3 parų, o apgyvendinimo – iki 6 mėnesių. Per 2015 m. laikino apnakvindinimo paslauga pasinaudojo 14 asmenų, laikino apgyvendinimo – 10 asmenų.

Kaimiškose vietovėse socialinės priežiūros paslaugos išvystytos mažiau nei mieste. Rajone veikia trys socialinės priežiūros įstaigų grupei (vaikų dienos centrų, šeimos paramos centrų, dienos centrų suaugusiems asmenims, nakvynės namų, krizių centrų ir pan.) priskiriamos įstaigos – Raguvėlės vaikų dienos centras, Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Debeikių savarankiško gyvenimo namai senyvo amžiaus asmenims bei Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ įkurti savarankiško gyvenimo namai Troškūnuose. Miesto gyventojams socialinės priežiūros paslaugos yra labiau prieinamos, jų teikiama daugiau nei kaimo gyventojams.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia Anykščių rajono socialinių paslaugų centras. Šios paslaugos teikiamos kaimo ir miesto gyventojams – suaugusiems asmenims su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims su sunkia negalia.

Socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia teikia Anykščių rajono socialinių paslaugų centro padalinys Dienos centras asmenims su negalia. 2015 m. dienos centro paslaugomis pasinaudojo 15 neįgalių asmenų, turinčių kompleksinę negalią. 8 centro lankytojai gyvena mieste, 7 – Anykščių rajone. Specialiojo transporto paslauga suteikta 15 lankytojų.

Šios paslaugos poreikį neįgaliems vaikams dalinai tenkina Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyrius – daugiafunkcis centras. Šis centras teikia ugdymo paslaugą neįgaliems vaikams ir jaunimui nuo 4 iki 21 metų. Kartu teikiama ir socialinės globos paslauga dienos metu. Tačiau ši įstaiga neturi socialinių paslaugų įstaigos statuso ir veikia kaip švietimo įstaiga. Įstaiga yra įsikūrusi mieste, tačiau dauguma paslaugas gaunančių vaikų ir jaunuolių yra kaimo gyventojai (2015 m. lankė 4 vaikai, gyvenantys miete, ir 25 – kaimo vietovėse). Įstaiga centrą lankantiems vaikams ir jaunuoliams teikia transporto paslaugas.

Trumpalaikės socialinės globos paslauga vaikams, likusiems be tėvų globos, ir kuriems nustatyta laikinoji globa, teikiama Aulelių vaikų globos namuose ir šeimynose iki tol, kol vaikui nustatoma nuolatinė globa. Trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenys gauna nepriklausomai nuo to, ar gyvena mieste, ar kaimiškoje vietovėje. Kitoms gyventojų grupėms (vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams bei kitoms socialinės rizikos asmenų grupėms) trumpalaikės socialinės globos paslaugos nėra teikiamos.

Ilgalaikę socialinę globą Anykščių rajone teikia keturios įstaigos: Aknystos socialinės globos namai, Aulelių vaikų globos namai, Jokūbavos šeimyna ir Anykščių socialinės globos namai, kurie turi du filialus – Burbiškio grupinio gyvenimo namus ir Svėdasų senelių globos namus. Šios įstaigos socialinės globos paslaugas teikia Anykščių miesto ir rajono gyventojams pagal poreikį nepriklausomai nuo to, ar paslaugos poreikį turintis asmuo yra miesto, ar kaimiškos vietovės gyventojas.

2014 m. buvo įkurti Burbiškio grupinio gyvenimo namai, kuriuose ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas vienu metu gali gauti 20 psichikos negalią turinčių suaugusių asmenų, gyvenančių Anykščių rajone. Patalpos pritaikytos taip, kad būtų kiek įmanoma artimesnės namų aplinkai, sudarant sąlygas asmeniui savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Neįgalieji apgyvendinami dviejose grupėse po 10 asmenų. Pirmame aukšte įrengti gyvenamieji kambariai neįgaliesiems, bendro naudojimo ir poilsio vietos, užimtumo kambarys, 2 virtuvėlės–valgomieji neįgaliesiems, asmens higienos patalpos. 2015 m. juose gyveno 20 asmenų.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skiria šią paramą: socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, išmokas vaikams, šalpos išmokas, transporto išlaidų kompensacijas, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas, vienkartines pašalpas, laidojimo pašalpas, išmokas neįgaliesiems (už komunalines paslaugas), vienkartines pašalpas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, vienkartines pašalpas žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms, valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, pagalbos pinigus.

Nepasiturintiems gyventojams skiriama piniginė socialinė parama: socialinė pašalpa, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos.

Valstybės remiamų pajamų dydis, pagal kurį apskaičiuojama socialinė pašalpa, yra 102 eurai.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Savivaldybė pradėjo socialines pašalpas teikti kaip savarankiškąją savivaldybės funkciją.

Siekiant paremti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, skiriama socialinė parama mokiniams. Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: mokinių nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

Tėvų globos netekusiems vaikams skiriama globos (rūpybos) išmoka ir tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti pasibaigus globai (rūpybai) ir kita parama.

Besilaukiančioms moterims skiriama parama nėščiai moteriai, jeigu pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos. Vaikus auginantiems asmenims yra skiriamos vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.

**Sveikatos priežiūra.** Iš visų Anykščių rajono gyventojų (25 755) pensinio amžiaus gyventojai sudaro – 7 551 (Statistikos departamento duomenys). Gana didelis pensinio amžiaus gyventojų skaičius, mažėjantis gimstamumas lemia tai, kad mirtingumas Utenos apskrityje yra vienas didžiausių, palyginti su kitomis apskritimis. Todėl gyventojų sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas, rizikos veiksnių nustatymas ir koregavimas, ankstyva lėtinių neinfekcinių ligų diagnostika ir gydymas Anykščių rajone tampa ypač svarbūs.

*16 lentelė: Mirtingumas pagal priežastis 2015 m.[[16]](#footnote-17)*

| Vietovės pavadinimas | Mirties priežastis | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infekcinės ligos  (A00-B99) | | Piktybiniai navikai  (C00-C96) | | Kraujotakos sistemos ligos  (I00-I99) | | Kvėpavimo sistemos ligos  (J00-J99) | | Virškinimo sistemos ligos  (K00-K93) | | Mirtingumo išorinės priežastys  (V00-Y89) | |
|
| abs. sk. | 100 000  gyv. | abs. sk. | 100 000  gyv. | abs. sk. | 100 000 gyv. | abs. sk. | 100 000 gyv. | abs. sk. | 100 000 gyv. | abs. sk. | 100 000  gyv. |
| Utenos apskr. | 38 | 27.4 | 431 | 310.8 | 1481 | 1067.9 | 83 | 59.8 | 135 | 97.3 | 214 | 154.3 |
| Anykščių r. | 2 | 7.7 | 89 | 341.3 | 339 | 1300.1 | 20 | 76.7 | 35 | 134.2 | 36 | 138.1 |
| Ignalinos r. | 8 | 48.3 | 66 | 398.4 | 246 | 1485.0 | 17 | 102.6 | 16 | 96.6 | 32 | 193.2 |
| Molėtų r. | 7 | 36.7 | 52 | 272.9 | 205 | 1075.8 | 15 | 78.7 | 25 | 131.2 | 24 | 126.0 |
| Utenos r. | 7 | 17.4 | 115 | 286.5 | 362 | 901.8 | 12 | 29.9 | 36 | 89.7 | 58 | 144.5 |
| Zarasų r. | 8 | 47.5 | 57 | 338.6 | 205 | 1217.7 | 10 | 59.4 | 12 | 71.3 | 30 | 178.2 |
| Visaginas | 6 | 30.0 | 52 | 259.9 | 124 | 619.6 | 9 | 45.0 | 11 | 55.0 | 34 | 169.9 |

Anykščių rajono savivaldybėje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras, antrinio lygio medicinos paslaugas teikia VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė.

2015 metais Anykščių rajono savivaldybėje praktikuojančių gydytojų sumažėjo nuo 62 iki 61, slaugytojų ir akušerių – nuo 162 iki 158, tuo tarpu odontologų padaugėjo nuo 13 iki 16.

2015 metais Anykščių r. gyventojai pas gydytojus lankėsi 191 993 kartus, iš jų profilaktinių apsilankymų – 27 699 arba 14,3 proc. nuo visų apsilankymų sumos.

*17 lentelė: Apsilankymų pas gydytpojus skaičius [[17]](#footnote-18)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apsilankymo tipas: (Gydytojo paslaugos) Metai: (2015) | | Iš viso | | |
| Apsilankymų skaičius | Apsilankymų skaičius 100 gyv. | Mokamų apsilankymų dalis proc |
| Utenos apskr. | Anykščių r. | 191993 | 736,34 | 5,09 |

Bendrojo sergamumo struktūra nesikeičia daugelį metų. Dažniausiai Anykščių r. gyventojams nustatyta kraujotakos sistemos ligos (hipertenzinės ligos, išeminė širdies liga) (16 proc. visų susirgimų), antroje vietoje kvėpavimo sistemos ligos (ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir gripas) – 14 proc., o trečioje – akies ir jos priedinių organų ligos (11 proc.), ketvirtoje – jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos (atropatijos, osteoporozė) ( 9 proc.). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Anykščių rajone didėja sergančiųjų tuberkulioze skaičius.

*18 lentelė: Gyventojų sergamumas tuberkulioze 2013-2015 m.[[18]](#footnote-19)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietovės pavadinimas | Absoliutus skaičius | | | 100 000 gyventojų | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Utenos apsk. | 45 | 42 | 44 | 31.2 | 29.7 | 31.7 |
| Anykščių r. | 11 | 5 | 20 | 40.5 | 18.8 | 76.7 |
| Ignalinos r. | 12 | 6 | 4 | 69.1 | 35.3 | 24.1 |
| Molėtų r. | 7 | 10 | 7 | 35.3 | 51.5 | 36.7 |
| Utenos r. | 8 | 9 | 4 | 19.3 | 22.1 | 10.0 |
| Zarasų r. | 2 | 6 | 7 | 11.4 | 34.9 | 41.6 |
| Visaginas | 5 | 6 | 2 | 23.9 | 29.4 | 10.0 |

• Будьте внимательны к своему здоровью во время беременности. Во время беременности будьте особенно внимательны к своему здоровью, если чувствуете неприятные или болезненные ощущения в процессе мочеиспускания, обратитесь к врачу, не допускайте развития осложнений.0-17 metų amžiaus vaikams Anykščių rajone iš viso užregistruoti 13 331 susirgimas. Tuo tarpu 2014 metais - 12 248. Taigi vaikų susirgimų skaičius išaugo.

*19 lentelė:**Susirgimai, užregistruoti apskričių ir savivaldybių gyventojams 2015 m.[[19]](#footnote-20)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietovės pavadinimas | Suaugusieji nuo 18 m. | | | | Vaikai (0-17 m.) | | | |
| Iš viso užregistruota susirgimų1 | 1000 suau-gusiųjų | Naujai užregistruota susirgimų2 (+) | 1000 suau-gusiųjų | Iš viso užregistruota susirgimų | 1000 vaikų | Naujai užregistruota susirgimų (+) | 1000 vaikų |
|
|
| Anykščių r. | 59834 | 2682.2 | 23745 | 1064.4 | 13331 | 3538.9 | 10724 | 2846.8 |

**Švietimas.** 2016 m. rusėjo 1 d. duomenimis Anykščių rajono savivaldybėje veikė 13 ugdymo įstaigų, kurias lankė 500 ikimokyklinio amžiaus vaikų, arba 3,2 proc. daugiau vaikų nei 2015 m., ir 164 priešmokyklinio amžiaus vaikai, arba 5,5 proc. daugiau vaikų nei 2015 m. 2016–2017 mokslo metų pradžioje savivaldybėje buvo 10 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokėsi 2287 mokiniai ir dirbo 216 mokytojų, 1 profesinio mokymo įstaiga, kurioje 2016–2017 mokslo metų pradžioje mokėsi 237 mokiniai ir dirbo 21 mokytojas. Atlikus bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus palyginamąją analizę pastaraisiais mokslo metais, stebimas mokinių mažėjimas, 2016–2017 m. mokslo metų ir 2015-2016 m. mokslo metų pradžios statistiniais duomenimis sumažėjo 168 mokiniais, 6,8 proc. mokinių (nuo 2455 iki 2287 mokinių).

Anykščių rajono savivaldybėje 2016–2017 m. mokslo metų pradžioje veikė 3 formalųjį švietimą papildančios ugdymo įstaigos: Anykščių muzikos mokykla, Anykščių kūrybos ir dailės mokykla, Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 2016–2017 m. mokslo metų pradžioje bendrai minėtose įstaigose ugdytinių skaičius buvo - 669, arba 6,7 proc. ugdytinių skaičius padidėjo.

Taip pat rajone veikia Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. Tarnybos veiklos tikslas - didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą bei tenkinti asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi poreikius.

**Kultūra.** Anykščių rajone kultūros politiką įgyvendina biudžetinės įstaigos Anykščių kultūros centras (14 kaimų skyrių), A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus (3 skyriai), Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (24 kaimų filialai), Anykščių menų centras (4 skyriai) ir viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų studija.

*20 lentelė: Bibliotekų skaitytojų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bibliotekų skaičius | Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos | vnt. | | Bibliotekų skaitytojų skaičius | Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos | tūkst. | | Bibliotekų dokumentų fondas | Kultūros ministerijai pavaldžios bibliotekos | tūkst. egz. | |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| 24 | 25 | 9 | 9 | 214 | 216 |

*21 lentelė: Muziejų lankytojų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muziejų lankytojų skaičius | tūkst. | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 100 | 85 | 86 | 97 | 130 |

Įstaigos bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, tarybomis, kitomis institucijomis. Ruošiamos ir įgyvendinamos kultūrinės programos apima profesionalios kūrybos sklaidą, mėgėjų kūrybinę veiklą, kilnojamų ir nekilnojamų kultūros vertybių ir etninės kultūros apsaugą, kultūros leidybines veiklas, muziejinių ekspozicijų plėtrą.

Susiklosčiusi kultūrinė tradicija ir gamtinė aplinka lemia, kad Anykščių rajone, šalia tradicinių renginių, tokių kaip tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!" Niūronyse, Anykščių miesto šventė, Derliaus šventė Obuolinės ir kt., formuojasi kamerinių renginių ciklų bei festivalių tradicijos netradicinėse erdvėse, kultūros, gamtos, istorijos paveldo objektų prieigose. Taip į Anykščių kultūros panoramą įsilieja profesionaliosios muzikos festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“, didelio žiūrovų susidomėjimo ir simpatijų sulaukia nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras", tarptautinis alternatyvios muzikos festivalis „Devilstone", Europos dokumentinių filmų festivalis EDOX. Tautiškumo dvasią kasmet žadina Atminties valanda prie Puntuko akmens, skirta paminėti lakūnų Dariaus ir Girėno skrydį. Istorinę atmintį gaivina Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis „Trakinių partizanai" (Trakinių km., Kurklių sen.). Tradicija jau tapo tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Aktyvus kultūrinis gyvenimas vyksta ir rajono miesteliuose bei kaimuose. Troškūnuose rengiami įvairūs kultūros projektai, daugiausiai skirti jaunimui, vienas iš jų - tradicinis tarptautinis vaikų ir jaunimo meno terapijos festivalis - kūrybinė stovykla „Troškimai". Turistinio sezono pradžią kūrybingai ir išradingai švenčia Andrioniškis, savaitgaliui tampantis Andrių sostine. Leliūnuose (Debeikių sen.) kasmet vyksta respublikinis Mažų miestelių solistų, vokalinių ir romansinių kolektyvų šventė - konkursas „Rudens dainų mozaika". Kiekvieną rudenį Malaišiuose (Svėdasų sen.), rašytojo J. Tumo -Vaižganto gimtinėje, vyksta tradicinis respublikinis renginys „Vaižgantinės". Vis daugiau dalyvių įtraukia „Nykštietiškas triatlonas" - aktyvus renginys, derinantis krašto kultūrinį pažinimą ir aktyvią sportinę veiklą. Netradiciniais sumanymais ir idėjomis žiūrovus bei lankytojus traukia Turizmo nakties renginiai bei įvairaus pobūdžio projektai.

Prasmingomis veiklomis į bendrą rajono kultūros kontekstą jungiasi ir etninę savastį propaguojantys renginiai. Pamažu atgimsta Pavasario bei Rudens lygiadienių tradicijos, velykinės bei kalėdinės (Saldaturgis) mugės, Blukio deginimo, kitos kalendorinių švenčių tradicijos.

Nuo 2001 m. rajone kasmet įteikiama Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija Anykščių krašto asmeniui, bendruomenės narių grupei, kolektyvui arba savo kilme anykštėnui už paskutinių metų reikšmingus nuopelnus krašto kultūrai. 2010 metais įsteigta Antano Baranausko literatūrinė premija, kuri skiriama kasmet už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalių kūrėjų grožinės literatūros kūrinius (knygas), skiepijančius meilę Lietuvos gamtai ir Antano Baranausko gimtinės aplinkai, skleidžiančius žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už 3 (trejų) pastarųjų metų profesionalius literatūrologijos kūrinius, skirtus Antano Baranausko kūrybai.

**Sportas**. Sporto politiką rajone formuoja - Anykščių rajono savivaldybės taryba ir mero institucija. Kūno kultūros ir sporto politiką rajone koordinuoja Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už sporto administravimą. Ją įgyvendina sporto įstaigos: Anykščių kūno kultūros ir sporto centras, sporto klubai, viešosios įstaigos, vykdančios sportinę veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras yra biudžetinė įstaiga, kurios misija - kūno kultūros ir sporto priemonėmis sudaryti sąlygas asmenybės saviraiškai, ugdyti vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius; nustatyti vaikų potencialius sportinius gebėjimus ir juos ugdyti parengiant didelio meistriškumo sportininkus atstovauti rajoną apskrities, šalies varžybose ir Lietuvą tarptautinio rango varžybose, plėtoti ir organizuoti kūno kultūros bei sporto renginius; teikti metodinę paramą suinteresuotoms struktūroms (organizacijoms).

Anykščių Kūno kultūros ir sporto centre (KKSC) dirba 19 trenerių. Visi treneriai turi aukštąjį išsilavinimą arba dirba su leidimu (licencija) suteikiančiu teisę dirbti trenerio darbą.

Praktikuojama 10 sporto šakų (krepšinis, plaukimas, graikų-romėnų imtynės, sunkioji atletika, slidinėjimas, biatlonas, futbolas, žirginis sportas, tenisas, kalnų slidinėjimas).

KKSC auklėtiniai dalyvauja Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos, Baltijos šalių čempionatuose, jaunučių sporto žaidynėse, šalies čempionatuose, įvairiose tarptautinėse bei respublikinėse varžybose.

Anykščių rajone yra šie sporto objektai: 1 uždaras 25 m. plaukimo baseinas, 1 krepšinio arena, 14 sporto salių, 12 stadionų, 16 sporto aikštynai, 7 sporto aikštelės, 1 universali aikštelė su dirbtine danga (futbolui, lauko tenisui, krepšiniui), 1 atletinės gimnastikos salė, 1 aerobikos salė, 1 sunkiosios atletikos salė, 1 kartodromas - autodromas, 3 paplūdimio tinklinio aikštelės, 1 riedučių - riedlenčių aikštelė. Tik du sporto objektai - VŠĮ „Sveikatos oazė" 25 m. plaukimo baseinas ir UAB Anykščių sporto ir laisvalaikio centro „Nykščio namai" krepšinio arena - atitinka reikalavimus, leidžiančius rengti Lietuvos čempionatus.

*22 lentelė: Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius | asmenys | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anykščių r. | 11344 | 12862 | 12655 | 11307 | 11351 |

**Jaunimo situacija.** 2016 m. pradžioje Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 4 991 jauni žmonės (14 – 29 metų amžiaus), tai sudarė 19,4 proc. rajono gyventojų (Statistikos departamento duomenys). Jaunimo nedarbo lygis 2016 m. spalio 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus duomenimis rajone buvo 4,2 proc. (metų pradžioje gyveno 4 486 darbingo 16 – 29 metų amžiaus jauni žmonės).

Anykščių rajono savivaldybėje veiklas vykdo per 50 jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų. Jų veikla apima įvairias sritis: kultūrą, sportą, laisvalaikį, socialinę pagalbą, nusikaltumų prevenciją. Veikia 4 Atviros jaunimo erdvės – Kavarsko ir Viešintų pagrindinėse mokyklose- daugiafunkciuose centruose, Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriuje ir Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Trumpalaikiams tikslams įgyvendinti veikia neformalios jaunimo grupės.

Jaunimo politiką rajone formuoja ir įgyvendina – Anykščių rajono savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, organizacijos ir įstaigos, dirbančios su jaunimu, nevyriausybinės organizacijos, neformalios grupės, rajono jaunimas.

Rajone Savivaldybės institucijoms formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką padeda Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

Rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai – sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtojant jaunimo politiką regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje.

Jaunimo problemos rajone – tinkamų laisvalaikio leidimo vietų trūkumas, jaunų šeimų užimtumas, jaunimo nedarbas.

**Viešasis saugumas.** 2015 m. Anykščių rajono savivaldybėje užregistruotos 471 nusikalstamos veikos. Nusikalstamų veikų skaičius, lyginant su 2014 metais, rajone mažėja. Analizuojamu laikotarpiu Anykščių rajone nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo nuo 612 iki 471, tai sudaro 23 proc.

*23 lentelė: Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius 2014-2015 metais*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius | |
| 2014 | 2015 |
| Nusikaltimai | 564 | 437 |
| Baudžiamieji nusižengimai | 48 | 34 |

Tarp nusikalstamų veikų Savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, dominuoja vagystės. 2015 m. rajone nusikalstamų veikų dalis susijusi su vagystėmis siekė 39,3 proc., tačiau lyginant su 2014 metais vagysčių skaičius sumažėjo nuo 177 iki 156, t. y. 11,9 proc.

Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius 2014–2015 m. laikotarpiu Savivaldybėje sumažėjo 58 proc. Palyginus su kitomis Utenos apkrities savivaldybėmis, jaunimo susikalstamumas Anykščių rajone ir Visagine mažiausias.

*24 lentelė: Nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepilnamečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius | asmenys | |
| 2014 | 2015 |
| Nusikaltimai | 23 | 12 |
| Baudžiamieji nusižengimai |  | 2 |

2015 metais Anykščių rajono savivaldybėje ištirtos 314 nusikalstamų veikų. Lyginant su 2014 metais, nusikalstamų veikų ištyrimas nepakito. Šiuo metu jis sudaro 66,7 proc.

*25 lentelė: Policijos pareigūnų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje metų pabaigoje*

|  |  |
| --- | --- |
| Policijos pareigūnų skaičius metų pabaigoje | asmenys | |
| 2014 | 2015 |
| 68 | 59 |

2015 m. Savivaldybėje užregistruoti 120 gaisrų. 2015 m. gaisruose žuvo 2 žmonės ir 2 patyrė traumas. Dažniausios gaisrų priežastys – neatsargus rūkymas, krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai, elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai.

*26 lentelė: Užregistruotų gaisrų skaičius ir gaisruose žuvusių žmonių skaičius Anykščių rajono savivaldybėje*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užregistruotų gaisrų skaičius | vnt. | | | Gaisruose žuvusių žmonių skaičius | asmenys | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 119 | 151 | 120 | 2 | 1 | 2 |

**TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI**

Lietuvoje internetu 2016 m. naudojosi 74 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų (2015 m. – 71 proc.). Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 99 proc., iš 65–74 metų amžiaus gyventojų – 26 proc. Iš dirbančių asmenų internetu naudojosi 88 proc. gyventojų.

Internetas daugiausia buvo naudojamas naujienoms skaityti, ryšiams, informacijos paieškai. Ryšiams internetą naudojo 69 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų (93 proc. internautų), 54 proc. naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis (73 proc. internautų), 50 proc. bendravo socialiniuose tinkluose (68 proc. internautų). 18 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų (24 proc. internautų) 2016 m. naudojosi internetinėmis duomenų saugyklomis nuotraukoms, muzikos, vaizdo ar kitoms rinkmenoms saugoti.

Asmenų, kurie naudojasi informacinėmis technologijomis, Utenos apskrityje kasmet auga.

*27 lentelė: Asmenų, kurie naudojosi informacinėmis technologijomis, dalis Utenos apskrityje*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Asmenys, kurie naudojosi informacinėmis technologijomis | proc. |
| Naudojosi kompiuteriu | 2015 | 66,7 |
| 2016 | 72,4 |
| Naudojosi internetu | 2015 | 66,7 |
| 2016 | 72,1 |

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Utenos apskrityje 2016 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo 69,8 proc. namų ūkių, o interneto prieigą – 70,3 proc.. Asmeninius kompiuterius turinčių namų ūkių dalis per metus padidėjo 15,4 proc., o turinčių interneto prieigą – 14,7 proc.

*28 lentelė: Namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą, dalis Utenos apskrityje*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą | proc. |
| Kompiuteris | Utenos apskritis | 2015 | 60,5 |
| 2016 | 69,8 |
| Interneto prieiga | Utenos apskritis | 2015 | 61,3 |
| 2016 | 70,3 |

2016 m. pirmąjį ketvirtį prekes ir paslaugas asmeniniams tikslams internetu pirko ar užsakė 24 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 31 proc. asmenų, kurie naudojosi internetu. (2015 m. pirmąjį ketvirtį – atitinkamai 22 ir 29 proc.).

Sparti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sklaida sukelia daug pokyčių įvairiose visuomenės gyvenimo srityse. Ši kaita siejama su informacinės visuomenės raida. Informacinės ir ryšių technologijos vis labiau skverbiasi į valstybinio sektoriaus praktiką. Vienas iš tokios skverbties rezultatų yra viešosios elektroninės paslaugos (toliau – e. paslaugos). Per internetą teikiamos e. paslaugos įgalina taupyti laiką, pinigus, prieinamos visą parą visur kur yra interneto ryšys ir atitinkama įranga. Pastaraisiais metais elektroninėms paslaugoms bei valdžios ir piliečių elektroninei sąveikai skiriama vis daugiau dėmesio.

Lietuva taip pat diegia ir plėtoja valdžios e. paslaugas verslo įmonėms, organizacijoms ir gyventojams. Šios paslaugos keičia „popierinį“ viešąjį administravimą į elektroninį. Elektroninės valdžios potencialas neapsiriboja vien elektroninių paslaugų diegimu, bet siekia kokybės, trumpina laukiančiųjų eiles, administracines išlaidas bei didina paslaugų produktyvumą

Lietuvoje viešosios e. paslaugos apibrėžiamos kaip teisės aktais nustatyta duomenų, informacijos bei dokumentų teikimo ar gavimo tvarka, kurios procedūros atliekamos asmens buvimo vietoje bei jo pageidavimu, skaitmeniniu pavidalu, nuotoliniu būdu per internetą ar (ir) kitomis telekomunikacijų priemonėmis ir apima visą gyventojo ar verslo subjekto bendravimą su viešojo administravimo subjektais.

Bent kartą per metus valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis pasinaudojo 60 proc. 16–74 metų amžiaus internautų, arba 45 proc. visų šios amžiaus grupės gyventojų. 58 proc. internautų ieškojo informacijos įstaigų interneto svetainėse, 43 proc. pildė ir pateikė oficialius blankus tiesiogiai internete. Asmenys, kurie nepildė ir nesiuntė blankų internetu, kaip pagrindinę priežastį nurodė, kad nereikėjo pateikti jokių oficialių blankų (78 proc. internautų, nepildžiusių blankų internete). Tarp kitų priežasčių – žinių, įgūdžių trūkumas, nerimas dėl asmeninių duomenų saugumo.

2016 m. pradžioje 95,7 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) teikė pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie jų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas galima rasti interneto svetainėje ar įstaigos tinklalapyje bendroje svetainėje, jungiančioje skirtingų šalies rajonų įstaigas, teikiančias konkrečias viešąsias ar administracines paslaugas. 72,2 proc. įstaigų (2014 m. – 69,4 proc.) sudarė galimybę parsisiųsti įvairias formas, 26,6 proc. – grąžinti jas užpildytas (2014 m. 23,8 proc.). 33,4 proc. įstaigų nurodė, kad teikia paslaugas elektroniniu būdu, t. y. be papildomų popierinių procedūrų (2014 m. – 27,2 proc.). 18,5 proc. įstaigų automatiškai (nereikalaudamos atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, naudodamos anksčiau pateiktą vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją (pvz., teikė iš dalies užpildytas duomenų perdavimo formas).

Šiuo metu Anykščių rajono savivaldybėje yra sukurta galimybė žmonėms stebėti Savivaldybės tarybos posėdžius Savivaldybės interneto svetainėje (www.anykščiai.lt), naudotis Savivaldybės interneto svetainėje teisės aktų duomenų baze, stebėti interneto svetainėje Savivaldybės administracijos vaizdo transliacijas, pateikti e-skundus, e-peticijas, parsisiųsti reikalingas dokumentų formas ir kt.. Elektroninė demokratija tiesiogiai įtraukia piliečius į vietos valdžios valdymo procesus, formuoja pilietinę visuomenę.

Nuo 2011 m., įgyvendinus ES paramos lėšomis finansuojamą projektą, savivaldybės administracijoje įdiegtos 3 informacinės sistemos: strateginio planavimo ir veiklos sistema, savivaldybės biudžeto apskaitos sistema ir Savivaldybės administracijos finansų apskaitos sistema. Tai padeda supaprastinti valdymo ir kontrolės procesus, palengvina darbuotojams dokumentų parengimą, leidžia geriau ir paprasčiau rengti vidaus ir išorės ataskaitas, pagerina finansų valdymą.

Siekiant daugiau paslaugų teikti elektroniniu būdu, Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainės www.anykščiai.lt skyriaus „Paslaugos“ skiltyje „Administracinės paslaugos“ skelbiama įvairių sričių administracinių paslaugų teikimo tvarka, viešinamas patikslintas teikiamų paslaugų sąrašas, publikuojami atnaujinti paslaugų aprašymai, prašymų formos ir schemos. Skiltyje „Informacinės rinkmenos“ galima rasti Socialinės paramos skyriaus parengtas atmintines bei reikalingas formas. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti, paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas ir kita informacija.

**1.2. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ**

**Teisinė bazė.** Anykščių rajono savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir vidaus dokumentais: Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Anykščių rajono savivaldybės administracijos nuostatais ir kitais savivaldos institucijų veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

**Organizacinė struktūra.** Anykščių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vykdomoji institucija – administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Šios savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės įgyvendinimą.

Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės taryba. Viešojo administravimo – Savivaldybės taryba, Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos), kiti Savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar Savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybės įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.

Savivaldybės taryba susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – 24 Savivaldybės tarybos narių ir tiesiogiai išrinkto mero. 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 sudaryti penki Anykščių rajono savivaldybės tarybos komitetai: Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komitetas, Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas, Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komitetas ir Kontrolės komitetas.

2015 m. liepos 23 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-TS-246 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos struktūros“. Administraciją šiuo sprendimu sudaro: administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai), Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui), Specialistas ryšiams su visuomene, Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas), Savivaldybės gydytojas, Bendrasis ir ūkio skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Socialinės paramos skyrius, Statybos skyrius, Švietimo skyrius, Žemės ūkio skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius bei seniūnijos: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Traupio, Troškūnų, Viešintų.

**Žmogiškieji ištekliai.** Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-278 nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičius Anykščių rajono savivaldybės administracijoje – 193.

2016 m. lapkričio 1 d. duomenimis Savivaldybėje dirbo 171 darbuotojas (tai sudarė 163,25 etato), iš jų 80 valstybės tarnautojų ir 91 pagal darbo sutartis. Palyginus personalo kaitos statistiką (žr. lentelė) 2010-2016 metais, galima teigti, kad visais metais situacija buvo panaši, darbuotojų skaičius svyravo nuo 163 (2011 m.) iki 182 (2014 m.), valstybės tarnautojų skaičius kito nuo 77 (2012 m.) iki 89 (2011 m.), dirbančių pagal darbo sutartis nuo 98 (2014 m.) iki 73 (2011 m.). Išanalizavus statistinius duomenis, galima teigti, kad mažiausias darbuotojų skaičius Savivaldybėje buvo 2011 m. o daugiausiai – 2014 m.

*29 lentelė: Savivaldybės administracijos personalo kaita 2010-2016 m.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metai | Darbuotojų skaičius | Valstybės tarnautojų skaičius | Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius |
| 2010 | 171 | 78 | 93 |
| 2011 | 163 | 89 | 73 |
| 2012 | 173 | 77 | 96 |
| 2013 | 176 | 82 | 94 |
| 2014 | 182 | 84 | 98 |
| 2015 | 171 | 80 | 91 |
| 2016 | 171 | 86 | 85 |

Apžvelgus 2016 m. lapkričio 1 d. duomenimis darbuotojų pasiskirstymą pagal kategorijas, galima teigti, kad Savivaldybės administracijoje didžioji dalis valstybės tarnautojų turėjo A11 kategorijos (23 tarnautojų) ir A9–A10 kategorijų (atitinkamai po 14 ir 15 tarnautojų) pareigybes. Aukščiausią A14 kategoriją administracijoje turėjo 6 tarnautojai, žemiausią A8 kategoriją – 13 tarnautojų.

*30 lentelė: Valstybės tarnautojų pareigybių pasiskirstymas pagal kategorijas 2016 lapkričio 1 d*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Valstybės tarnautojų skaičius | 12 | 2 | 3 | 25 | 20 | 17 | 11 |

Anykščių rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. lapkričio 1 d. duomenimis dirbo 14 darbuotojų, kurių amžius 18–30 metų ir tai sudarė ~8 proc. nuo visų dirbančiųjų Savivaldybėje. Skaitlingiausia dalis darbuotojų buvo 51–65 metų amžiaus (94 darbuotojai), jie sudarė apie 55 proc. visų darbuotojų.

**Planavimo sistema.** Savivaldybės veiklos planavimas pagal veiklos rezultatų pasiekimo trukmę yra suskirstytas į tris kategorijas: ilgos trukmės – Anykščių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas; vidutinės trukmės (3 metų) – Anykščių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas; trumpojo laikotarpio (1 metų) – Metinis veiklos planas ir savivaldybės biudžetas.

Anykščių rajono savivaldybės 2012–2019 metų strateginis plėtros planas patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-375.Anykščių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane išskirtos 5 sritys: turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymo, ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros, švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo, inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo, Anykščių rajono savivaldos gerinimo. Sričių įgyvendinimui numatyti 9strateginiai tikslai ir 34 uždaviniai, už kurių įvykdymą paskirti atsakingi savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir kitos Savivaldybės administracijai pavaldžios institucijos bei įstaigos.

Kasmet atsižvelgiant į ilgalaikį Savivaldybės plėtros planą rengiamas Anykščių rajono savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas. Šis planas turi garantuoti gerai organizuotą savivaldybės darbą bei lėšų taupymą, padėti išvengti vykdomų programų ir funkcijų dubliavimo. Anykščių rajono savivaldybės strateginių planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą savivaldybės taryboje bei jų įgyvendinimo priežiūrą, koregavimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus reglamentuoja strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS- 204).

Esminiams su strateginio veiklos plano rengimu susijusiems klausimams svarstyti sudaryta Strateginio planavimo priežiūros komisija, suformuota iš Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės strateginio planavimo grupė, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurią sudaro Savivaldybės administracijos darbuotojai (strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir kiti susiję asmenys). Taip pat Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir strateginio planavimo koordinatorius. Pagal Anykščių rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano programas sudaromi metiniai finansiniai planavimo dokumentai – Anykščių rajono savivaldybės biudžetas ir detalizuotas metinis veiklos planas.

**Finansiniai ištekliai ir apskaita.** Anykščių rajono savivaldybės strateginių veiklos programų pagrindinis finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos.

2015 metams patvirtintas rajono Savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas 22037068 eurai. Rajono biudžeto pajamos palyginus su 2014 metų patvirtintu planu (21868164 eurų) didėjo 0,8 procento.

*31 lentelė: Patvirtinto rajono biudžeto pajamų šaltinių 2014 ir 2015 metais palyginimas (eurais ir proc.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų šaltiniai | 2014 m. biudžetas eurais | Struktūra procentais | 2015 m. biudžetas eurais | Struktūra procentais |
| Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Finansų ministerijos pervedami mokesčiai | 8621409 | 39,5 | 9926232 | 44,9 |
| Dotacijos | 10860547 | 49,7 | 9444337 | 42,9 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius | 173772 | 0,8 | 173772 | 0,8 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas | 656163 | 3 | 723640 | 3,3 |
| Lėšų likučiai metų pradžiai | 252983 | 1,2 | 587370 | 2,7 |
| Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 1303290 | 5,8 | 1181717 | 5,4 |
| Iš viso: | 21868164 | 100 | 22037068 | 100 |

2015 metais į rajono Savivaldybės biudžetą gauta 26677161,88 eurų įplaukų. Patikslintas pajamų planas įvykdytas 99,2 proc., negauta 213285,12 eurų, iš jų 444850,09 eurų nebuvo paimta paskolų Savivaldybės vardu ir gauta 231564,97 eurų gauta viršplaninių pajamų.

*32 lentelė: Metinio pajamų plano įvykdymas*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAJAMOS | Metinis planas (patikslintas) eurais | Gauta pajamų eurais | Metinio plano įvykdymas, proc. |
| Pajamos iš valstybinės mokesčių inspekcijos | 4779600 | 5273017,54 | 110,3 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius | 173772 | 142509,94 | 82 |
| Pajamos iš Finansų ministerijos | 5146632 | 4894495,52 | 95,1 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms | 2044453 | 2024378,69 | 99 |
| Mokinio krepšelio lėšos | 4309917 | 4309917 | 100 |
| Kita tikslinė dotacija (ūkio lėšos A.Baranausko pagrindinei mokyklai) | 16963 | 16963 | 100 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija | 2479669 | 2479669 | 100 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas | 928240 | 925140,25 | 99,7 |
| Lėšų likučiai, buvę metų pradžiai | 587370 | 587370 | 100 |
| Palūkanos už paskolas ir depozitus, pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 0 | 21896,64 |  |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2990 | 20630,98 | 690 |
| Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu) | 4336879 | 3892028,91 | 89,7 |
| VIP | 289620 | 289617,31 | 100 |
| Kitos dotacijos | 1789816 | 1789312,92 | 100 |
| Už parduotą žemę | 4526 | 10214,18 | 225,7 |
| Iš viso | 26890447 | 26677161,88 | 99,2 |

Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 102,6 proc., virš plano gauta 260507,70 eurų pajamų.

*33 lentelė: Mokesčių surinkimo plano įvykdymas*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokesčių pavadinimas | 2015 m. patikslintas planas eurais | 2015 m. gauta lėšų eurais | Įvykdymas procentais | Gautų lėšų ir plano skirtumai eurais |
| Gyventojų pajamų mokestis, gautas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos | 4104495 | 4490940,86 | 109,4 | +386445,86 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 2164886 | 2366208,52 | 109,3 | +201322,52 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 2981746 | 2528287 | 84,8 | -453459 |
| Žemės mokestis | 266161 | 350656,27 | 131,7 | +84495,27 |
| Paveldimo turto mokestis | 7820 | 10581,98 | 135,3 | +2761,98 |
| Nekilnojamojo turto mokestis | 301784 | 279932,30 | 92,8 | -21851,70 |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 24618 | 23922,20 | 97,2 | -695,80 |
| Valstybinės rinkliavos | 28962 | 30075,27 | 103,8 | +1113,27 |
| Vietinės rinkliavos | 2896 | 23617,08 | 815,5 | +20721,08 |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 21432 | 23350,61 | 109 | +1918,61 |
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 15929 | 39562,60 | 248,4 | +23633,60 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 2607 | 18765,46 | 719,8 | +16158,46 |
| Kitos neišvardintos pajamos | 2896 | 296,97 | 10,3 | -2599,03 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 0 | 81,40 |  | +81,40 |
| Palūkanos už paskolas | 0 | 461,18 |  | +461,18 |
| Iš viso mokesčiai: | 9926232 | 10186739,7 | 102,6 | +260507,70 |

Kitų pajamų surinkimo planas įvykdytas 92,4 proc., negauta 476541,90 eurų, iš jų nepaimta 444850,09 eurų paskolos ir negauta 31691,81 eurų lėšų.

*34 lentelė: Kitų pajamų surinkimo plano įvykdymas*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų pavadinimas | 2015 m. patikslintas planas eurais | 2015 m. gauta lėšų eurais | Įvykdymas procentais | Gautų lėšų ir plano skirtumai eurais |
| Palūkanos už depozitus | 0 | 2670 |  | +2670 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius | 173772 | 142509,94 | 82 | -31262,06 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas  (biudžetinių įstaigų pajamos, be likučių metų pradžiai) | 928240 | 925140,25 | 99,7 | -3099,75 |
| *Lėšų likučiai, buvę metų pradžiai(1)* | *587370* | *587370* | *100* |  |
| *Skolintos lėšos (paskolos Savivaldybės vardu)* | *4336879* | *3892028,91* | *89,7* | *-444850,09* |
| Iš viso: | 6026261 | 5549719,1 | 92,1 | -476541,90 |

*35 lentelė: Dotacijų plano įvykdymas*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamų pavadinimas | 2015 m. patikslin-tas planas eurais | 2015 m. gauta lėšų eurais | Įvykdy-mas procentais | Gautų lėšų ir plano skirtumai eurais |
| Melioracijos programos vykdymui | 223876 | 223876 | 100 |  |
| Žemės ūkio funkcijų vykdymui | 179588 | 179588 | 100 |  |
| Vaiko teisių apsaugai | 64875 | 64875 | 100 |  |
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijos skaičiuoti ir mokėti | 164468 | 160145,29 | 97,4 | -4322,71 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti | 4309917 | 4309917 | 100 |  |
| Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikti | 434 | 434 | 100 |  |
| Socialinei paramai mokiniams | 265055 | 257688,98 | 97,2 | -7366,02 |
| Iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti | 32168 | 32168 | 100 |  |
| Archyvo funkcijai | 23176 | 23176 | 100 |  |
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei | 7600 | 7600 | 100 |  |
| Būsto nuomos kompensacijai | 5161 | 70,29 | 1,4 | -5090,71 |
| Civilinės saugos organizavimui | 14349 | 14349 | 100 |  |
| Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui | 181399 | 181399 | 100 |  |
| Mobilizacijos administravimui | 7010 | 7010 | 100 |  |
| Mokinių sveikatos priežiūrai | 35938 | 35938 | 100 |  |
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti | 10079 | 10079 | 100 |  |
| Jaunimo teisių apsaugai | 13689 | 13689 | 100 |  |
| Duomenų teikimui valstybės suteiktos pagalbos registrui | 579 | 0 | 0 | -579 |
| Pirminei teisinei pagalbai | 4576 | 4576 | 100 |  |
| Priešgaisrinės saugos funkcijai | 504159 | 504159 | 100 |  |
| Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimui | 42884 | 42884 | 100 |  |
| Socialinių paslaugų pirkimui ir finansavimo programai | 237672 | 235162,01 | 98,9 | -2509,99 |
| Civilinės būklės aktų registravimui | 24733 | 24733 | 100 |  |
| Ūkio lėšoms mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais | 16963 | 16963 | 100 |  |
| Valstybės turtui valdyti | 985 | 779,12 | 79,1 | -205,88 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija | 2479669 | 2479669 | 100 |  |
| VIP | 289620 | 289617,31 | 100 | -2,69 |
| Kitos dotacijos | 1789816 | 1789312,92 | 100 | -503 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 2990 | 20630,98 | 690 | +17640,98 |
| Iš viso: | 10933428 | 10930488,9 | 100 | -2939,10 |

Mokinio krepšelio lėšos kasmet mažėja. 2015 metais Savivaldybei mokinio krepšelio lėšų buvo skirta 4316645 eurai, o 2014 metams – 4471153 eurai arba 3,5 proc. mažiau lyginant su 2014 m. 2015 m. šios lėšos mažėjo dėl mažėjančio vaikų skaičiaus. 2015 metais vienam sutartiniam vaikui buvo skirta 980 eurų ( 2014 m. 970 eurų).

**Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos).** Pagrindinė veiklos viešinimo ir įvaizdžio kūrimo priemonė Anykščių rajono savivaldybėje yra interneto puslapis www.anyksciai.lt. Interneto puslapyje pateikiamos svarbiausios naujienos, Tarybos sprendimai, direktoriaus įsakymai ir kita aktuali informacija gyventojams, turistams ar verslininkams. Taip pat informacija viešinama socialinio tinklapio „Facebook“ grupėje „Anykščių rajono savivaldybė“.

Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt sukurta rubrika „Paslaugos“, kurioje paskelbta informacija apie teikiamas paslaugas, pateikti prašymų pavyzdžiai, būtinų veiksmų atliekant administracines paslaugas sekos schemos, pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę, sudarytos sąlygos elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti klausimus, pasiūlymus ir gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu. Skiltyje „Teisinė informacija“ pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paiešką, skiltyje „Teisės aktų projektai“ pateikta informacija apie Anykščių rajono savivaldybės norminių teisės aktų projektus. Rubrikoje „eDemokratijos priemonės“ galima rasti video transliacijas, informaciją apie Tarybos posėdžius, spendimų projektus bei pateikti epeticiją ar eskundus.

Nuo 2011 m. Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo transliacijas galima stebėti internetu (prieiga per interneto svetainę www.anyksciai.lt). Esant tokioms transliacijoms savivaldybės gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys gali ne tik stebėti posėdžius realiu laiku, bet ir naudotis papildoma posėdžių medžiaga. Galima stebėti ne tik einamuosius posėdžius, bet ir esančius archyve.

Asmenų aptarnavimas Savivaldybėje vykdomas „Vieno langelio“ principu. Šis principas reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje. Tai reikalauja šiuolaikinių technologijų diegimo. „Vieno langelio“ principas pradėtas įgyvendinti nuo 2007 m. bei priimtas į darbą valstybės tarnautojas, atsakingas už fizinių asmenų aptarnavimą Savivaldybėje taikant vieno langelio principą.

2004 m. savivaldybės administracijoje įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“. Kasmet dokumentų valdymo sistema „Kontora“ atnaujinama ir papildoma naujais moduliais. Dokumentų valdymo sistema ne tik spartina dokumentų apyvartą Savivaldybėje, bet ir daro įtaką gyventojų aptarnavimui, sąveikai tarp skyrių, tarp administracijos ir Tarybos narių. Siekiant efektyvesnio duomenų valdymo, 2015 m. buvo įdiegta e-siunta ir administracinės paslaugos buvo perkeltos į elektroninę erdvę, kurios šiuo metu yra teikiamos 3–4 interaktyvumo lygiu.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą Savivaldybėje e-parašu naudojasi apie 30 proc. Savivaldybės darbuotojų.

2011 m. Taip pat Anykščių savivaldybė naudoja 3 informacines sistemas, kurios buvo įdiegtos 2011 m.:

 QPR – strateginio planavimo ir veiklos sistema

 FinNet – Savivaldybės biudžeto apskaitos sistema

 FVAS – Savivaldybės administracijos finansų apskaitos sistema

Savivaldybėje nuolat tobulinamos esamos ir diegiamos naujos informacinės sistemos, kurių dėka plačiau diegiamos elektroninio parašo, elektroninių dokumentų technologijos bei kitos paslaugos ir tikimasi, kad ateityje padidės elektroninių paslaugų vartotojų skaičius.

**Vidaus kontrolės sistema (taip pat vidaus audito sistema).** 1997 m. įregistruota Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – kontrolė, o nuo 2009 m. šiai įstaigai suteiktas Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pavadinimas. Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės ir valstybės patikėjimo teise valdyti perduotas turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Tarnyba, vykdydama savo uždavinius, atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, vykdo Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę ir vertina Savivaldybės viešojo administravimo subjektų administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir teikia rekomendacijas jai gerinti.

Savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos gerinimą. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir skyriaus nuostatais, patvirtintais savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Skyriaus tikslai – padėti didinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras. Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.

**1.3. SSGG ANALIZĖ**

| **VIDINIAI VEIKSNIAI** | |
| --- | --- |
| **STIPRYBĖS** | |
| **1.** | Patraukli gamta |
| **2.** | Parengtas Anykščių rajono savivaldybės bendrasis planas, sąlygojantis darnią Savivaldybės plėtrą socialiniais, ekonominiais bei aplinkosauginiais aspektais |
| **3.** | Santykinai patogi geografinė padėtis: atstumas iki Vilniaus – 108 km, iki Kauno – 109 km, iki Utenos – 39 km, iki Molėtų – 43 km |
| **4.** | Prieinamos ugdymo galimybės jaunimui ir suaugusiems |
| **5.** | Didelis meninių kolektyvų (73) ir bendruomenių (52) skaičius |
| **6.** | Pakankami ir kokybiški geriamojo vandens ištekliai |
| **7.** | Efektyviai tvarkoma viešoji infrastruktūra, inžineriniai tinklai |
| **8.** | Santykinai saugi gyvenamoji aplinka, žemas nusikalstamumo lygis, lyginant su šalies vidurkiu |
| **9.** | Nuosekliai mažėjantis nedarbo lygis |
| **10.** | Skatinamas verslas: įkurtas savivaldybės teritorijoje besikuriantiems ir veiklą vykdantiems verslininkams viešąsias paslaugas teikiantis verslo informacinis centras, vykdoma smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programa, investuotojams taikomos nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio lengvatos |
| **11.** | Geras švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasiekiamumas visiems savivaldybės gyventojams |
| **12.** | Aktyvus kultūrinis gyvenimas, didelis renginių skaičius |
| **13.** | Operatyvus Anykščių rajono savivaldybėje viešųjų paslaugų teikimas |
| **14.** | Mažas triukšmingumas Savivaldybėje – tinkama vieta ramiam gyvenimui |
| **15.** | Aukštas gamtinio rekreacinio turizmo potencialas, Savivaldybėje gausu saugomų teritorijų |
| **16.** | Didelis turistų skaičius, sudarantis prielaidas turizmo sektoriaus plėtrai ir darbo vietų kūrimui |
| **17.** | Sezoniškumą mažinančių aktyvaus poilsio objektų ir pramogų kompleksų plėtra (slidinėjimas ant Kalitos kalno, kartodromas, žirgynai, baseinas, laipynės, kukurūzų ir karklų labirintai, vandenlenčių parkas, Medžių lajų takas ir kt.) |
| **18.** | Kaimo turizmo sodybų gausa |
| **19.** | Padidinta sanglauda tarp mieto ir kaimo (įgyvendinti kaimo diversifikavimo projektai) |
| **20.** | Netarši pramonė |
| **21.** | Nuosekliai įgyvendinami savivaldybės strateginiai tikslai (prioritetinės kryptys išklieka ir besikeičiant valdžiai) |
| **22.** | Apgyvendinimo ir sveikatingumo kompleksų įsisteigimas |
| **23.** | Sėkmingos investicijos į turistų traukos objektus (didelio populiarumo susilaukęs pirmasis Baltijos šalyse ir pirmasis Rytų Europoje Medžių lajų tako kompleksas) |
| **24.** | Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas teikiant paslaugas gyventojams (viešojo transporto maršrutai aptarnaujami privačių vežėjų) |
| **25.** | Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra (2015 m. atidaryta biokuro katilinė) |
| **26.** | Pagerintas savivaldybės gyventojų aptarnavimas (įdiegtas elektroninės demokratijos paslaugų spektras, išplėtota „Vieno langelio“ sistema) |

| **VIDINIAI VEIKSNIAI** | |
| --- | --- |
| **SILPNYBĖS** | |
| **1.** | Santykinai žemas tiesioginių užsienio bei materialių investicijų lygis |
| **2.** | Santykinai žemesnis verslumo lygis šalies mastu |
| **3.** | Santykinai didelis socialinės paramos gavėjų skaičius |
| **4.** | Nepakankamai išvystyta viešojo turizmo sektoriaus infrastruktūra (ženklinimas, kelių nuorodos, teritorijų schemos ir pan.), nebaigta rajono turizmo objektus jungianti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūra |
| **5.** | Blogėjanti Savivaldybės demografinė situacija: mažėjantis gyventojų skaičius, neigiama natūrali gyventojų kaita, senstanti visuomenė. |
| **6.** | Nedarbo lygis didesnis nei šalies |
| **7.** | Neišnaudotos visos jaunimo užimtumo galimybės, nepilnai išvystyta sporto ir neformalaus ugdymo infrastruktūra |
| **8.** | Didelis kvalifikuotos darbo jėgos socialinis mobilumas, aktyvūs emigraciniai procesai į didžiuosius šalies miestus bei užsienį |
| **9.** | Neišnaudojami efektyviausi kurortinės teritorijos rinkodaros kanalai |
| **10.** | Augantis, bet vis dar nepakankamas turistų srautas turizmo verslo plėtrai Savivaldybėje |
| **11.** | Sveikatinimo įstaigų trūkumas |
| **12.** | Nusidėvėjusi gyvenviečių (rajono) infrastruktūra |
| **13.** | Pasenę melioracijos įrenginiai |
| **14.** | Nepakankamas miesto gatvių ir gyvenviečių apšvietimas |
| **15.** | Nepakankamai efektyvi vidinė komunikacija Savivaldybėje |
| **16.** | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka |
| **17.** | Motyvacinės sistemos personalui trūkumas |
| **18.** | Nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistema rajone |
| **19.** | Šilumos, atliekų surinkimo ir daugiabučių administravimo rinkose veikia mažai privataus kapitalo subjektų |
| **20.** | Šilumos kaina didesnė palyginti su Lietuvos Respublikos vidurkiu |
| **21.** | Didelis savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas |

| **IŠORINIAI VEIKSNIAI** | |
| --- | --- |
| **GALIMYBĖS** | |
| **1.** | Galimybės pasinaudoti ES struktūrinės paramos teikiama finansine ir technine pagalba |
| **2.** | Kurortinio turizmo plėtra, užtikrinanti naujas darbo vietas ir stabilią Savivaldybės plėtrą |
| **3.** | Gamtinių išteklių (mineralinių vandenų, rekreacinių želdinių, vandens telkinių), vaizdingo kraštovaizdžio ir rekreacinės aplinkos sutvarkymas didesnio turistų srauto pritraukimui |
| **4.** | Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo plėtra, inicijuojant ir įgyvendinant projektus partnerystės principu |
| **5.** | Privataus kapitalo pritraukimas į viešosios infrastruktūros plėtrą |
| **6.** | Gyventojų verslumo ugdymas, naujų verslo finansavimo formų bei instrumentų panaudojimas, plėtojant smulkaus ir vidutinio verslo sektorių, bendruomeninį socialinį verslą |
| **7.** | Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir veiklos plėtra švietimo, socialinio, sveikatos sektoriuose |
| **8.** | Efektyvios miesto ir rajono rinkodaros vystymas (visoms sritims) |
| **9.** | Paslaugų sferos plėtra, didinanti pajamas į savivaldybės biudžetą |
| **10.** | Turizmo informacijos plėtra, įdiegiant modernius turizmo informacinius stendus, terminalus |
| **11.** | Skatinimo programų jaunoms šeimoms ir kvalifikuotiems specialistams parengimas ir įgyvendinimas, kad sustabdyti jų emigraciją į kitas savivaldybes ar užsienį |
| **12.** | Dienos centrų seniūnijose kūrimasis, siekiant didinti vaikų ir jaunimo užimtumą |
| **13.** | Privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų kūrimosi skatinimas |
| **14.** | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra (autobusų stoties rekonstrukcija, transporto priemonių parko atnaujinimas, autobusų stotelių sutvarkymas, automobilių parkavimo mieste ir prie daugiabučių namų problemų sprendimas) |
| **15.** | Komunalinių paslaugų plėtra (įrangos atnaujinimas, miesto apželdinimas, apšvietimas) išlaikant švaraus miesto ir rajono įvaizdį |
| **16.** | Stacionarios vaikų vasaros poilsio stovyklos įkūrimas |
| **17.** | Alternatyvios energetikos bei nuosekliai vykdomos daugiabučių namų renovacijos, mažinančios eksploatacijos kaštus, plėtra |
| **18.** | Socialinio (municipalinio) būsto plėtra, orientuota ne tik į socialiai pažeidžiamų asmenų interesus, bet ir aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimą |
| **19.** | Savivaldybės darbuotojų kompetencijos kėlimas, pasinaudojant žmogiškųjų išteklių plėtrai skirtų finansinių išteklių galimybėmis |

| **IŠORINIAI VEIKSNIAI** | |
| --- | --- |
| **GRĖSMĖS** | |
| **1.** | Europos ekonominės situacijos nestabilumas ir naujos ekonominės krizės grėsmė, įtakojanti socialinės ir ekonominės šalies plėtros galimybes (nedarbas, kylančios paslaugų kainos, emigracija ir t.t.) |
| **2.** | Įstatyminės teisės aktų bazės trūkumai, mokesčių politikos pokyčiai, užkertantys kelią investicijų pritraukimui bei sėkmingam verslo vystymui |
| **3.** | Spartus gyventojų senėjimas ir mažėjantis darbingo amžiaus asmenų skaičius, didėjanti emigracija, mažinanti Savivaldybės ekonominį potencialą. |
| **4.** | Investicinių lėšų stygius, neleidžiantis viešojo sektoriaus institucijoms bei privataus verslo įmonėms pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis |
| **5.** | Nykstančios etnokultūrinės tradicijos ir vertybės, užleidžiančios vietą masinei kultūrai |
| **6.** | Fragmentiškas bei netolygus Anykščių rajono vystymas, keliantis grėsmę prarasti savitumą |
| **7.** | Kitų Lietuvos kurortų konkurencija, turinti įtakos turistų srauto pasiskirstymui |
| **8.** | Teisės aktų kaita ir sumažintas savivaldybių biudžetų finansavimas, galintis neigiamai įtakoti projektų įgyvendinimą |

**SAVIVALDYBĖS MISIJA**

Misija – sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams.

**3. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR 2017 – 2019 METŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAS**

SVP sudaro devynios programos, kurių tikslas sėkmingai vykdant veiklą siekti strateginių tikslų bei produktyvių efekto rodiklių. Kiekvienas strateginis tikslas turi po vieną SVP programą:

9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros

programa

7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės

plėtros programa

6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

4. Sveikatos apsaugos programa

3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų

pritraukimo programa

1. Darnios kurortinės plėtros programa

1.2. Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą

2.1. Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi

2.2. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą

3.1. Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką

3.2. Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams

3.3. Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą

4.1. Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą

4.2. Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka

5.1. Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą

1 pav. Strateginiai tikslai ir programos

**3.1. DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (NR.1)**

*Programos koordinatorius – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) A. Pajarskienė*

Darnios kurortinės plėtros programa skirta turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymo srities strateginiam tikslui – išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą.

Darnios kurortinės plėtros programa sudaryta iš dviejų programos tikslų: Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove (1.1) ir Pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra (1.2). Už programos tikslus atsakinga Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) A. Pajarskienė.

**1. Darnios kurortinės plėtros programa**

**1.1. Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove**

**1.2. Pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra**

1.1.1. Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius rajono kurortinės teritorijos tapatumą

1.1.2. Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Anykščių rajono reprezentavimo modelį

1.1.3. Užtikrinti efektyvią Anykščių rajono viešųjų ryšių ir rinkodaros sistemą

1.1.4. Skatinti kultūros veiklų aktyvumą bei kultūros renginių kokybę ir įvairovę

1.2.1. Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros ir turizmo įstaigų tinklą

1.2.2. Nusimatyti rajono ateities vystymo raidą, tobulinančią rajono įvaizdį

1.2.7. Parengti Anykščių rajono teritorijų planavimo dokumentus kultūrinio turizmo, rekreacijos, sveikatinimo plėtrai

1.2.3. Sukurti palankią aplinką sveikatinimo, kultūrinio pažintinio turizmo paslaugoms plėtoti

1.2.4. Vystyti turizmo teritorijos įvaizdį, populiarinti ekologišką turizmą vystant infrastruktūrą

1.2.5. Išplėtoti aktyvių pramogų infrastruktūrą

1.2.6. Renovuoti, modernizuoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms

2 pav. Darnios kurortinės plėtros programos tikslai ir uždaviniai

Siekiant įgyvendinti programos tikslą – Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove (1.1) – numatyti keturi uždaviniai: Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius rajono kurortinės teritorijos tapatumą (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)); Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Anykščių rajono reprezentavimo modelį (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)); Užtikrinti efektyvią Anykščių rajono viešųjų ryšių ir rinkodaros sistemą (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)); Skatinti kultūros veiklų aktyvumą bei kultūros renginių kokybę ir įvairovę (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)).

Pasiekti Programos tikslą – Pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra (1.2) – iškelti septyni uždaviniai: Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros ir turizmo įstaigų tinklą (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)); Nusimatyti rajono ateities vystymo raidą, tobulinančią rajono įvaizdį (atsakingas – Architektūros ir urbanistikos skyrius); Sukurti palankią aplinką sveikatinimo, kultūrinio pažintinio turizmo paslaugoms plėtoti (atsakingas – Architektūros ir urbanistikos skyrius); Vystyti turizmo teritorijos įvaizdį, populiarinti ekologišką turizmą vystant infrastruktūrą (atsakingas – Architektūros ir urbanistikos skyrius); Išplėtoti aktyvių pramogų infrastruktūrą (atsakingas – Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui)); Renovuoti, modernizuoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms (atsakingas – Architektūros ir urbanistikos skyrius); Parengti Anykščių rajono teritorijų planavimo dokumentus kultūrinio turizmo, rekreacijos, sveikatinimo plėtrai (atsakingas – Architektūros ir urbanistikos skyrius).

Įgyvendinti Darnios kurortinės plėtros programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas, Bibliotekų įstatymas, Muziejų įstatymas, Kultūros centrų įstatymas, Kino įstatymas ir kiti kultūros veiklą reglamentuojantys įstatymai, Turizmo įstatymas ir įgyvendinamieji teisės aktai, Nacionalinė turizmo plėtros programa, Želdynų įstatymas, Aplinkos oro apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

**3.2. KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA (NR.2)**

*Programos koordinatorius – Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis vedėjo pareigas, M. Vaičiulevičius*

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa skirta įgyvendinti ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra srities strateginį tikslą – Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi.

**2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa**

2.1. Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą

2.1.1. Skatinti investicijų augimą

2.1.2. Skatinti verslo plėtrą

3 pav. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programos tikslas ir uždaviniai

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą (2.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti du uždaviniai: Skatinti investicijų augimą ir Skatinti verslo plėtrą.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Investicijų ir projektų valdymo skyrius.

Įgyvendinti Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Vietos savivaldos įstatymas, Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymas, Investicijų įstatymas ir kt.

**3.3. KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ VYSTYMO PROGRAMA (NR.3)**

*Programos koordinatorius – Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Baura.*

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa skirta įgyvendinti ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra srities strateginį tikslą – Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą.

**3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa**

**3.1. Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą**

3.1.1. Aktyvinti žemės ūkio vystymąsi

3.1.2. Skatinti modernizuotą žemės ūkio gamybą

3.1.3. Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse

4 pav. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programos tikslas ir uždaviniai

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Didinti žemės ūkio šakos patrauklumą (3.1). Už programos tikslą atsakingas Žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Baura. Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti trys uždaviniai: Aktyvinti žemės ūkio vystymąsi (atsakingas – Žemės ūkio skyrius); Skatinti modernizuotą žemės ūkio gamybą (atsakingas – Žemės ūkio skyrius); Sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse (atsakingas – Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius).

Įgyvendinti Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. Nr. 295 “Dėl įstatymų nuostatų, nurodančių perduoti savivaldybėms kai kuriuos apskrities viršininko įgaliojimus žemės ūkio klausimais vykdymo” ir kt.

**3.4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR.4)**

*Programos koordinatorius – Savivaldybės gydytoja V. Daugelavičienė*

Sveikatos apsaugos programa skirta įgyvendinti švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities strateginį tikslą– Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką.

**4. Sveikatos apsaugos programa**

**4.1. Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas rajone**

4.1.1. Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas

4.1.2. Užtikrinti kokybišką sveikatos apsaugos paslaugų plėtrą

4.1.3. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą

5 pav. Sveikatos apsaugos programos tikslas ir uždaviniai

Sveikatos apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas rajone (4.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti trys uždaviniai: Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigas; Užtikrinti kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų plėtrą; Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakinga Savivaldybės gydytoja.

Įgyvendinti Sveikatos apsaugos programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Geriamojo vandens įstatymas, Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymas, Narkologinės priežiūros įstatymas, Sveikatos draudimo įstatymas, Alkoholio kontrolės įstatymas, Tabako kontrolės įstatymas ir kt.

**3.5. PALANKIOS SOCIALINĖS APLINKOS KŪRIMO PROGRAMA (NR.5)**

*Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, G. Noliūtė*

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa skirta įgyvendinti švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities strateginį tikslą– 3.2 Plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams.

**5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa**

**5.1. Teikti ir plėsti socialinę paramą**

5.1.1. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

5.1.2. Teikti piniginę ir kitą socialinę paramą

5.1.3. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją

5.1.4. Inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą

5.1.5. Užtikrinti socialinio būsto kokybę, prieinamumą ir plėtrą socialiai pažeidžiamiems asmenims

6 pav. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programos tikslas ir uždaviniai

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Teikti ir plėsti socialinę paramą (5.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti penki uždaviniai: Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą; Teikti piniginę ir kitą socialinę paramą; Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją; Inicijuoti socialinių paslaugų plėtrą; Užtikrinti socialinio būsto kokybę, prieinamumą ir plėtrą socialiai pažeidžiamiems asmenims.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Socialinės paramos skyrius.

Įgyvendinti Palankios socialinės aplinkos kūrimo programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Socialinių paslaugų įstatymas, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, Išmokų vaikams įstatymas, Socialinės paramos mokiniams įstatymas, Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, Užimtumo rėmimo įstatymas ir kt.

**3.6. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA (NR.6)**

*Programos koordinatorius – Švietimo skyriaus vedėja V. Dičiūnaitė.*

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa skirta įgyvendinti švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo srities strateginį tikslą – Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą.

**6. kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa**

**6.1. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo (-si) aplinką**

6.1.1. Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą, užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą

6.1.2. Plėsti švietimo paslaugų spektrą

6.1.3. Gerinti švietimo darbuotojų darbo kokybę

7 pav. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos tikslas ir uždaviniai

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo (-si) aplinką (6.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti trys uždaviniai: Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą; Plėsti švietimo, sporto paslaugų spektrą; Gerinti švietimo darbuotojų darbo kokybę.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Švietimo skyrius.

Įgyvendinti Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Švietimo įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams tvarkos aprašas, Vidurinio ugdymo bendroji programa, Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Kūno kultūros ir sporto įstatymas, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir kt.

**3.7. SUBALANSUOTOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (NR.7)**

*Programos koordinatorius – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja J. Gudelevičienė*

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa skirta įgyvendinti inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities strateginį tikslą – Subalansuoti Anykščių rajono teritorinę plėtrą ir raidą.

**7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa**

**7.1. Vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą**

7.1.1. Vystyti kokybiško architektūros plėtrą

7.1.2. Rengti teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinant pažangų, tvarų, integracinį augimą

8 pav. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programos tikslas ir uždaviniai

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Vykdyti architektūros ir teritorijų planavimo veiklą (7.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti du uždaviniai: Vystyti kokybiškos architektūros plėtrą ir Rengti teritorijų planavimo dokumentus, užtikrinant pažangų, tvarų, integracinį augimą.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Įgyvendinti Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Statybos įstatymas, Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė, Teritorijų planavimo įstatymas, Žemės įstatymas, Geodezijos ir kartografijos įstatymas, Želdynų įstatymas ir kt.

**3.8. SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA (NR.8)**

*Programos koordinatorius – Statybos skyriaus vedėjas, K. Jurkevičius.*

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa skirta įgyvendinti inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymo srities strateginį tikslą – Modernizuoti ir plėtoti ūkinės veiklos bei inžinerinę infrastruktūrą darnoje su gamtine aplinka.

**8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa**

**8.1. Vystyti rajono infrastruktūrą**

8.1.1. Modernizuoti viešųjų teritorijų apšvietimą

8.1.2. Modernizuoti šiluminės energijos

8.1.3. Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus

8.1.4. Vykdyti aplinkos kokybės stebėseną ir gerinti jos kokybę

8.1.5. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą

8.1.6. Užtikrinti aplinkos apsaugą, efektyvų atliekų tvarkymą ir gyvenamosios aplinkos kompleksinę plėtrą

9 pav. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos tikslai ir uždaviniai

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Vystyti rajono infrastruktūrą (8.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti šeši uždaviniai: Modernizuoti viešųjų teritorijų apšvietimą; Modernizuoti šiluminės energijos ūkį; Atnaujinti ir plėtoti vandens ir nuotekų tinklus; Vykdyti aplinkos kokybės stebėseną ir gerinti jos kokybę; Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą; Užtikrinti aplinkos apsaugą, efektyvų atliekų tvarkymą ir gyvenamosios aplinkos kompleksinę plėtrą.

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Statybos skyrius ir Bendrasis ir ūkio skyrius.

Įgyvendinti Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Vietos savivaldos įstatymas, Viešojo administravimo įstatymas, Kelių įstatymas, Žmonių palaikų laidojimo įstatymas, Kapinių tvarkymo taisyklės, Energetikos įstatymas, Statybos įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas, Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, Kelių transporto kodeksas, Transporto lengvatų įstatymas, Kelių eismo taisyklės, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Atliekų tvarkymo įstatymas, Aplinkos oro apsaugos įstatymas, Triukšmo valdymo įstatymas ir kt.

**3.9. EFEKTYVAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (NR.9)**

*Programos koordinatorius – Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas A. Gališanka.*

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa skirta įgyvendinti Anykščių rajono savivaldos gerinimo srities strateginį tikslą – Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą.

**9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa**

**9.1. Gerinti Savivaldybės darbo kokybę, tikslingai vykdant planavimą ir finansinę veiklą**

9.1.1. Kurti jaukią Savivaldybės darbuotojų darbo aplinką

9.1.2. Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus ir buhalterinę apskaitą

9.1.3. Gerinti valdymo struktūrą ir sistemingą mokymą (-si)

10 pav. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programos tikslas ir uždaviniai

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Gerinti Savivaldybės darbo kokybę, tikslingai vykdant planavimą ir finansinę veiklą (9.1). Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatyti trys uždaviniai: Kurti jaukią Savivaldybės darbuotojų darbo aplinką; Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus ir buhalterinę apskaitą; Gerinti valdymo struktūrą ir sistemingą mokymą (-si).

Už programos tikslą ir uždavinius atsakingas Bendrasis ir ūkio skyrius.

Įgyvendinti Efektyvaus Savivaldybės valdymo programos uždavinius numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Valstybės tarnybos įstatymas, Biudžeto sandaros įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Biudžetinių įstaigų įstatymas, Civilinis kodeksas, Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Administracinės naštos mažinimo įstatymas, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Lygių galimybių įstatymas ir kt.

**4. ANYKŠČIŲ RAJONO STRATEGINIO 2017–2019 M. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ LĖŠŲ POREIKIS**

Analizuojant SVP finansavimo šaltinių suvestinę, nustatyta, kad 2017 m. didžiąją dalį lėšų sudaro Savivaldybės biudžetas. Jis susideda iš kelių SVP finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžetas (SB) į šias lėšas įeina ir numatytos investicinių ir kitų vykdomų projektų kofinansavimo koofinansavimo lėšos, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (SB(VB)), Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK)), Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB(AA)), Specialiųjų programų (pajamos už atsitiktines paslaugas, patalpų nuomą, įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose) lėšos (SB(S)). Kitos finansavimo lėšos susideda iš kelių SVP finansavimo šaltinių: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP), teritorinės ligonių kasos lėšos (TLK), paramos lėšos (PL) ir kitos lėšos (KT).

Didžioji dalis Savivaldybės biudžeto tenka Darnios kurortinės plėtros (Nr. 1), Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa (Nr. 8) ir Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programos (Nr. 6) programoms. Tai rodo, kad Savivaldybė rūpinasi tiek efektyvesnio šilumos ūkio bei alternatyvaus kuro naudojimo, vandentvarkos projektais, tiek kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove, vysto pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūrą bei gerina ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoja ugdymo (-si) aplinką.

Palankios socialinės aplinkos kūrimo (Nr.5) ir Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo (Nr. 6) programoms Savivaldybės biudžetas susideda iš: Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (SB(VB)), Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK)), Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB(AA)), Specialiųjų programų (pajamos už atsitiktines paslaugas, patalpų nuomą, įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose) lėšos (SB(SP)).

Skirdama atitinkamas finansavimo lėšas iš Savivaldybės biudžeto Efektyvaus Savivaldybės valdymo (Nr.9) programai, Savivaldybė gerina Savivaldybės darbo kokybę, tikslingai vykdo planavimą ir finansinę veiklą.

Daugiausiai ES paramos lėšų planuojama pritraukti įgyvendinant Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos (Nr. 8) strateginį tikslą – inžinerinės, transporto bei komunalinio ūkio infrastruktūros vystymas modernizuojant ir plėtojant ūkinės veiklos bei inžinerinę 0

Savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano finansavimo šaltinių suvestinė

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Darnios kurortinės plėtros programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kraštą reprezentuojančių renginių skaičius | vnt. | 9 | 10 | 10 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| SB | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.1.1.02 Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turizmo projektų parengimas ir įgyvendinimas | SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Parengti tarptautiniai projektai | vnt. | 2 | 1 | 1 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kofinansuoti tarptautiniai projektai | vnt. | 2 | 3 | 3 |
| 1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Restauruotų objektų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 10 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| SB | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.05 LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje | SB | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | Sutvarkytas objektas | vnt. | 1 | 1 | 1 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.1.1.06 Kūrybinių iniciatyvų plėtra | SB | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Įgyvendintos kūrybinės iniciatyvos | vnt. | 2 | 2 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| Priemonių, pasitelkiant savanorius, skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas | SB | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Festivalių skaičius | vnt. | 8 | 9 | 9 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.1.1.08 Kultūrinio turizmo iniciatyvos | SB | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.1.1.09 Muziejinių ekspozicijų plėtra | SB | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Akredituotų ekspozicijų skaičius | vnt. | 6 | 4 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 4 | 6 | 8 |
| 1.1.2.01 Komunikacijos priemonių įgyvendinimas | SB | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Sukurta prekės ženklo koncepcija | vnt. | 1 | 1 | 1 | Adelė Aglinskaitė | Administracijos specialistas ryšiams su visuomene |
| Įgyvendinta prekės ženklo koncepcija | % | 50 | 20 | 0 |
| Įgyvendinta komunikacijos priemonių | vnt. | 5 | 5 | 5 |
| Įsigyta komunikacijos paslaugų | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.2.02 Reprezentavimo priemonių įgyvendinimas | SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Reprezentacinio priemonių įgyvendinimo procentas | % | 100 | 100 | 100 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros premijos | SB | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Premijų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | Violeta Juciuvienė | Administracijos vyr. specialistas (kalbos tvarkytojas) |
| 1.1.2.07 Leidybinių veiklų įgyvendinimas | SB | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Išleistų leidinių skaičius | vnt. | 3 | 4 | 3 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.1.3.02 Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | SB | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Viešųjų turizmo ryšių kampanijos | vnt. | 2 | 2 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| Dalyvavimas tarptautinėse parodose | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.4.02 Kultūros projektų įgyvendinimas | SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | Finansuotų kultūros projektų dalis | % | 55 | 55 | 55 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.1.4.05 Sakralinio paveldo objektų tvarkymas | SB | 29.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Finansuoti projektai | vnt. | 5 | 5 | 5 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Apskaitos skyrius |
| 1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms | SB | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | Dalyvavusių asmenų skaičius | vnt. | 800 | 850 | 600 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas | SB | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Parengta galimybių studija | vnt. | 1 | 0 | 0 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| Parengtas kultūros įstaigų reorganizacijos planas | vnt. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra | SB | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Įgyvendinta sklaidos priemonių | vnt. | 4 | 4 | 4 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas | SB | 65.010,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims | vnt. | 20 | 20 | 20 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 22 | 23 | 23 |
| Parengta paraiškų | vnt. | 8 | 8 | 8 |
| Organizuota mokymų | vnt. | 5 | 7 | 7 |
| 1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas | VIP | 1.469.404,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinta projekto dalis | % | 44,4 | 0 | 0 | Kęstutis Jurkevičius | Statybos skyrius |
| SB | 395.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių pastatų remontas | SB | 55.300,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.1.06 Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams | SB | 2.000,00 | 2.300,00 | 25.000,00 | Sukurtos interaktyvios programos (parodos, žaidimai) | vnt. | 1 | 1 | 1 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.1.07 Bibliotekų knygų fondo atnaujinimas | SB | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Atnaujinto knygų fondo didėjimas | vnt. | 2 | 2 | 2 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.1.09 Anykščių rajono muziejų modernizavimas ir ekspozicijų atnaujinimas | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Muziejų lankytojų skaičiaus didėjimas | % | 15 | 15 | 15 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| SB | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.10 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato-fondų saugyklos renovacija | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Renovuota fondų saugykla | % | 0 | 0 | 0 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui Statybos skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Parengtas projektas | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.11 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinio Arklio muziejaus fondų statyba | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Renovuota fondų saugykla Niūronyse | % | 0 | 0 | 0 | Audronė Pajarskienė | Statybos skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Parengtas projektas | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.16 Kultūros įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 389.500,00 | 389.500,00 | 389.500,00 | kultūros įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | % | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir biudžeto skyrius |
| SB | 1.687.900,00 | 1.771.900,00 | 1.860.500,00 |
| 1.2.1.17 Turizmo projektų įgyvendinimas | SB | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | Turizmo plėtros programai skirtų lėšų dalis | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Audronė Pajarskienė | Administracijos vyr. specialistas kultūrai ir turizmui |
| 1.2.2.02 Reklamos įrenginių tvarkymas | SB | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Sutvarkytų, demontuotų objektų skaičius | vnt. | 3 | 2 | 2 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sutvarkytų objektų skaičius | vnt. | 1 | 2 | 1 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| SB | 120.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.2.2.04 Miesto šventinis apšvietimas ir papuošimas | SB | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | Papuoštos viešosios erdvės | vnt. | 1 | 1 | 1 | Jurgita Gudelevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.2.2.05 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra | SB | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Pasodinti nauji medžiai | vnt. | 40 | 50 | 50 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| Esamų ir naujų gėlynų įrengimas ir priežiūra | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.06 Mažųjų architektūros objektų tvarkymas | SB | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Sutvarkytų gatvių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| Objektų skaičius | vnt. | 4 | 3 | 3 |
| 1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko, priežiūra ir likvidavimas | SB | 42.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Likviduotų objektų skaičius | vnt. | 25 | 25 | 0 | Alvyta Vitkienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| ES | 200.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.10 Adresų suteikimas ir keitimas | SB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Gatvių lentelių skaičius | vnt. | 20 | 20 | 20 | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius Seniūnijos |
| 1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo pasirengimo darbai | SB | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinimo dalis | % | 100 | 100 | 100 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| 1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai | ES | 168.558,00 | 0,00 | 0,00 | Atliktų darbų dalis | % | 95 | 0 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |
| SB | 291.521,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.01 Reprezentacinių patekimų į Anykščius įrengimas | SB | 40.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | Naujai įrengti ir suremontuoti esami riboženkliai | vnt. | 7 | 1 | 1 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.2.4.11 Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas | SB | 0,00 | 10.274,33 | 10.274,33 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 40 | 20 | 40 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| ES | 0,00 | 102.743,33 | 102.743,33 | Paregtas techninis projektas | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.08 Lajų tako įrengimas | SB | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | Įgyvendinto projekto veiklų tęstinumas | % | 100 | 100 | 100 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas | SB | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | Sutvarkytas objektas | % | 10 | 20 | 0 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1 | 1 | 0 |
| 1.2.6.01 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios – saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto– pritaikymas turizmui | ES | 94.593,20 | 94.593,20 | 0,00 | Parengtas lifto techninis projektas | vnt. | 0,5 | 0 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB | 14.188,98 | 14.188,98 | 0,00 | Įrengtas liftas | vnt. | 0 | 1 | 0 |
| 1.2.6.06 Pervažos, siaurojo geležinkelio tilto sutvarkymas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sutvarkytas tiltas | % | 0 | 0 | 0 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.07 ARP ir cerkvės, menų inkubatoriaus aplinkos apšvietimo įrengimas panaudojant alternatyvius energijos šaltinius | SB | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | Parengtas techninis projektas | vnt. | 1 | 0 | 0 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius Statybos skyrius |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengtų saulės šviestuvų skaičius | vnt. | 4 | 3 | 0 |
| 1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Įsigytas pastatas | vnt. | 0 | 0 | 0 | Audronė Savickienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
| 1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Okuličiūtės dvarelio – rekonstrukcija | SB | 23.100,00 | 42.200,00 | 7.700,00 | Sutvarkytas objektas | % | 30 | 60 | 10 | Mantas Vaičiulevičius | Architektūros ir urbanistikos skyrius Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES | 130.330,00 | 260.660,00 | 43.443,00 |
| 1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui | SB | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Sutvarkyti kultūros paveldo objektai | vnt. | 5 | 5 | 5 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai | SB | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Sutvarkytas objektas | % | 70 | 0 | 0 | Alvyta Vitkienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| ES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos ) kultūros paveldo objektų išsaugojimas | SB | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Pritaikytų objektų dalis | % | 10 | 10 | 10 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.2.7.06 Žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimas, dokumentų rengimas | SB | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Paimti visuomenės poreikiams sklypai | vnt. | 1 | 1 | 1 | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas | SB | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Pamatuotų teritorijų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 10 | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| Iš viso programai: | | 5.899.689,18 | 3.710.159,84 | 3.362.960,66 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 603.481,20 | 492.996,53 | 146.186,33 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 3.422.303,98 | 2.812.663,31 | 2.812.274,33 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | | 389.500,00 | 389.500,00 | 389.500,00 |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | | 1.469.404,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 5.899.689,18 | 3.710.159,84 | 3.362.960,66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą | SB | 35.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | vnt. | 0,5 | 0 | 0,5 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo didinimas | SB | 17.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Investavimo galimybių rinkodaros plano parengimas | vnt. | 1 | 0 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| Rinkodaros plane numatytų priemonių vykdymas | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.05 Tarptautinių ryšių plėtojimas | SB | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | Dalyvavimas tarptautinėse parodose/vizituose/susitikimuose/konferencijose | vnt. | 4 | 4 | 4 | Skaidrė Lakačauskienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| Dalyvavimas Euroregiono "Ežerų kraštas" veiklose | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.1.06 Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės projektų įgyvendinimas | SB | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Parengti privataus sektoriaus pritraukimo atrankos dokumentų paketai | vnt. | 2 | 2 | 2 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 2.1.1.08 Investicinių projektų vykdymas | SB | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Parengta paraiška/investicinis projektas/projektini spasiūlymas | vnt. | 7 | 6 | 6 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 2.1.2.02 Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas | SB | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | Finansuoti projektai | vnt. | 10 | 10 | 11 | Skaidrė Lakačauskienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 2.1.2.03 Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas | SB | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | Paremtos bendruomenių iniciatyvos | vnt. | 2 | 2 | 2 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| 2.1.2.07 Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas | SB | 59.821,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | Suteikta naujų paslaugų | vnt. | 8 | 8 | 8 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| Suteika konsultacijų | vnt. | 300 | 300 | 300 |
| Surengta informacinių seminarų | vnt. | 4 | 4 | 4 |
| Parengta paraiškų | vnt. | 5 | 5 | 5 |
| Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 6 | 6 | 6 |
| Organizuota mokymų | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Renginių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Finansuotų NVO projektų dalis | % | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) | SB | 18.000,00 | 42.000,00 | 48.610,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 16,5 | 38,7 | 44,8 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| ES | 204.000,00 | 476.000,00 | 550.885,00 |
| VB | 18.000,00 | 42.000,00 | 48.610,00 |
| 2.1.2.11. Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves | SB | 6.842,00 | 14.010,00 | 11.730,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 21 | 43 | 36 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| ES | 77.546,00 | 158.784,00 | 132.935,00 |
| VB | 6.842,00 | 14.010,00 | 11.730,00 |
| Iš viso programai: | | 601.751,00 | 994.004,00 | 1.061.700,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 281.546,00 | 634.784,00 | 683.820,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 295.363,00 | 303.210,00 | 317.540,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 24.842,00 | 56.010,00 | 60.340,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 601.751,00 | 994.004,00 | 1.061.700,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 3.1.1.02 Tikslinių mokymų/seminarų organizavimas ūkininkams ir kitiems žemės ūkio darbuotojams | SB | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | Dalyvių skaičius | vnt. | 17 | 15 | 15 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius |
| 3.1.1.03 Kaimo verslo ir inevsticijų veikla | SB | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 10 | 10 | 10 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius Apskaitos skyrius |
| Finansuota projektų | vnt. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.1.04 Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių/ seminarų ir kitų renginių organizavimas | SB | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Užsiregistravusių dalyvių skaičius | vnt. | 100 | 100 | 100 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius |
| Renginių/švenčių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1.05 Žemės ūkio transporto priemonių registracijos/techninės priežiūros vykdymas | SB | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Užregistruotų transporto priemonių skaičius | vnt. | 2400 | 2020 | 2020 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius |
| 3.1.1.06 Melioracijos veikla | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 4 | 4 | 4 | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |
| SB | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Rekonstruotų objektų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 0 |
| VIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SB(VB) | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 3.1.1.07 Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms | SB | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Paremtų subjektų skaičius | vnt. | 3 | 2 | 1 | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |
| 3.1.1.08 Žemės ūkio funkcijų vykdymas | SB(VB) | 182.810,00 | 191.929,00 | 192.479,00 | Aptarnautų subjektų skaičius | vnt. | 9300 | 9000 | 8740 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius Seniūnijos |
| 3.1.1.09 Šventosios upės fontanų ir vagos priežiūra | SB | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Fontanų darbo laikas | val. | 600 | 600 | 600 | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |
| 3.1.1.10 Valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | SB(VB) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Priimtų sprendimų skaičius- Turto inventorizavimo, kadastrinių matavimų, teisinio registravimo aktų | vnt. | 3 | 3 | 3 | Antanas Baura | Žemės ūkio skyrius |
| 3.1.3.07 Kurklių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra bei pritaikymas vietos bendruomenei | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Apdrausta infrastruktūra | vnt. | 1 | 1 | 1 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SB | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| Iš viso programai: | | 489.576,00 | 483.695,00 | 484.245,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 79.866,00 | 64.866,00 | 64.866,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 409.710,00 | 418.829,00 | 419.379,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 489.576,00 | 483.695,00 | 484.245,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 4.1.1.01 Sveikatos priežiūros įstaigų, patalpų, infrastruktūros renovavimas ir modernizavimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSPC atliktų darbų procentas | % | 90 | 90 | 90 | Vaiva Daugelavičienė | Statybos skyrius |
| SB | 10.760,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | PSC atliktų darbų procentas | % | 0 | 90 | 90 |
| Ligoninės atliktų darbų procentas | % | 0 | 90 | 90 |
| 4.1.1.02 Dalies pastato Ramybės g. 15, Anykščių mieste, rekonstrukcija, pritaikant PSPC reikmėms | SB | 20.000,00 | 244.544,00 | 304.802,00 | Parengtas investicinis projektas | vnt. | 1 | 0 | 0 | Vaiva Daugelavičienė | Statybos skyrius |
| Parengtas techninis projektas | vnt. | 0 | 1 | 0 |
| VIP | 0,00 | 978.174,00 | 1.218.623,00 | Įvykdyto projekto procentas | % | 10 | 40 | 50 |
| 4.1.1.03 E. sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose | SB | 15.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | Įsigyti kompiuteriai | vnt. | 17 | 10 | 7 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.2.01 Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | SB | 94.280,00 | 94.280,00 | 94.280,00 | Paslaugų skaičius | vnt. | 115 | 115 | 115 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.2.03 Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas | SB | 25.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | Paremtų projektų dalis | % | 70 | 80 | 80 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.2.05 Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | SB | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | Suteikta paslaugų pacientų namuose | vnt. | 1000 | 1000 | 1000 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| Pacientų apsilankymų medicinos punktuose skaičius | vnt. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.1.2.06 Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo organizavimas | SB | 7.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Įkurtas DOTS kabinetas | vnt. | 1 | 0 | 0 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 20 | 21 | 22 |
| 4.1.3.01 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra | SB(VB) | 37.800,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | Sveikatos priežiūros specialistės etatui tenkančių moksleivių skaičius kaimo mokyklose | vnt. | 500 | 500 | 500 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.3.02 Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Renginių skaičius | vnt. | 60 | 65 | 70 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| SB(VB) | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | Renginių kaimo vietovėse dalis | % | 30 | 35 | 40 |
| Aktyviai dalyvaujančių gyventojų dalis | % | 30 | 35 | 35 |
| 4.1.3.03 Visuomenės sveikatos projektų vykdymas | SB(AA) | 8.780,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | Užkrečiamų ligų profilaktikai ir kontrolei skirti projektai | vnt. | 2 | 2 | 3 | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  |  |  | Paremtų projektų dalis | % | 95 | 97 | 97 |
| SB | 3.127,00 | 2.250,00 | 1.500,00 | Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai skirti projektai | vnt. | 2 | 3 | 3 | Vaiva Daugelavičienė |
| Iš viso programai: | | 280.297,00 | 1.496.098,00 | 1.783.555,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | | 8.780,00 | 9.000,00 | 9.500,00 |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 192.417,00 | 429.824,00 | 476.332,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | | 0,00 | 978.174,00 | 1.218.623,00 |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 280.297,00 | 1.496.098,00 | 1.783.555,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 5.1.1.01 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | SB(VB) | 239.674,00 | 249.660,00 | 259.646,00 | Įdarbintų asmenų skaičius | vnt. | 78 | 82 | 84 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.02 Pirminė teisinė pagalba | SB(VB) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Suteikti atvejai | vnt. | 350 | 350 | 350 | Zita Karaliūnienė | Socialinės paramos skyrius |
| SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zita Karaliūnienė |
| 5.1.1.03 Socialinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas | SB | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | Sukurta sistema | % | 50 | 50 | 50 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.04 Vieningos socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos gavėjų duomenų bazės kūrimas | SB(VB) | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | Licenzijų skaičius | vnt. | 23 | 23 | 23 | Rūta Repčienė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.06 Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | SB | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 23 | 23 | 23 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.07 Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas | SB | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | EUR | 2500 | 2500 | 2500 | Ieva Gražytė | Socialinės paramos skyrius |
| Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 8 | 8 | 8 |
| 5.1.1.08 Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo vykdymas | SB(VB) | 185.000,00 | 185.000,00 | 189.375,00 | Prognozuojamas asmenų skaičius | vnt. | 58 | 58 | 59 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| SB | 280.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 78 | 78 | 82 |
| 5.1.1.09 Pagalbos pinigų mokėjimas | SB | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | Gavėjų skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.10 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos | SB(VB) | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | Socialinių paslaugų įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir biudžeto skyrius |
| SB(S) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| SB | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.213.000,00 |
| 5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas | SB | 107.000,00 | 110.000,00 | 112.000,00 | Suteikta kompensacijų už vežimo paslaugas | vnt. | 84000 | 84000 | 84000 | Vida Bužinskienė | Apskaitos skyrius |
| Subsidijuota gyvenviečių | vnt. | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.1.12 Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Socialinių darbuotojų, kuriems padidintas darbo užmokestis, skaičius | vnt. | 11 | 11 | 11 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas | SB(VB) | 9.747,00 | 9.837,00 | 9.725,00 | Panaudotų lėšų dydis | EUR | 9747 | 9837 | 9725 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| Nepanaudotų lėšų dalis | % | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos syirimas ir mokėjimas | SB(VB) | 173.888,00 | 173.888,00 | 173.888,00 | Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius | vnt. | 572 | 572 | 572 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| SB | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | Asmenų, gavusių kompensacijas įmokos už atliekų tvarkymą, skaičius | vnt. | 486 | 486 | 486 |
| 5.1.2.03 Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas | VB | 3.210.000,00 | 3.300.000,00 | 3.389.000,00 | Gavėjų skaičius | vnt. | 1816 | 1816 | 1816 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.04 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | VB | 610.656,00 | 610.656,00 | 638.097,00 | Vaikų skaičius | vnt. | 1229 | 1229 | 1376 | Nijolė Čereškaitė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.06 Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas | SB | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Ekspertizių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| SB(VB) | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | Išvadų skaičius | vnt. | 40 | 40 | 40 |
| Komisijos sprendimų skaičius | vnt. | 30 | 30 | 30 |
| 5.1.2.07 Vienkartinių pašalpų mokėjimas | SB | 16.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | Gavėjų skaičius | vnt. | 105 | 105 | 110 | Janė Rimkutė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.3.01 Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | Pritaikytų būstų skaičius | vnt. | 12 | 12 | 12 | Vida Luščiauskienė | Socialinės paramos skyrius |
| VB | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | Pritaikytų būstų dalis | % | 90 | 90 | 90 |
| 5.1.3.02 Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas | SB | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | EUR | 6000 | 6000 | 6000 | Laima Jovaišienė | Socialinės paramos skyrius |
| VB | 36.029,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 13 | 13 | 13 |
| 5.1.4.02 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro plėtra | ES | 93.993,00 | 92.327,00 | 92.600,00 | Įgyvendinto integralios pagalbos plėtros projekto dalis | % | 80 | 80 | 80 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.4.03 Burbiškio grupinio gyvenimo namų psichikos negalią turintiems suaugusiems asmenims įkūrimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Darbų atlikimas | % | 0 | 0 | 0 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4.06 Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste | ES | 28.970,00 | 94.150,00 | 21.750,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 65 | 15 | 0 | Gintarė Noliūtė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius Socialinės paramos skyrius Statybos skyrius |
| SB | 5.111,00 | 16.650,00 | 3.850,00 |
| 5.1.4.07 Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų | SB | 4.000,00 | 150.000,00 | 5.000,00 | Aulelių vaikų globos namų pertvarka | % | 10 | 20 | 30 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.4.08 Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms plėtra | ES | 73.857,00 | 73.857,00 | 73.857,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 30 | 35 | 35 | Gintarė Noliūtė | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas | SB | 44.850,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 90 | 0 | 0 | Rita Visockienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES | 254.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso programai: | | 6.895.275,00 | 6.980.475,00 | 6.954.238,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 450.970,00 | 260.334,00 | 188.207,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 1.626.911,00 | 1.797.700,00 | 1.712.900,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 3.877.685,00 | 3.972.656,00 | 4.089.097,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 759.709,00 | 769.785,00 | 784.034,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 6.895.275,00 | 6.980.475,00 | 6.954.238,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 6.1.1.01 Jaunimo užimtumo skatinimas | SB | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Inga Beresnevičiūtė | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| Patenkintų paraiškų procentas | % | 80 | 80 | 80 |
| Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1.02 Atviro ir mobilaus jaunimo centro įkūrimas ir jo veiklos užtikrinimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 2 | Inga Beresnevičiūtė | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| SB | 15.000,00 | 21.800,00 | 28.000,00 | Įsteigtų etatų skaičius | vnt. | 2 | 1 | 0 |
| Aktyviai dalyvaujančio AJC veiklose jaunimo procentas | % | 5 | 7 | 10 |
| 6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas | SB | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | Atliktų statybos darbų dalis | % | 30 | 0 | 0 | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius |
| VIP | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.07 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 | 0,00 | 347.544,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 0 | 2 | 47 | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |
| SB | 0,00 | 14.481,00 | 57.924,00 |
| 6.1.1.08 Vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 100 | 0 | 0 | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |
| SB | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | ES | 24.800,00 | 86.800,00 | 12.400,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 20 | 70 | 10 | Nila Mėlynienė | Statybos, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB | 2.188,00 | 7.658,00 | 1.094,00 |
| VB | 2.188,00 | 7.658,00 | 1.094,00 |
| 6.1.1.11 Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 | 0,00 | 393.883,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 2 | 2 | 49 | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius |
| SB | 0,00 | 18.825,00 | 57.924,00 |
| 6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | VB | 53.706,00 | 12.970,00 | 1.853,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 33,5 | 58,2 | 8,3 | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| SB | 3.706,00 | 12.970,00 | 1.853,00 |
| ES | 42.000,00 | 147.000,00 | 21.000,00 |
| 6.1.1.13 Kavarsko pagrindinės mokyklos- daugiafunkcio centro sporto aikštelių apšvietimo ir žaidimo aikštelės jaunesnio amžiaus mokiniams įrengimas | SB | 17.370,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendintas projektas | % | 75 | 0 | 0 | Vida Dičiūnaitė | Statybos skyrius |
| 6.1.1.14 Švietimo objektų remontas | SB | 125.360,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Remontuotų objektų skaičius | vnt. | 8 | 4 | 4 | Rita Jakimavičienė | Statybos skyrius |
| 6.1.1.16 Sporto aikštynų atnaujinimas | ES | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1 | 1 | 1 | Vida Dičiūnaitė | Statybos skyrius |
| SB | 150.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6.1.1.17 Anykščių muzikos mokyklos pastato atnaujinimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 100 | 0 | 0 | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |
| SB | 36.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų centro su stadionu sukūrimas | SB | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 100 | 0 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius |
| 6.1.1.19 Sporto objektų remontas | SB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |
| 6.1.1.20 Baseino renovacija | SB | 31.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | Atliktų darbų dalis | % | 41 | 35 | 0 | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |
| VIP | 280.000,00 | 239.000,00 | 0,00 |
| 6.1.1.21. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste | SB | 57.100,00 | 16.291,00 | 0,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 65 | 20 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |
| ES | 430.809,00 | 184.633,00 | 0,00 |
| VB | 38.013,00 | 16.291,00 | 0,00 |
| 6.1.2.02 Olimpiadų, konkursų, renginių ir kt. organizavimas bei kelionių išlaidų kompensavimas | SB | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | Organizuotų renginių procentas | % | 70 | 70 | 70 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.04 Studentų skatinimas | SB | 6.080,00 | 10.640,00 | 15.200,00 | Studentų skaičius | vnt. | 11 | 15 | 20 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.06 Vaikų užimtumo didinimas | SB | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Užimtų vaikų dalis | % | 10 | 10 | 10 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.07 Švietimo pagalbos tarnybos antro aukšto renovacija | SB | 9.925,00 | 0,00 | 0,00 | Atliktų renovavimo darbų dalis | % | 17 | 0 | 0 | Zita Vilkončienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.12 Mokytojų, vykstančių mokyti mokinių namuose, kelionės išlaidų kompensavimas | SB | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Vykstančiųjų mokytojų skaičius | vnt. | 16 | 16 | 16 | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.13 Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams | SB | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | Pavežamų mokinių dalis | % | 32 | 32 | 32 | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.14 Mokinio krepšelio lėšų perskirstymas | SB(MK) | 285.600,00 | 285.100,00 | 285.000,00 | Perskirstyta mokinio krepšelio lėšų dalis | % | 7 | 7 | 7 | Alfa Janišienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.15 Socialinė parama mokiniams(išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) | SB | 14.300,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius palyginimas su bendru mokinių skaičiumi | % | 35 | 35 | 35 | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |
| VB | 192.963,00 | 195.775,00 | 193.540,00 |
| 6.1.2.16 Socialinė parama mokiniams (mokinio reikmenims) | VB | 50.730,00 | 50.160,00 | 49.590,00 | Gaunančių paramą mokinių dalis | % | 37 | 35 | 35 | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.17 Mokyklų aprūpinimas autobusais | SB | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Nupirktų autobusų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 1 | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |
| Išnuomotų autobusų skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.18 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | Švietimo įstaigų išlaikymui skitų lėšų dalis | % | 100 | 100 | 100 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir biudžeto skyrius |
| SB | 3.500.000,00 | 3.675.000,00 | 3.858.750,00 |
| SB(MK) | 4.081.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą | SB | 680,00 | 680,00 | 680,00 | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| VB | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.853,00 |
| 6.1.2.22 Neformalusis suaugusiųjų švietimas | SB | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Įgyvendintų programų skaičius | vnt. | 3 | 3 | 3 | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.23 Mokyklų kompiuterinės įrangos atnaujinimas | SB | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | Atnaujinta kompiuterių klasė (28 planšetės) | vnt. | 1 | 1 | 1 | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.24 Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas | SB | 10.600,00 | 34.450,00 | 7.950,00 | Įgyvendinta projekto dalis | % | 20 | 65 | 15 | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| ES | 60.000,00 | 195.000,00 | 45.000,00 |
| 6.1.2.25 Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams | SB | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | Įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė | vnt. | 1 | 0 | 0 | Zita Vilkončienė | Švietimo skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.26 Vaiko teisių apsauga | SB(VB) | 67.548,00 | 70.925,00 | 70.925,00 | Priimtų sprendimų skaičius | vnt. | 40 | 40 | 45 | Laima Zukienė | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| 6.1.2.27 Jaunimo teisių apsauga | SB(VB) | 12.424,00 | 13.045,00 | 13.045,00 | Priimtų sprendimų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Laima Zukienė | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| 6.1.2.28 Sporto veiklos vykdymas | SB | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | Sportinių renginių skaičius | vnt. | 20 | 20 | 20 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| Paskatintų sportininkų skaičius | vnt. | 20 | 20 | 20 |
| 6.1.2.30 Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokymas plaukti | SB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Išmokusių plaukti pradinių klasių mokinių procentas | % | 45 | 45 | 45 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.2.31 Sporto įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Sporto įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| SB(MK) | 19.623,00 | 19.623,00 | 19.623,00 |
| SB | 350.000,00 | 367.500,00 | 385.875,00 |
| 6.1.3.02 Pedagogų skatinimas ir edukacinių, metodinių priemonių organizavimas | SB | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | Paskatintų pedagogų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |
| Organizuotų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 6.1.3.03 Mokyklų vadovų atestacija | SB | 258,00 | 484,00 | 258,00 | Atestuotų vadovų skaičius | vnt. | 1 | 2 | 1 | Zita Vilkončienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.3.04 Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas | VB | 188,00 | 188,00 | 188,00 | Asmenų, išklausiusių bendravimo su vaikais toblinimo kursus, už kuriuos sumoka valstybė, skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| 6.1.3.05 Neformaliojo švietimo vykdymas | SB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Neformaliojo švietimo įstaigų išorės vertinimas | vnt. | 1 | 1 | 1 | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |
| VB | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Neformaliajame vaikų švietime užimtų mokinių dalis | proc | 25 | 25 | 25 |
| Iš viso programai: | | 10.929.775,00 | 10.777.800,00 | 10.916.546,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 557.609,00 | 918.433,00 | 1.124.827,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | | 4.386.223,00 | 4.304.723,00 | 4.304.623,00 |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 4.690.330,00 | 4.710.779,00 | 4.919.008,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 390.641,00 | 335.895,00 | 299.118,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 79.972,00 | 83.970,00 | 83.970,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | | 590.000,00 | 239.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 10.929.775,00 | 10.827.800,00 | 10.966.546,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 7.1.1.01 Architektūros specialistų mokymas | SB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Apmokytų specialistų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | Jurgita Gudelevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas, paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas | SB | 220.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Parengti dokumentai | vnt. | 11 | 5 | 6 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.03 Bendradarbiavimas su architektais palaikant darnią architektūrą | SB | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Įvykę renginiai | vnt. | 3 | 1 | 1 | Jurgita Gudelevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.05 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos lėšų naudojimas | SB | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | Atlikti darbai | % | 100 | 100 | 100 | Audronė Savickienė | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas | SB | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Parengti planai | vnt. | 3 | 3 | 2 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.03 Inžinerinės infrastruktūros, susiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimas | SB | 11.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | Parengti planai | vnt. | 1 | 1 | 0 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.04 Anykščių regioninio parko tvarkymo plano specialiojo plano rengimas | SB | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Parengtas planas | % | 50 | 50 | 50 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.11 Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų detaliųjų planų parengimas | SB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Suformuoti sklypai | vnt. | 4 | 0 | 0 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas | SB | 0,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | Parengta plano dalis | vnt. | 1 | 1 | 1 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas | SB | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | Parengti planai | vnt. | 1 | 1 | 1 | Vita Bubliauskaitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.14 Anykščių rajono kapinių inventorizavimas | SB | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Inventorizuotų kapinių skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: | | 398.000,00 | 244.000,00 | 282.000,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 398.000,00 | 244.000,00 | 282.000,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 398.000,00 | 244.000,00 | 282.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 8.1.1.01 Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija | SB | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | Pakeistų šviestuvų procentas | % | 0 | 5 | 5 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.1.02 Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra | SB | 77.500,00 | 20.245,00 | 18.200,00 | Pakeistų šviestuvų skaičius | vnt. | 175 | 112 | 107 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.1.03 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose | SB | 47.907,00 | 49.346,00 | 51.300,00 | Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose | vnt. | 39 | 39 | 39 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.1.04 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste | SB | 105.000,00 | 110.000,00 | 115.000,00 | Veikiančių šviestuvų skaičius | vnt. | 1300 | 1650 | 1750 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.2.04 Daugiabučių namų atnaujinimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Renovuotų daugiabučių namų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 | Valentinas Vitkūnas | Statybų skyrius |
| SB | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Įsigytos įrangos skaičius | vnt. | 2 | 2 | 0 |
| Organizuotų renginių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 0 |
| Parengtų investicinių planų skaičius | vnt. | 5 | 5 | 5 |
| 8.1.3.05 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių k. | ES | 222.082,00 | 555.204,00 | 333.122,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 20 | 50 | 30 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| KT | 117.441,00 | 293.602,00 | 176.161,00 |
| SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.17 Vandens sistemų plėtra plėtra Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime | ES | 60.000,00 | 123.140,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 6,25 | 18,75 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 25.000,00 | 68.859,00 | 0,00 |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.19 Vandens sistemų plėtra Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime | ES | 65.908,00 | 100.000,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 35 | 65 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius,Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 15.028,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.21 Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono gyvenvietėse | ES | 50.000,00 | 66.160,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 35 | 65 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| VB | 29.532,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.22 Anykščių miesto lietaus nuotekų sistemos naudojimas ir plėtra | SB | 15.061,00 | 117.731,00 | 117.731,00 | Tyrimų skaičius | vnt. | 160 | 160 | 160 | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Sumokėti taršos mokesčiai | vnt. | 0 | 8 | 8 |
| Pastatyti valymo įrenginiai | vnt. | 0 | 1 | 1 |
| Parengtas valymo įrenginių statybos projektas | vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija"Šaltupys" ir Keblonių k.) statyba | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekto įgyvendinimo procentas | % | 20 | 50 | 30 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| KT | 69.000,00 | 172.500,00 | 103.500,00 |
| ES | 276.000,00 | 690.000,00 | 414.000,00 |
| 8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas | SB(AA) | 57.620,00 | 53.868,80 | 54.000,00 | Priemonių įgyvendinimo procentas | % | 100 | 100 | 100 | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.02 Žiedinės sankryžos Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose įrengimas | KPP | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 100 | 0 | 0 | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |
| SB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstrukcija | SB | 14.627,00 | 14.627,00 | 14.627,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 28 | 34 | 38 | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |
| KPP | 247.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 |
| 8.1.5.05 Troškūnų g. Anykščių mieste rekonstrukcija | KPP | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 3 | 97 | 0 | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |
| SB | 6.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 8.1.5.07 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių piežiūra Anykščių rajono seniūnijose | SB | 42.002,00 | 51.470,00 | 49.470,00 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose | km | 1174,36 | 1174,36 | 76,97 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Seniūnijos |
| KPP | 207.000,00 | 234.800,00 | 234.800,00 |
| 8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija | SB | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Einamaisiais metais įgyvendintų priemonių Anykščių savivaldybės teritorijoje procentinė dalis | % | 12 | 12 | 12 | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |
| KPP | 700.000,00 | 720.000,00 | 730,00 |
| 8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra | SB | 21.043,00 | 71.547,00 | 47.698,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 15 | 51 | 34 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| ES | 119.329,00 | 408.527,00 | 267.114,00 |
| 8.1.5.11 Savivaldybės infrastruktūros plėtra savivaldybės ir fizinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu | SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Infrastruktūros objektų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Kęstutis Jurkevičius | Statybos skyrius |
| 8.1.5.12 Mirusiųjų transportavimas | SB | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | Važiavimų skaičius | vnt. | 70 | 70 | 70 | Diana Kviecinskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.13 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas | SB | 11.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 12 | 10 | 10 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.5.16 Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių piežiūra | KPP | 140.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | Prižiūrimų gatvių ilgis | km | 61,02 | 61,02 | 61,02 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 181.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 8.1.5.17 Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Vėjeliškio kaime | ES | 75.000,00 | 117.315,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 25 | 75 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 15.000,00 | 33.079,00 | 0,00 |
| 8.1.5.18 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose | ES | 80.000,00 | 119.698,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 25 | 75 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 15.000,00 | 34.925,00 | 0,00 |
| 8.1.5.19 Susisiekimo sąlygų gerinimas Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, Traupio, Kurklių sen. | ES | 90.000,00 | 109.979,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 25 | 75 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 15.000,00 | 34.994,00 | 0,00 |
| 8.1.5.20 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų mieste ir Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime | ES | 39.000,00 | 77.812,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 25 | 75 | 0 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 10.000,00 | 19.204,00 | 0,00 |
| 8.1.6.02 Paramos šalinti asbesto turinčius gaminius programos parengimas ir įgyvendinimas | SB(VB) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | Pašalintas asbesto turinčių gaminių kiekis | vnt. | 0 | 0 | 531 | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.03 Praeityje ūkinės veikos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone | ES | 0,00 | 127.086,00 | 100.035,00 | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 0 | 1 | 1 | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 0,00 | 6.691,00 | 5.272,00 |
| 8.1.6.04 Be šeimininko (neturinčių šeimininko) artezinių gręžinių likvidavimas | SB | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | Likviduotų gręžinių skaičius | vnt. | 10 | 0 | 0 | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.05 Komunalinio ūkio objektų remontas ir plėtra | SB | 122.139,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 6 | 12 | 12 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius |
| Nupirktų konteinerių skaičius | vnt. | 3857 | 0 | 0 |
| 8.1.6.06 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose | SB | 108.900,00 | 127.395,00 | 127.595,00 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | % | 100 | 100 | 100 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius. Seniūnijos |
| 8.1.6.07 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste | SB | 242.658,83 | 230.000,00 | 235.000,00 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | % | 100 | 100 | 100 | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 8.1.6.08. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybėje | ES | 433.247,00 | 48.139,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 90 | 10 | 0 | Inga Žukauskienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 76.456,00 | 8.495,00 | 0,00 |
| 8.1.6.09. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) (kvartalinė renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų - želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | ES | 116.874,00 | 701.244,00 | 350.622,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 10 | 60 | 30 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 10.312,00 | 61.875,00 | 30.937,00 |
| VB | 10.312,00 | 61.875,00 | 30.937,00 |
| 8.1.6.10.Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų - dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas) | ES | 216.750,00 | 361.250,00 | 144.500,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 30 | 50 | 20 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 19.125,00 | 31.875,00 | 12.750,00 |
| VB | 19.125,00 | 31.875,00 | 12.750,00 |
| Iš viso programai: | | 4.969.478,83 | 7.427.232,80 | 3.991.651,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | | 57.620,00 | 53.868,80 | 54.000,00 |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 1.844.190,00 | 3.605.554,00 | 1.609.393,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | | 1.414.000,00 | 1.579.800,00 | 710.530,00 |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | | 186.441,00 | 466.102,00 | 279.661,00 |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 1.408.258,83 | 1.598.158,00 | 1.244.380,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 58.969,00 | 123.750,00 | 43.687,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 4.969.478,83 | 7.427.232,80 | 3.991.651,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Priemonės kodas, pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Planuojamos lėšos** | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Priemonės koordinatorius** | **Priemonės vykdytojas** |
| **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vnt.** | **Rodiklio reikšmė** | | |
| **EUR** | **EUR** | **EUR** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |
| 9.1.1.01 Principo „Vienas langelis“ plėtimas | SB | 550,00 | 0,00 | 0,00 | Padalinių skaičius, kuriuose pilnai įdiegta "Vieno langelio" sistema | vnt. | 10 | 12 | 15 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Elektroninių viešųjų paslaugų įdiegimo procentas | % | 30 | 40 | 50 |
| "Vieno langelio" principu teikiamų elektrononių paslaugų įdiegimo padaliniuose skaičius | vnt. | 10 | 0 | 0 |
| 9.1.1.02 Elektroninio parašo įdiegimas | SB | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Darbuotojų pasirašančiųjų elektroniniu parašu skaičius | vnt. | 100 | 120 |  | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.03 Dokumentų valdymo sistemos "Kontora" galimybių išplėtimas | SB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | Darbuotojai, dirbantys su dokumentų valdymo sistema "Kontora" | vnt. | 130 | 150 | 170 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.04 Serverio galimybių išplėtimas | SB | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius | vnt. | 3 | 1 | 1 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.05 GIS sistemos plėtra | SB | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Aplikacijų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Saulius Pesliakas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 9.1.1.06 E-demokratijos plėtojimas | SB | 37.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | Savivaldybės interneto svetainės patobulinimų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 0 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Įdiegta tarybos posėdžių elektroninio balsavimo sistema | vnt. | 1 | 0 | 0 |
| 9.1.1.07 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas | SB | 18.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Įsigyti kompiuteriai su programine įranga | vnt. | 15 | 16 | 20 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| 9.1.1.08 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų renovacija | SB | 35.620,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 7 | 10 | 12 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius |
| 9.1.1.09 Pastato K.Ladigos g. 1, Anykščių m., dalies patalpų rekonstrukcija | SB | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | Įgyvendinto projekto dalis | % | 0 | 100 | 0 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| VIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.10 Administracijos reprezentavimo išlaidos | SB | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | Reprezentavimo poreikio procentas | % | 5 | 5 | 5 | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.1.11 Administracijos direktoriaus rezervas | SB | 14.000,00 | 14.500,00 | 15.000,00 | Patenkintų paraiškų procentas | % | 80 | 80 | 80 | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.01 Administracijos veiklos išlaidos | SB | 1.380.000,00 | 1.393.000,00 | 1.395.000,00 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.02 Seniūnijų valdymas | SB | 522.389,61 | 547.100,00 | 576.500,00 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius, Seniūnijos |
| 9.1.2.03 Tarybos narių veiklos išlaidos | SB | 26.300,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | Kanceliarinių prekių/transporto išlaidos per mėn. | EUR | 1750 | 1800 | 1850 | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos | SB | 56.300,00 | 57.200,00 | 58.100,00 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | % | 0,18 | 0,19 | 0,19 | Zita Bakulienė (Zitab) | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.05 Nario mokestis | SB | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.06 Paskolų grąžinimas | SB | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | Savivaldybės įsiskolinimo dalis | % | 13 | 12 | 11 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas | SB | 32.000,00 | 29.000,00 | 26.000,00 | Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas | % | 100 | 100 | 100 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.08 Bendra dotacijos kompensacija | VB | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 | BDK mokėjimas | % | 8 | 8 | 8 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.09 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | SB(VB) | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1190 | 1185 | 1180 | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.10 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui | SB(VB) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | Alfredas Bulotas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | SB(VB) | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | Patikrinimų skaičius | vnt. | 11 | 11 | 7 | Violeta Juciuvienė | Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) |
| 9.1.2.14 Civilinės būklės aktų registravimas | SB(VB) | 24.733,00 | 24.733,00 | 24.733,00 | Aktų įrašų skaičius | vnt. | 1394 | 1384 | 1170 | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas | SB(VB) | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | Išduotų pažymų skaičius | vnt. | 1937 | 1133 | 678 | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.2.17 Mobilizacijos administravimas | SB(VB) | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | Parengtas planas | vnt. | 2 | 2 | 2 | Gintaras Vaičiūnas | Vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) |
| 9.1.2.18 Civilinės saugos organizavimas | SB(VB) | 11.787,00 | 11.787,00 | 11.787,00 | Sutarčių su kaimyninėmis savivaldybėmis skaičius | vnt. | 6 | 6 | 6 | Gintaras Vaičiūnas | Vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) |
| Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 45 | 45 | 40 |
| 9.1.2.20 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | SB | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 10 | 10 | 10 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB(VB) | 575.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| 9.1.2.21 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas | SB | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | Priimtų saugoti dokumentų kiekis | vnt. | 20 | 20 | 20 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB(VB) | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | Nurašytų dokumentų kiekis | vnt. | 20 | 20 | 20 |
| Išnagrinėtų prašymų skaičius | vnt. | 900 | 900 | 900 |
| 9.1.2.22 Dalininko įnašo ir /ar įstatinio kapitalo didinimas | SB | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Padidintas dalininko įnašų ir/ar įstatinių kapitalų kiekis | vnt. | 4 | 4 | 2 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |
| 9.1.2.23 Gyventojų saugumo stiprinimas | SB | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | Patenkintų paraiškų procentas | % | 80 | 80 | 80 | Inga Beresnevičiūtė | Veiko teisių apsaugos skyrius |
| Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 14 | 12 | 10 |
| 9.1.3.05 Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAS) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | % | 100 | 100 | 100 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
| SB | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemos (QPR) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | % | 100 | 100 | 100 |
| 9.1.3.06 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų perkeltų į elektroninę erdvę skaičius | vnt. | 0 | 0 | 0 | Audronius Gališanka | Bendrasis ir ūkio skyrius |
| Savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos svarstomų klausimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui skaičius | vnt. | 2 | 2 | 1 |
| Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu skaičius | vnt. | 5 | 5 | 10 |
| Gautų gyventojų skundų ir atsakymų į juos pasirašytų saugius elektroniniu parašu teikimas | vnt. | 12 | 30 | 35 |
| Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius | vnt. | 4 | 5 | 5 |
| 9.1.3.07 Moterų ir vyrų lygių galimybių principo įgyvendinimas visose savivaldybės kompetencijos srityse | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Principo įgyvendinimo dalis | % | 100 | 100 | 100 | Alfredas Bulotas | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 9.1.3.08 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas | ES | 10.000,00 | 36.493,00 | 33.320,00 | Projekto įgyvendinimo dalis | % | 10 | 20 | 40 | Mantas Vaičiulevičius | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius |
| SB | 1.765,00 | 6.440,00 | 5.880,00 |
| Iš viso programai: | | 5.188.684,61 | 5.216.393,00 | 5.241.460,00 |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodas** | **Finansavimo šaltinio pavadinimas** | | | | | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** |  |  |  |
| SB(AA) | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ES | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | | | 10.000,00 | 36.493,00 | 33.320,00 |  |  |  |
| KPP | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| KT | Kitos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB(MK) | Moksleivio krepšelis | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PL | Paramos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| SB | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | | 2.554.124,61 | 2.555.340,00 | 2.583.580,00 |  |  |  |
| SB(S) | Specialiųjų programų lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| TLK | Teritorinės ligonių kasos lėšos | | | | |  |  |  |  |  |  |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 |  |  |  |
| SB(VB) | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | | | | | 651.560,00 | 651.560,00 | 651.560,00 |  |  |  |
| VIP | Valstybės investicijų programa | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Iš viso: | | | | | | 5.188.684,61 | 5.216.393,00 | 5.241.460,00 |  |  |  |

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS**

**PLANO 1 PROGRAMOS „DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“**

**1.1.1.07 PRIEMONĖS „TRADICINIŲ FESTIVALIŲ ĮGYVENDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1.1.07 „Tradicinių festivalių įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Tradicinių festivalių įgyvendinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 1.1.1.07 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS- 14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešieji juridiniai asmenys, Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje vykdantys tradiciniais festivaliais pripažintas kultūros ir sporto veiklas |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau Savivaldybės) administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1 tikslo „Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove“, 1.1.1 uždavinį „Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius rajono kurortinės teritorijos tapatumą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonės paskirtis – atsižvelgiant į Anykščių rajono tradicinių kultūros ir sporto renginių specifiką, kultūrinio turizmo tendencijas bei festivalių organizavimo praktiką, įgyvendinti Lietuvos kultūros ir sporto srities politikos nuostatus patvirtinant išankstinį tradicinių festivalių, vykstančių Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašą ir jų įgyvendinimui skiriant dalinį finansavimą pagal Administracijos direktoriaus įsakymus ir biudžeto lėšų panaudojimo sutartis |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Siekiant identifikuoti Anykščių rajoną kaip kultūrinio turizmo centrą, išskirti tradiciniais tapusius kultūros ir sporto renginius. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Esamos Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės neatitinka festivalių organizavimo specifikos ir reikalauja lankstesnių finansavimo formų, tam tikslui sudaromas tradicinių festivalių sąrašas, kurių daliniam finansavimui rajono biudžeto lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymais ir šio aprašo tvarka.  Atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos rekomendacijas, tradiciniais festivaliais pripažįstami: Tarptautinis sprinto plaukimo festivalis „Anykščiai“, Tarptautinė vaikų ir jaunimo meno terapijos ir kūrybinės improvizacijos stovykla-festivalis „Troškimai“; Profesionaliosios muzikos festivalis „Rubikiai – dainų krantas“; Muzikos festivalis „Devilstone“, Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“, Lietuvos profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“, Pasaulio dokumentinių filmų festivalis „E-Dox“, Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti kultūrinio turizmo aktyvumą, kūrybinių veiklų bei sporto ir meno įvairovę, siekti kultūrinio turizmo paslaugų atvirumo Lietuvai ir pasauliui |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti į tradicinių festivalių sąrašą įtrauktas priemones pagal organizatorių pateiktas paraiškas gauti finansavimą. Rajono biudžeto lėšos priemonės vykdytojams skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu sudarius biudžeto lėšų panaudojimo sutartis |
| **Siekiami rezultatai:** | Tradicinių festivalių kokybės gerėjimas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Didėjantis festivalių dalyvių ir žiūrovų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonės koordinatorius informuoja tradiciniais paskelbtų festivalių organizatorius apie finansavimo tvarką. Priemonės vykdytojai Administracijos direktoriui pateikia patvirtintas paraiškas gauti dalinį finansavimą. Administracijos direktorius įsakymu skiria lėšas priemonės vykdytojams ir pasirašo biudžeto lėšų panaudojimo sutartis. Įgyvendinus priemonę, vykdytojai per 30 dienų pateikia patvirtintos formos dalykines ir finansines ataskaitas priemonės koordinatoriui.  Už priemonių organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už skirtų lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“ 1.1.1.09 PRIEMONĖS „MUZIEJINIŲ EKSPOZICIJŲ PLĖTRA“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1.1.09 „Muziejinių ekspozicijų plėtra“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Muziejinių ekspozicijų plėtra“ |
| **Priemonės Nr.** | 1.1.1.09 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešieji juridiniai asmenys, Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje vykdantys kitų muziejų kategorijai priskiriamas muziejininkystės veiklas: kaupia, saugo, tiria, restauruoja, konservuoja ir eksponuoja archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu arba kitokiu kultūros požiūriu vertingus daiktus. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau Savivaldybės) administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1 tikslo „Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove“, 1.1.1 uždavinį „Rengti kultūros, meno projektus, stiprinančius rajono kurortinės teritorijos tapatumą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonės paskirtis – Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje suformuoti Anykščių krašto muziejinių ekspozicijų tinklą (toliau – Tinklas), taip skatinant šio Tinklo narius kaupti autentiškų lokalaus regioninio kultūros paveldo eksponatus, saugoti ir viešai juos pristatyti bei panaudoti kultūriniam švietimui ir krašto kultūrinio turizmo plėtrai, veiklų įgyvendinimui skiriant dalinį finansavimą pagal Administracijos direktoriaus įsakymus ir biudžeto lėšų panaudojimo sutartis. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Siekiant identifikuoti Anykščių rajoną kaip Rytų Aukštaitijos kultūrinio turizmo centrą, suformuoti aktyvų krašto muziejinių ekspozicijų tinklą, turintį vieningą viešąjį pristatymą internete, reklaminį ženklinimą vietovėse, nustatytą ir paskelbtą ekspozicijų lankymo tvarką |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Parengiama Anykščių krašto muziejinių ekspozicijų tinklo programa, apibrėžiamos šio Tinklo narių teisės ir pareigos. Skelbiamas Tinklo sudarymas, kviečiant muziejinių ekspozicijų kūrėjus ir savininkus teikti savo ekspozicijas akredituoti – įtraukti į Tinklą: sudaroma akreditavimo ekspertų grupė; parengiama ir išplatinama anketa ekspozicijos duomenims deklaruoti; sudaromas ir įgyvendinamas akredituojamų ekspozicijų pristatymo ekspertams grafikas; suformuojama, patvirtinama ir paskelbiama pirminė Tinklo struktūra. Skelbiami paraiškų paramai šio Tinklo nariams gauti terminai ir tvarka, įgyvendinamos kitos Tinklo veiklos skatinimo priemonės. |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti kultūrinio turizmo aktyvumą, kūrybinių ir švietėjiškų veiklų bei meno įvairovę, siekti kultūrinio turizmo paslaugų atvirumo Lietuvai ir pasauliui |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti į Anykščių krašto muziejinių ekspozicijų tinklą įtrauktų juridinių asmenų paraiškas numatytoms veikloms įgyvendinti. Rajono biudžeto lėšos priemonės vykdytojams skiriamos atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos rekomendacijas Administracijos direktoriaus įsakymu sudarius biudžeto lėšų panaudojimo sutartis |
| **Siekiami rezultatai:** | Anykščių rajone veikia 5-10 struktūrinių vienetų turintis muziejinių ekspozicijų tinklas, pasklidęs po visą rajono teritoriją. Tinklas turi vieningą viešąjį pristatymą internete, reklaminį ženklinimą vietovėse, nustatytą ir paskelbtą ekspozicijų lankymo tvarką. Tinklas įtrauktas į vieningą Anykščių krašto lankomų objektų rinkodarinę schemą.  Tinklo veikimas skatina vietos bendruomenes savo veiklą orientuoti į savivaldybės remiamą muziejininkystės plėtros sritį ir dalyvauti Tinkle, pretenduoti į finansinę paramą ir save pristatyti kaip kultūrinio švietimo bei kultūrinio turizmo sistemos dalyvius. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Didėjantis teikiamų paraiškų teikėjų ir ekspozicijų lankytojų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonės koordinatorius informuoja į Anykščių krašto muziejinių ekspozicijų tinklą įtrauktus narius apie finansavimo tvarką. Priemonės vykdytojai Administracijos direktoriui pateikia patvirtintas paraiškas gauti dalinį finansavimą. Atsižvelgdamas į Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos rekomendacijas, Administracijos direktorius įsakymu skiria lėšas priemonės vykdytojams ir pasirašo biudžeto lėšų panaudojimo sutartis. Įgyvendinus priemonę, vykdytojai per 30 dienų pateikia patvirtintos formos dalykines ir finansines ataskaitas priemonės koordinatoriui.  Už priemonių organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už skirtų lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“**

**1.1.2.07. PRIEMONĖS „LEIDYBINIŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **IBENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1.2.07 „Leidybinių veiklų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Leidybinių veiklų įgyvendinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 1.1.2.07 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017- 2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešieji juridiniai asmenys, vykdantys Anykščių kraštą reprezentuojančias ir/ar su Anykščių krašto istorija, literatūra, mokslu, menu ir kultūra susijusias leidybines ar literatūrinės kūrybos veiklas |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau Savivaldybės) administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1 tikslo „Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove“, 1.1.2. uždavinį „Sukurti ir įgyvendinti efektyvų Anykščių rajono reprezentavimo modelį“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonės paskirtis – efektyviai reprezentuoti Anykščių rajoną, skatinant viešuosius juridinius asmenis kurti kūrinius, rengti ir leisti išliekamąją vertę turinčius krašto istorijos, literatūros, meno ir kultūros leidinius, tam sudarant sąlygas skirti dalinį finansavimą pagal Administracijos direktoriaus įsakymus ir biudžeto lėšų panaudojimo sutartis |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Siekiant efektyviau reprezentuoti Anykščių rajoną, skatinti istorijos, literatūros, meno ir kultūros leidinių rengimą bei leidybą. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tai bendradarbiavimo būdas tarp Savivaldybės ir viešųjų juridinių asmenų, kuriuo siekiama sukurti, parengti ir išleisti išliekamąją ir/ar reprezentacinę vertę turinčius leidinius, susijusius su Anykščių krašto istorija, literatūra, menu ir kultūra. Atsižvelgiant į Anykščių rajono kultūros tarybos rekomendacijas, lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymais ir šio aprašo tvarka |
| **Uždavinys Nr. 1** | Įvairiapusiškai reprezentuoti Anykščių rajoną, skatinant kurti, rengti ir leisti leidinius, kuriais krašto vertybės pristatomos Lietuvai ir pasauliui |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti priemones pagal pateiktas paraiškas gauti finansavimą. Rajono biudžeto lėšos priemonės vykdytojams skiriamos atsižvelgiant į Anykščių rajono kultūros tarybos siūlymus Administracijos direktoriaus įsakymu sudarius biudžeto lėšų panaudojimo sutartis. |
| **Siekiami rezultatai:** | Anykščių rajono istorijos, literatūros, meno ir kultūros populiarinimas, efektyvesnis krašto reprezentavimas. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Anykščius reprezentuojančių, išliekamąją vertę turinčių leidinių (kūrinių) skaičiaus didėjimas. |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonės koordinatorius nustatyta tvarka skelbia informaciją apie finansavimo tvarką. Priemonės vykdytojai Administracijos direktoriui pateikia patvirtintas paraiškas gauti dalinį finansavimą. Anykščių rajono savivaldybės kultūros taryba pateikia rekomendacijas apie paraiškų atitikimą aprašo nuostatai „Anykščių kraštą reprezentuojantis ir/ar išliekamąją vertę turintis istorijos, literatūros, meno ir kultūros leidinys (kūrinys)“. Administracijos direktorius įsakymu skiria lėšas priemonės vykdytojams ir pasirašo biudžeto lėšų panaudojimo sutartis. Įgyvendinus priemonę, vykdytojai per 30 dienų pateikia patvirtintos formos dalykines ir finansines ataskaitas priemonės koordinatoriui.  Už priemonių organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už skirtų lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNIOS KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“ 1.1.4.02 PRIEMONĖS „KULTŪROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1.4.02 priemonė „Kultūros projektų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Kultūros projektų įgyvendinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 1.1.4.02 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešieji juridiniai asmenys, vykdantys ar teikiama paraiška numatantys vykdyti kultūrines veiklas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje bei registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau– Savivaldybės) administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.1 tikslo „Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove“, 1.1.4 uždavinį „Skatinti kultūrinį, sportinį aktyvumą, kultūros bei sporto renginių kokybę ir įvairovę“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonės paskirtis – įgyvendinti Lietuvos kultūros politikos nuostatus, atsižvelgiant į Anykščių rajono kultūros tradicijos specifiką, stiprinti Anykščių rajono kultūrinį tapatumą, skatinant kūrybines veiklas ir meno įvairovę, gerinant jų kokybę, didinant kultūros prieinamumą visoms amžiaus ir socialinėms grupėms atvirumą, skatinant aktyvų bendruomenės dalyvavimą kultūrinėse veiklose, sudarant sąlygas jų meninei saviraiškai ir profesionalaus meno vartojimui |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Stiprinti Anykščių, kaip kurortinės teritorijos, tapatumą, siekiant išskirti Anykščių rajoną kaip kultūrinio turizmo centrą;  Suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti ir ugdyti kultūros poreikius |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tai bendradarbiavimo būdas tarp Savivaldybės ir tam tikrų registruotų juridinių asmenų, siekiant skatinti kultūros institucijas vykdyti kokybiškas ir įvairiapuses, Anykščių rajonui aktualias kultūrines veiklas, išsaugant etnines kultūros tradicijas bei siekiant naujų ir patrauklių įgyvendinimo formų, tam tikslui skiriant rajono biudžeto lėšas ir specialistų paramą |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti kultūrinį aktyvumą, kūrybinių veiklų ir meno įvairovę, siekti kultūros paslaugų kokybės, kultūrinių veiklų atvirumo Lietuvai ir pasauliui |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai:** | Finansuotų kultūros veiklos subjektų pateiktų projektų dalies augimas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti kultūros veiklos subjektų pateiktus projektus.  Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime. Atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos rekomendacijas, konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus.  Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNI KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“**

**1.1.4.05 PRIEMONĖS „SAKRALINIO PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYMAS“ APRAŠAS**

\_

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano, Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1. programos „Darni kurortinės plėtros programa“ 1.1.4.05 priemonė „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Sakralinio paveldo objektų tvarkymas“ |
| **Priemonės Nr.** | 1.1.4.05 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017 –2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2016–2018 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą Anykščių rajone veikiančios religinės bendruomenės ir bendrijos |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano 1 programos „Darni kurortinės plėtros programa“ 1.1 tikslo „Rūpintis kultūros ir turizmo paslaugų kokybe bei įvairove“ 1.1.4 uždavinį „Skatinti kultūrinį aktyvumą bei kultūros renginių kokybę ir įvairovę“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro konkurso būdu atrinkti ir iš dalies finansuoti religinių bendruomenių projektai. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Teikti paramą tradicinėms religinėms bendruomenėms, prisidėti prie krašto kultūrinio paveldo dalies, priklausančios religinėms bendruomenėms, išsaugojimo, remti religinių bendruomenių veiklą vietos bendruomenėje |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslas įgyvendinimas finansuojant kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus religinių bendruomenių projektus |
| **Uždavinys Nr. 1** | Prisidėti prie rajono kultūros paveldo priklausančio religinėms bendruomenėms, bažnyčių pastatų ir bažnytinio meno vertybių išsaugojimo |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus religinių bendruomenių projektus. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuota 100 proc. religinių bendruomenių pateiktų projektų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti religinių bendruomenių pateiktus projektus. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ir Architektūros ir urbanistikos skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNI KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“**

**1.2.1.03 PRIEMONĖS „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ PLĖTOTEI ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS” APRAŠAS**

\_

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano, Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darni kurortinės plėtros programa“ 1.2.1.03 priemonė „Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas” (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas” |
| **Priemonės Nr.** | 1.2.1.03 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 m.metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra Anykščių rajono savivaldybė. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1 tikslo „Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą“ 1.2.1 uždavinį „Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros ir turizmo įstaigų tinklą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonė skirta:  Teikti inkubavimo paslaugas, organizuoti menininkų verslumo įgūdžių formavimui bei su menu susijusių verslų skatinimui ir plėtojimui skirtus renginius, teikti informacijos, konsultacijų, rezidavimo, mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, susijusiems su menu, kurių buveinė yra Anykščių rajono savivaldybėje. Naujai įsteigtiems su menu susijusiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, prisidėti prie tarptautinio bendradarbiavimo užmezgimo, rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją. Padengti nuomojamo nekilnojamo turto išlaidas |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Inkubavimo paslaugų, susijusių su menu, teikimas Anykščių rajone. Menininkų verslumo įgūdžių formavimui bei su menu susijusių verslų skatinimui ir plėtojimui skirtų renginių, koncertų, plenerinių renginių, seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su menu susijusių verslų plėtra, pagalba menininkams pradėti nuosavą verslą, skatinti menininkų bendradarbiavimą, pasikeitimą parodomis, bendrų parodų ir plenerų organizavimą, naujų kompiuterinių technologijų naudojimą kūryboje, kūrybinių industrijų plėtojimą bei kitų renginių organizavimu |
| **Uždavinys Nr. 1** | Užtikrinti su menu susijusių inkubavimo paslaugų teikimą Anykščių rajone bei skatinti visuomenės kūrybinį verslumą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Subsidijuoti inkubavimo paslaugų teikimą Anykščių rajone |
| **Siekiami rezultatai:** | 1. Inkubavimo paslaugų teikimas;  2. Renginių organizavimas;  3. Kūrybinių industrijų paslaugų ar produktų kūrimas bei vystymas, inovacijų diegimas ir taikymas.  4. Su menu susijusio verslo steigimosi skatinimas bei jo  veiklos vystymas ir plėtojimas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Inkubavimo paslaugų gavėjų skaičius;  2. Suteiktų paslaugų skaičius projekto įgyvendinimo  laikotarpiu (valandomis, vienetais ir asmenims, priklausomai nuo suteiktos paslaugos pobūdžio);  3. Suorganizuotų ir vestų renginių skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti priemonės vykdytojų pateiktus projektus. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 1 PROGRAMOS „DARNI KURORTINĖS PLĖTROS PROGRAMA“ 1.2.1.17 PRIEMONĖS „TURIZMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS” APRAŠAS**

\_

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 m. metų veiklos plano 1 programos „Darni kurortinės plėtros programa“ 1.2.1.17 priemonė „Turizmo programos vykdymas” (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Turizmo programos vykdymas” |
| **Priemonės Nr.** | 1.2.1.17 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 m. metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių steigėja yra Anykščių rajono savivaldybė, ir valstybės institucijos, vykdančios turizmo veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje bei registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės) Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 1 srities „Turizmo, kultūros ir darnios kurortinės plėtros vystymas“ 1.1 tikslą „Išsaugoti krašto kultūros tradiciją bei paveldą, vystant turizmo infrastruktūrą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ 1.2 tikslo „Pažintinio turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 1.2.1 uždavinį „Renovuoti, modernizuoti ir optimizuoti kultūros ir turizmo įstaigų tinklą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonė skirta sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą ir pagerinti turizmo paslaugų kokybę ir jų įvairovę, išplėtoti turizmo informacijos paslaugas |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | 1. Formuoti Anykščių rajono, kaip turizmui patrauklaus krašto, įvaizdį.  2. Plėtoti rajono turizmo infrastruktūrą bei paslaugas |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Skatinti turizmo paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę, įgyvendinti viešinimo koncepciją, patrauklią tiek Lietuvos, tiek užsienio turistui |
| **Uždavinys Nr. 1** | Įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas Anykščių rajone |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Subsidijuoti turizmo sklaidos paslaugų teikimą Anykščių rajone |
| **Siekiami rezultatai:** | Didesnis turistų srautas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Išplėtota turizmo informacijos sklaida, miesto ir rajono svečiai tinkamai informuoti apie Anykščių rajone teikiamas turizmo paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti |
| **Uždavinys Nr. 2** | Rengti, leisti ir platinti Anykščių rajoną pristatančius leidinius bei suvenyrus |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Remti leidinių bei suvenyrų leidybą |
| **Siekiami rezultatai:** | Atnaujinti ir papildyti leidiniai apie Anykščių rajoną |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Didesnis ir įvairesnis leidinių skaičius |
| **Uždavinys Nr. 3** | Plėtoti turizmo infrastruktūrą, skatinti naujų turizmo objektų kūrimą, aktyvinti rinkodarą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 3 pasiekti** | Remti infrastruktūros plėtros projektus, skatinti turizmo paslaugų plėtrą bei palaikyti veiksmingas turizmo rinkodaros veiklos rūšis ir priemones |
| **Siekiami rezultatai:** | Įgyvendinta turizmo paslaugų infrastruktūros projektų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Nuolatinis atvykstančiųjų turistų skaičiaus augimas |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti pareiškėjų pateiktus projektus. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui). Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI. PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 2 PROGRAMOS „KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA“ 2.1.2.02 PRIEMONĖS „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1.2.2 priemonė „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 2.1.2.02 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–375  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1–TS–14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono teritorijoje registruoti ir veikiantys SVV subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą sąvoką ir įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis ūkine komercine veikla. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012-2019 metų plėtros plano 2 srities „Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra“ 2.1 tikslą „Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1 tikslo „Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą“ 2.1.1 uždavinį „Skatinti investicijų augimą“ ir 2.1.2 uždavinį „Skatinti verslo plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro: dalinis SVV subjektų, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą sąvoką ir vystančių smulkųjį ir vidutinį verslą, veiklos finansavimas pagal nustatytus verslo vystymo krypčių prioritetus |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Remti ir skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą, gyventojų verslumą, naujų technologijų ir metodų taikymą, kompleksinių investicijų, skatinančių konkurencingą verslo aplinką Anykščių rajone, pritraukimą |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su pastangomis remti smulkųjį ir vidutinį verslą Anykščių rajone |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo veiklą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus suteikiant negrąžintiną subsidiją. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuota ne mažiau kaip 50 % smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų pateiktų projektų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Finansuotų ir įgyvendintų projektų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama: Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų pateiktiems projektams įgyvendinti. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime. Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta priemonės projektų vertinimo ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 2 PROGRAMOS „KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA“ 2.1.2.07 PRIEMONĖS „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERSLUI ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS” APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano, Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2.1.2.07 „Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas programos (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas” |
| **Priemonės Nr.** | 2.1.2.07 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS- |
| **Priemonės vykdytojai** | Viešosios įstaigos, kurių dalininkė yra Anykščių rajono savivaldybė ir/arba Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, ar kiti subjektai, turintys teisę verstis konsultacine verslo ir kito valdymo veikla ir vykdantys veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012-2019 metų plėtros plano 2 srities „Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra“ 2.1 tikslą „Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1 tikslo „Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą“ 2.1.1 uždavinį „Skatinti investicijų augimą“ ir 2.1.2 uždavinį „Skatinti verslo plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonė skirta užtikrinti viešųjų paslaugų verslui teikimą Anykščių rajone. Paslaugos turi būti teikiamos nuolat veikiančiose patalpose.  Teikti informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo plėtros, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims ir veikiantiems verslo subjektams.  Paslaugų gavėjai: pradedantieji verslininkai – fiziniai asmenys, ketinantys pradėti verslą, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kurie veiklą vykdo Anykščių rajone. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą.  Vykdyti informacijos apie verslo aplinkos pokyčius sklaidą. Skatinti verslo asocijuotų struktūrų ir savivaldos bendradarbiavimą. Organizuoti renginius, skatinančius bendruomenių verslumą. Kelti verslininkų kvalifikaciją. Prisidėti prie jaunimo verslumo skatinimo. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su verslo steigimosi ir vystymosi Anykščių rajone skatinimu |
| **Uždavinys Nr. 1** | Užtikrinti viešųjų paslaugų verslui teikimą Anykščių rajone |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Subsidijuoti viešųjų paslaugų verslui teikimą Anykščių rajone |
| **Siekiami rezultatai:** | 1.Verslo informacijos paslaugų teikimas. Verslo informacijos paslaugos – tai informacijos teikimas žodžiu ar raštu.  2. Verslo informacijos sklaidos renginių organizavimas ir vedimas. Verslo informacijos sklaida – tai verslo informacijos, sėkmingų verslo pavyzdžių platinimas susitikimų su verslininkais ar verslininkus vienijančių organizacijų atstovais konferencijų, seminarų ir kitų renginių metu.  3. Konsultacijų teikimas. Nuolat veikiančiose patalpose suteikiama galimybė klientui aptarti problemas, susijusias su verslo pradžia ir plėtra.  4. Mokymo paslaugos. Mokymo paslaugos – tai klientų mokymas grupėje.  Verslo informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugos teikiamos šiomis temomis:   verslo pradžia (įmonės rūšies parinkimas, įmonės steigimas, mokesčiai, buhalterinė apskaita, darbdavio atsakomybė, bankiniai atsiskaitymai ir kt.);   verslo planavimas (įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimybių ir kliūčių analizė, tikslų numatymas, verslo plano parengimas ir kt.);   rinkodara (rinkos tyrimai, reklama, darbo su klientais įgūdžių ugdymas, įmonės rinkodaros strategijos rengimas, reklamos metodų parinkimas, konkurencinė analizė, tikslinės rinkos nustatymas, produkto ir (ar) paslaugos kūrimas, klientų paieška ir kt.);   įmonės valdymas (strateginis valdymas, verslo organizavimas, vadovavimas ir kt.);   finansų analizė, kontrolė ir valdymas (piniginių srautų valdymas, pelno (nuostolio) skaičiavimas bei kt.);   finansavimo šaltinių paieška (komercinių bankų paskolos, valstybės finansinė parama, tarptautinių programų ir fondų, parama ir kt.);   ES struktūriniai fondai (finansinės paramos gavimo galimybės, paraiškų gauti paramą rengimas ir kt.);   darbo teisė (įdarbinimas, atleidimas iš darbo, atostogų suteikimas, darbo sutarties sudarymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, darbo saugos klausimai ir kt.);   informacinės technologijos ir jų panaudojimas (darbo kompiuteriu pradžiamokslis, informacijos paieška internete, naudojimasis elektroniniu paštu, interneto puslapių kūrimas, tinklų kūrimas ir valdymas ir kt.);   informacijos paieška ir jos valdymas (Lietuvos ir užsienio šalių verslo informacijos duomenų bazės, paieškos sistemos, įmonių katalogai, programinės įrangos diegimas ir naudojimas ir kt.);   partnerių paieška (partnerių paieškos duomenų bazės ir kt.);   personalo valdymas (darbuotojų paieška, personalo atranka, darbo užmokesčio sistemos pasirinkimas, pareiginių instrukcijų parengimas ir kt.) |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Suteiktų viešųjų verslo paslaugų skaičius projekto įgyvendinimo laikotarpiu (valandomis, vienetais ir asmenims, priklausomai nuo suteiktos paslaugos pobūdžio) |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą pareiškėjų pateiktiems projektams. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimą teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 2 PROGRAMOS „KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA“ 2.1.2.09 PRIEMONĖS „NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIS STIPRINIMAS“ APRAŠAS**

\_

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1.2.09 priemonė „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 2.1.2.09 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Priemonės vykdytojai – Anykščių rajono teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos kaip tai apibrėžta 2013 m. gruodžio 19 d. patvirtintame Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme Nr. XII-717 |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 2 srities „Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros sritis“ 2.1 tikslą „Sukurti palankią aplinką investicijoms ir rajono verslo vystymuisi“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ 2.1 tikslo „Didinti Anykščių rajono ekonominį naudingumą“ 2.1.2. uždavinį „Skatinti verslo plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro:  1. Nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos dalinis  finansavimas (konkurso būdu atrinkti ir finansuoti NVO projektai);  2. Renginių, skirtų NVO sektoriaus dalyvių gebėjimams stiprinti, organizavimas |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Priemonės tikslas: sudaryti teisines, finansines, administracines sąlygas nevyriausybinių organizacijų plėtrai ir jų veiklos kokybės gerinimui Anykščių rajone |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su pastangomis stiprinti NVO instituciniu požiūriu, didinti jų vaidmenį sprendžiant bendras rajono gyventojų problemas, plėtoti Savivaldybės ir NVO partnerystę, ugdyti nevyriausybinio sektoriaus dalyvių verslumo įgūdžius.  Priemonės tikslui pasiekti iškelti 2 uždaviniai |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti NVO veiklą ir partnerystę su kitomis organizacijomis bei valdžios institucijomis |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Iš dalies finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus NVO projektus, strategijas. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai:** | 1. Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuota ne mažiau 50 proc. NVO pateiktų projektų;  2. Savivaldybės internetiniame puslapyje prižiūrima NVO duomenų bazė |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų ir įgyvendintų projektų, strategijų skaičius;  2. Veikianti NVO duomenų bazė |
| **Uždavinys Nr. 2** | Didinti NVO sektoriaus dalyvių institucinius gebėjimus. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | 1. Konsultuoti NVO steigimo, jų veiklos kokybės gerinimo klausimais;  2. Organizuoti NVO skirtus renginius projektų administravimo, institucinio bendradarbiavimo, verslumo ugdymo ir kt. srityse |
| **Siekiami rezultatai:** | 1. Suteikti 100 procentų konsultacijų nuo besikreipiančių asmenų  skaičiaus;  2. Per kalendorinius metus organizuoti ne mažiau kaip 1 renginį |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Konsultuotų asmenų dalis;  2. Organizuotų renginių skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama:  1. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti NVO pateiktus projektus. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai.  3. Teikiant konsultacijas ir organizuojant NVO skirtus renginius.  4. Atnaujinant NVO, vykdančių veiklą Anykščių rajone, duomenų bazę |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 3 PROGRAMOS „KONKURENCINGO ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ**

**VYSTYMO PROGRAMA“ 3.1.1.03 PRIEMONĖS „KAIMO VERSLO IR INVESTICIJŲ VEIKLA“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano 3 programos „Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa“ 3.1.1.03 priemonė „Kaimo verslo ir investicijų veikla“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | Kaimo verslo ir investicijų veikla |
| **Priemonės Nr.** | 3.1.1.03 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos žemės ūkio veiklą reglamentuojantys teisės aktai  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Žemės ūkio produkcijos perdirbimo veikla besiverčiantys Anykščių rajono gyventojai, ūkio subjektai, kaimo bendruomenės |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Žemės ūkio skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono  strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 2 srities „Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtra“ 2.2 tikslą „Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir kaimiškųjų vietovių plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Teikti paramą Žemės ūkio produkcijos perdirbimo veikla besiverčiantiems Anykščių rajono gyventojams, ūkio subjektams, kaimo bendruomenėms, dalinai padengiant kredito įstaigų išduotų paskolų palūkanų dalį bei daliniam kaštų kompensavimui, įsigijus reikalingą techniką, technologinę įrangą |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Sukurti palankią aplinką įvairiapusei kaimo plėtotei |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su pastangomis:  kad kuo daugiau žemės ūkio produkcijos būtų perdirbama vietoje;  padėti žemės ūkio produkcijos perdirbimo veikla besiverčiantiems modernizuoti veiklą, skatinant ir remiant rengiamus projektus, kurie negali būti remiami nacionalinių ar ES fondų |
| **Uždavinys Nr. 1** | Sudaryti sąlygas žemės ūkio produkcijos perdirbimui |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Subsidijuoti pagrįstus ir kokybiškai parengtus projektus, skirtus įsigyti techniką, technologinę įrangą bei dalinai padengiant kredito įstaigų išduotų paskolų palūkanų dalį minėtam tikslui |
| **Siekiami rezultatai:** | Žemės ūkio produkcijos perdirbimo veiklos skatinimas ir plėtojimas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Suteiktų paslaugų skaičius (vienetais) |
| **Uždavinys Nr. 2** | Kooperatinio judėjimo skatinimas ir plėtojimas |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Teikti paramą ruošiant produkcijos perdirbimo plėtros projektus |
| **Siekiami rezultatai:** | Konkurencingas ūkis |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Suteiktų paslaugų skaičius (vienetais) priklausomai nuo paslaugos pobūdžio |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą pareiškėjų pateiktiems „kaimiškiesiems“ projektams įgyvendinti. Pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus.  Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 4 PROGRAMOS „SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA“ 4.1.2.03 PRIEMONĖS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ 4.1.2.03 priemonė „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ |
| **Priemonės Nr.** | 4.1.2.03 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono sveikatos priežiūros įstaigos |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Savivaldybės gydytojas |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 3 srities „Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymas“ 3.1 tikslą „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ 4.1 tikslo „Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas rajone“, 4.1.2 uždavinį „Užtikrinti kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Anykščių rajono sveikatos priežiūros įstaigos, atsižvelgdamos į aktualias problemas toje įstaigoje ir finansuojamas veiklos sritis, paruošia projektus gauti finansavimą |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Priemonės tikslas: gerinti gyventojų sveikatos rodiklius – sumažinti sergamumą, ligotumą |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su pastangomis pagerinti sveikatos priežiūros įstaigose esamą situaciją, kad rajono gyventojai gautų kokybiškas, saugias, prieinamas paslaugas. Priemonės tikslui pasiekti iškelti 2 uždaviniai |
| **Uždavinys Nr. 1** | Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus projektus, skirtus įsigyti įrangą, kuri būtina teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal visus nustatytus reikalavimus, atnaujinti ir plėsti informacinių technologijų sritį, iš dalies ar visiškai kompensuoti išlaidas už suteiktas paslaugas, kurios sveikatos priežiūros įstaigoms neapmokamos; remti gyventojų dantų protezavimą bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba socialinės rizikos suaugusiems asmenims, užtikrinti tuberkuliozės profilaktikos ir diagnostikos paslaugų kokybę |
| **Siekiami rezultatai:** | Pagerinti Anykščių rajono gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Įsigytos naujos įrangos kiekis vienetais, atnaujintų informacinių technologijų skaičius, kompensuotų išlaidų procentas už suteiktas paslaugas, kurios sveikatos priežiūros įstaigoms neapmokamos;asmenų, kuriems buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos, skaičius; asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu arba socialinės rizikos suaugusių asmenų, pasinaudojusių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugomis, skaičius, rizikos grupės asmenų, kuriems buvo diagnozuota tuberkuliozė, skaičius |
| **Uždavinys Nr. 2** | Užtikrinti paslaugų tęstinumą ir saugumą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus projektus, skirtus sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų profesiniam tobulinimui, gydytojų specialistų, kurių trūksta sveikatos priežiūros įstaigoms ir kurie baigę mokslus ir įgiję reikiamą kvalifikaciją, sugrįš dirbti į Anykščių rajono sveikatos priežiūros įstaigas, rengimui (1-6 kurso studentų, rezidentų studijų apmokėjimas ar (ir) stipendijų mokėjimas), galiojančius teisės aktus atitinkančių sveikatos priežiūros įstaigų patalpų įrengimui, įrangos įsigijimui, Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo užtikrinimui |
| **Siekiami rezultatai:** | Užtikrintas Anykščių rajono sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų tęstinumas ir saugumas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, dalyvavusių profesinio tobulinimosi kursuose, skaičius; gydytojų specialistų, dalyvavusių specialistų rengimo programoje, skaičius; įrengtų patalpų skaičius; įsigytos įrangos kiekis; užtikrintas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimas |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą pareiškėjų pateiktiems projektams. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime. Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Kitos lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai. Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 4 PROGRAMOS „SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA“ 4.1.3.03 PRIEMONĖS „VISUOMENĖS SVEIKATOS PROJEKTŲ VYKDYMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ 4.1.3.03 priemonė „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ |
| **Priemonės Nr.** | 4.1.3.03 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.  Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, verslo subjektai, kurių veikla gali būti susijusi su visuomenės sveikatos stiprinimu. Lietuvoje veikiančios įstaigos ir organizacijos, verslo subjektai, kurių vykdoma veikla, susijusi su visuomenės sveikatinimu, svarbi Anykščių rajono gyventojams |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Savivaldybės gydytojas |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 3 srities „Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymas“ 3.1 tikslą „Užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ 4.1 tikslo „Gerinti sveikatinimo veiklą ir sąlygas rajone“, 4.1.3 uždavinį „Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Visuomenės sveikatos projektų vykdymas – bendradarbiavimas tarp Savivaldybės ir Priemonės vykdytojų, siekiant maksimaliai įtraukti įstaigas ir organizacijas į aktyvų Anykščių rajono viešąjį gyvenimą ir viešųjų funkcijų įgyvendinimą, norint panaudoti jų pilietinį aktyvumą ir savanorišką darbą, tam tikslui skiriant savivaldybės biudžeto lėšas. Anykščių rajono įstaigos, organizacijos, atsižvelgdamos į aktualias problemas, paruošia projektus gauti finansavimą pagal finansuojamas veiklos sritis |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant Anykščių rajono gyventojų sveikatą, gyvenimo kokybę, ilginant gyvenimo trukmę |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su sveikatos ugdymu ir ligų profilaktika, finansuojant visuomenės pateiktus projektus. Priemonės tikslui pasiekti iškelti 2 uždaviniai: |
| **Uždavinys Nr. 1** | Stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus, skirtus:  1. Mažinti neigiamų veiksnių, lemiančių gyvenimo ir elgsenos įpročius, poveikį;  2. Propaguoti sveikos mitybos principus, skatinti visuomenės narius sąmoningai apsispręsti atsisakyti žalingų sveikatai įpročių, prioritetą skiriant vaikams ir jaunimui iki 25 m.;  3. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą;  4. Supažindinti gyventojus su neinfekcinių ir užkrečiamų ligų rizikos veiksniais ir jų poveikiu;  5. Įgyvendinti psichikos ir elgesio sutrikimų bei jų rizikos veiksnių ankstyvo išaiškinimo, savižudybių ir smurto prevencijos programas;  6. Vykdyti veiklą, skirtą supažindinti visuomenei ir tikslinėms grupėms apie narkomanijos, rūkymo, alkoholizmo žalą, ŽIV/AIDS, kitas lytiškai plintančias infekcijas;  7. Vykdyti traumų, nelaimingų atsitikimų prevenciją;  8. Vykdyti burnos ertmės organų ligų profilaktiką;  9. Vykdyti moters sveikatos apsaugą |
| **Siekiami rezultatai:** | Pagerinti Anykščių rajono gyventojų informuotumą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, padidinti visuomenės dėmesį sveikatai |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Suorganizuotų renginių skaičius.  3. Bendruomenės narių, dalyvavusių renginiuose, skaičius.  4. Vaikų ir mokinių, dalyvavusių sveikatos ugdymo programose, skaičius.  5. Informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių spaudoje, informacinių pranešimų, leidinių ir pan.) skaičius |
| **Uždavinys Nr. 2** | Vykdyti aplinkos sveikatinimo priemones |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus, skirtus:  1. Įgyvendinti aplinkos sveikatinimo programas;  2. Informuoti visuomenę apie aplinkos veiksnių įtaką sveikatai, formuoti visuomenės suvokimą apie aplinkos sveikatinimo problemas ir jų sprendimo būdus;  3. Finansuoti ir (ar) vykdyti fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių tyrimus;  4. Mažinti neigiamą aplinkos poveikį žmonių sveikatai |
| **Siekiami rezultatai:** | Pagerinti gyventojų informuotumą apie aplinkos įtaką sveikatai. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Atliktų aplinkos tyrimų skaičius.  3. Informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių spaudoje, informacinių pranešimų ir pan.) skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti projektus. Informacija apie metų prioritetus, kuriuos nustato Anykščių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime. Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Anykščių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Anykščių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos rekomendacijas ir pasiūlymus.  Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojas. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | 1. Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.  2. 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.  3. Praėjusių metų Visuomenės sveikatos rėmimo projektų lėšų likutis.  4. Kitos teisėtai įgytos lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.  Dėl nepakankamo Priemonei skirto finansavimo gali mažėti pasiekimo rodikliai |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO 5 PROGRAMOS „PALANKIOS SOCIALINĖS APLINKOS KŪRIMAS“ 5.1.1.07 PRIEMONĖS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas“ 5.1.1.07 priemonė „Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė). |
| **Priemonės pavadinimas** | „Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas“. |
| **Priemonės Nr.** | 5.1.1.07 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius). |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017-2019 metų veiklos planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-14. |
| **Priemonės vykdytojai** | Įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, teikiančios socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas“ 5.1 tikslo „Teikti ir plėsti socialinę paramą“ 5.1.1.07 uždavinį „Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą“. |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro: Socialines paslaugas teikiančių įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų projektinės veiklos finansavimas. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą Anykščių rajono savivaldybės gyventojams, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis, gerinti šių paslaugų prieinamumą ir kokybę, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, viešojo ir privataus sektoriaus partneriais, teikiančiais socialines paslaugas, ir įtraukiant juos į socialinių paslaugų teikimą Anykščių rajono gyventojams. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Socialinių paslaugų teikimas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams, šių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, viešojo ir privataus sektoriaus partneriais, teikiančiais socialines paslaugas, ir jų įtraukimas į socialinių paslaugų teikimą Anykščių rajono gyventojams. |
| **Uždavinys Nr. 1** | Plėtoti ir remti bendrųjų socialinių paslaugų (transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros, sociokultūrinių paslaugų ir kt.) teikimą Anykščių rajono gyventojams. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų projektus. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti bent 4 pateiktus projektus. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui. |
| **Uždavinys Nr. 2** | Plėtoti ir remti nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklą Anykščių rajone. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų projektus. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti bent 3 pateiktus projektus. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui. |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą socialines paslaugas teikiančių įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų pateiktiems projektams įgyvendinti.  Prioritetas teikiamas:  1. Socialinių paslaugų, kurios kaip prioritetinės socialinių paslaugų rūšys įvardintos Anykščių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane, kurį kiekvienais metais patvirtina Anykščių rajono savivaldybės taryba, teikimui.  2. Tęstiniams projektams.  3. Projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti.  4. Projektams, kuriuose socialines paslaugas numatoma teikti visų Anykščių rajono seniūnijų gyventojams.  5. Projektams, kurie turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.  Anykščių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo biudžeto patvirtinimo dienos skelbiamas konkursas teikti paraiškas įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų projektų finansavimui gauti. Informacija apie konkursą skelbiama Anykščių rajono spaudoje ir Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. Paraiškų priėmimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Anykščių rajono savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisija. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai. |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės vykdymą atsako Socialinės paramos skyrius. Už lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, tinkamą panaudojimą atsako įstaigos / įmonės / organizacijos / asociacijos, kurioms pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius. |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 5 PROGRAMOS „PALANKIOS SOCIALINĖS APLINKOS KŪRIMAS“ 5.1.3.02 PRIEMONĖS „NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas“ 5.1.3.02 priemonė „Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė). |
| **Priemonės pavadinimas** | „Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas“. |
| **Priemonės Nr.** | 5.1.3.02 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius). |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.  Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017-2019 metų veiklos planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-14 . |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono teritorijoje veikiančios neįgaliuosius atstovaujančios organizacijos bei įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, draugijos, teikiančios paslaugas Anykščių rajono neįgaliesiems. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016-2018 metų veiklos plano 5 programos „Palankios socialinės aplinkos kūrimas“ 5.1 tikslo „Teikti ir plėsti socialinę paramą“ 5.1.1 uždavinį „Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą“. |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro: Anykščių rajono teritorijoje veikiančių neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų bei įstaigų / įmonių / organizacijų / asociacijų / draugijų, teikiančių paslaugas Anykščių rajono neįgaliesiems, projektinės veiklos finansavimas (išskyrus projektus, finansuojamus pagal valstybinę Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje programą). |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Sudaryti neįgaliesiems lygias galimybes ir gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį atstovaujant ir ginant neįgaliųjų teises, tolygiai plėtojant paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, didinant neįgaliųjų savarankiškumą, motyvaciją dirbti, užtikrinant neįgaliųjų dalyvavimą socialinėje kultūrinėje veikloje, į šį procesą įtraukiant neįgaliuosius atstovaujančias sveikatos, šveitimo, sporto ir kultūros įstaigas bei kitas įstaigas, įmones organizacijas, asociacijas, draugijas. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Lygių galimybių sudarymas neįgaliesiems, neįgaliųjų socialinės integracijos gerinimas bei socialinės atskirties mažinimas, atstovaujant ir ginant neįgaliųjų teises, paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje plėtra, neįgaliųjų savarankiškumo didinimas ir neįgaliųjų dalyvavimo socialinėje kultūrinėje veikloje užtikrinimas, įtraukiant neįgaliuosius atstovaujančias sveikatos, šveitimo, sporto ir kultūros įstaigas bei kitas įstaigas, įmones organizacijas, asociacijas, draugijas. |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti žmonių su negalia ir jų organizacijų veiklą. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų, įmonių, organizacijų projektus. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti ne mažiau kaip 2 projektus. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui. |
| **Uždavinys Nr. 2** | Remti Anykščių rajono neįgaliųjų organizacijas, atstovaujančias neįgaliuosius ir vykdančias neįgaliųjų socialinės integracijos programas bei teikiančias paslaugas neįgaliesiems. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų, įmonių, organizacijų projektus. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti ne mažiau kaip 2 projektus. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui. |
| **Uždavinys Nr. 3** | Plėsti paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 3 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų, įmonių, organizacijų projektus. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti ne mažiau kaip 3 projektus. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Finansuotų projektų skaičius.  2. Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui. |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą Anykščių rajono teritorijoje veikiančių neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų bei įstaigų / įmonių / organizacijų / asociacijų / draugijų, teikiančių paslaugas Anykščių rajono neįgaliesiems, pateiktiems projektams įgyvendinti.  Prioriteto tvarka finansuojamos šios veiklos sritys:  1. Pagal asociacijos atstovaujamų neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų specifiką teikiamos paslaugos: neįgaliųjų teisių atstovavimas; informavimas ir konsultavimas, neįgaliųjų ir jų šeimos narių švietimas (leidyba, konferencijų, seminarų organizavimas).  2. Neįgaliųjų savarankiškumo didinimas, organizuojant neįgaliųjų užimtumą ir įvairių įgūdžių formavimo mokymus (kompiuterinio raštingumo, pynimo, mezgimo ir kitus) bei taikant specialiąsias medicinos ir socialines priemones (slaugos priemonės; psichosocialinė reabilitacija; techninės pagalbos priemonės ir kitos).  3. Nuolatinio pobūdžio neįgaliųjų kultūrinė ir sportinė veikla (neįgaliųjų meno kolektyvų veikla; sporto užsiėmimai; kultūriniai bei sportiniai renginiai).  Prioritetas teikiamas:  1. Tęstiniams projektams.  2. Projektams, skirtiems neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti.  3. Projektams, kuriuose numatoma teikti paslaugas neįgaliesiems Anykščių rajono savivaldybės seniūnijose (ne mažiau kaip 3).  4. Projektams, kuriuose numatytos veiklos didina paslaugų prieinamumą bendruomenės lygmeniu ir gerina jų kokybę.  5. Projektams, kurie turi kitų finansavimo šaltinių lėšų.  Tiesioginiai projektų naudos gavėjai – neįgalieji ir jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai, broliai, seserys, globėjai, rūpintojai).  Anykščių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo biudžeto patvirtinimo dienos skelbiamas konkursas teikti paraiškas įstaigų, įmonių, organizacijų, asociacijų, draugijų projektų finansavimui gauti. Informacija apie konkursą skelbiama Anykščių rajono spaudoje ir Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje. Paraiškų priėmimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Anykščių rajono savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisija. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės vykdymą atsako Socialinės paramos skyrius. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako įstaigos, įmonės, organizacijos, asociacijos, draugijos, kurioms pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius. |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.1.01 PRIEMONĖS „JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1.1.01 priemonė „Jaunimo užimtumo skatinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Jaunimo užimtumo skatinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 6.1.1.01 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017 m.–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „ Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017-2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono teritorijoje veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra ne Savivaldybė ar valstybinės institucijos), neformalios jaunimo grupės. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 3 srities „Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymas“ 3.3 tikslą „Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Koky-biškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1 tikslo „Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo(-si) aplinką“ 6.1.1 uždavinį „Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą“. |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Įgyvendinant priemonę, siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam Anykščių rajono gyventojui tapti aktyviu Anykščių rajono visuomenės nariu, galinčiu imtis atsakomybės už savo ir rajono gyvenimą, siekiančiu naujų žinių ir patirties, puoselėjančiu kultūrinę ir tautinę tapatybę bei žmonijos vertybes. Asmens tobulėjimui palankios sąlygos ypač svarbios jaunystėje, kai formuojasi asmenybė, kai žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Skatinama Anykščių rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir neformalių grupių veikla.  Ši priemonė padeda jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms planuoti savo projektinę veiklą ir sudaro sąlygas atsirasti naujoms iniciatyvoms. Priemonę sudaro: jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių projektai, atrenkami finansuoti konkurso būdu. Projektai skirti jaunimo iniciatyvų, saviraiškos, laisvalaikio užimtumui, jaunimo socialinio verslumo idėjų, savanorystės skatinimui. Įgyvendinant priemonę vykdoma šviečiamoji, konsultacinė veikla jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei jaunimo lyderiams. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Priemonės tikslai: skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių iniciatyvas, sudaryti reikalingas sąlygas jaunimo saviugdai ir saviraiškai, skatinti bei ugdyti jaunimo verslumą, savanorystę Anykščių rajone. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslų įgyvendinimas siejamas su pastangomis stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias nevyriausybines organizacijas bei neformalias jaunimo grupes, didinti jų vaidmenį sprendžiant bendras rajono jaunimo problemas, plėtoti Savivaldybės, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių bendradarbiavimą. |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veiklą bei partnerystę su kitomis organizacijomis, bei valdžios institucijomis. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Konkurso tvarka finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus, skatinančius jaunimo iniciatyvas, užimtumą, savanorystę, verslumą. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. |
| **Siekiami rezultatai:** | 1. Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuota ne mažiau 80 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių pateiktų projektų. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Pateiktų paraiškų skaičius;  2. Finansuotų paraiškų procentas nuo pateiktų paraiškų skaičiaus. |
| **Uždavinys Nr. 2** | Stiprinti projektų valdymo gebėjimus |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | 1. Konsultuoti projektų finansavimo galimybių klausimais;  2. Organizuoti, inicijuoti mokymus/ seminarus, skirtus jaunimo nevyriausybinio sektoriaus projektų valdymo gebėjimų stiprinimui |
| **Siekiami rezultatai:** | 1. Suteikta 100 procentų konsultacijų nuo besikreipiančių skaičiaus;  2. Per metus suorganizuoti, inicijuoti 1-2 mokymus/seminarus projektų valdymo, finansavimo galimybių klausimais |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 3. Įgyvendintų mokymų/seminarų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama:  1. Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą įgyvendinti pareiškėjų pateiktus projektus. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiamas Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai.  2. Teikiant konsultacijas ir vykdant programos vykdytojams skirtus mokymus. Mokymai inicijuojami pagal poreikį |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.1.02 PRIEMONĖS „** **ATVIRO IR MOBILAUS JAUNIMO CENTRO ĮKŪRIMAS IR JO VEIKLOS UŽTIKRINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1.1.02 priemonė „ Atviro ir mobilaus jaunimo centro įkūrimas ir jo veiklos užtikrinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Atviro ir mobilaus jaunimo centro įkūrimas ir jo veiklos užtikrinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 6.1.1.02 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017 m.–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „ Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-570 „Dėl atvirų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo”.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012-2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017-2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono teritorijoje veikiantis atviras ir mobilus jaunimo centras. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 3 srities „Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymas“ 3.3 tikslą „Vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą“; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Koky-biškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1 tikslo „Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo(-si) aplinką“ 6.1.1 uždavinį „Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą“. |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | **ATVIRASIS JAUNIMO CENTRAS** – tai įstaiga ar jos padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas, kurio savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, vietos ar religinės bendruomenės. Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.  AJC finansuoja savo veiklą iš vietos valdžios institucijų, tikslinių programų, rėmėjų ir pačių sugeneruotų lėšų.  Atviruose jaunimo centuose pagrindinis veikėjas yra **Jaunimo darbuotojas** – tai suaugęs asmuo, veikiantis už formaliojo švietimo ir ugdymo sistemos, šeimos ir darbinės veiklos ribų, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis ar bendruomenėmis bei turintis šiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų. Profesinė jaunimo darbuotojo laikysena susideda iš asmeninių nuostatų ir požiūrio, santykio kūrimo bei palaikymo, metodinės ir pritaikymo bei struktūrinės kompetencijų. Jaunimo darbuotojas už atliekamą profesionalų darbą turi teisę gauti užmokestį. Siektina, kad jaunimo darbuotojas turėtų pedagoginį, psichologinį arba socialinių mokslų sričių išsilavinimą arba būtų kitaip įgijęs socialinio darbo su jaunimu kompetencijų.  Veiklos Centruose ir Erdvėse nėra apmokestinamos, taip suteikiant galimybę įsitraukti visiems to norintiems.  **Atviro jaunimo centro pagrindiniai principai:**  ATVIRUMO – centras yra atviras socialiniams kultūriniams pokyčiams  PRIEINAMUMO – centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes  SAVANORIŠKUMO – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku ir laisvu apsisprendimu  AKTYVAUS DALYVAVIMO – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo  ORIENTAVIMOSI į jaunų žmonių socialinius **poreikius -** sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų.  **AJC funkcijos** – dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;  teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines paslaugas;  organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingaii integracijai į darbo rinką;  plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis, teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais;  bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Priemonės tikslas: plėsti ir vystyti paslaugas jaunimui, siekiant didinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo užimtumą Anykščių mieste ir rajone. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su paslaugų plėtimu ir prieinamumu jaunimui Anykščių mieste ir rajone. |
| **Uždavinys Nr. 1** | Pagrindinis uždavinys - plėtojant modernią socialinių paslaugų jaunimui infrastruktūrą, įkurti AJC Anykščiuose, Anykščių r. savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos patalpose ir užtikrinti ugdymo ir laisvalaikio užimtumo veiklas Anykščių AJC. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Užtikrinti patalpų pritaikymą jaunimo veiklai. |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuoti AJC veiklos programą. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1. Jaunimo, dalyvaujančio AJC veiklose, procentas nuo jaunų žmonių skaičiaus rajone.  2. Sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius. |
| **Uždavinys Nr. 2** | Užtikrinti paslaugų jaunimui Anykščių rajone tęstinumą. |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | 1.Per 2 metus iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsteigti 3 jaunimo darbuotojų etatus. |
| **Siekiami rezultatai:** | Įsteigti ir iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomi 3 jaunimo darbuotojų etatai. |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Užtikrintas paslaugų jaunimui rajone tęstinumas. |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama:  1. Savivaldybės taryba skiria finansavimą AJC 3 darbuotojų etatų išlaikymui. |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų AJC daebuotojų etatų išlaikymą, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS**

**PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO, JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.2.04 PRIEMONĖS**

**„STUDENTŲ SKATINIMAS” APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.04 „Studentų skatinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Studentų skatinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 6.1.2.04 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono gabūs mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies ir užsienio universitetuose ir kolegijose **nuolatine studijų forma** |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Švietimo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo, jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.04 „Studentų skatinimas“ 6.1.1 tikslo uždavinį „Vystyti švietimo ir sporto infrastruktūrą užtikrinant ugdymo kokybę ir jaunimo užimtumą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonė parengta siekiant paskatinti gabiausius abiturientus studijuojančius aukštosiose mokyklose. Gabiausiems rajono abiturientams, įstojusiems mokytis, skiriama Savivaldybės stipendija ketverių studijų mokslo metų laikotarpiu. Su skatinamais studentais sudaroma sutartis. |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Priemonės tikslas – paskatinti Anykščių rajono gabiausius mokyklų abiturientus, sėkmingai įstojusius ir besimokančius šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Bus materialiai skatinami Anykščių rajono gabiausi (gerai, labai gerai ir puikiai baigusius vidurinio ugdymo programą) mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies bei užsienio universitetuose ir kolegijose nuolatine studijų forma ketverius mokslo metus |
| **Uždavinys** | Atrinkti gabiausius Anykščių rajono gerai, labai gerai ir puikiai baigusius mokyklų abiturientus, sėkmingai įstojusius ir besimokančius šalies ir užsienio universitetuose ir kolegijose |
| **Priemonės uždaviniui pasiekti** | Atrankos būdu pagal nustatytus prioritetus ir vertinimo kriterijus vertinimo komisijos atrinkti gabiausi Anykščių rajono gerai, labai gerai, puikiai besimokantys mokyklų abiturientai, sėkmingai įstoję ir besimokantys šalies ir užsienio universitetuose bei kolegijose. Savivaldybei ir studentui sudarius sutartį, ketverius mokslo metus mokama 2 BSI dydžio per mėnesį (išskyrus vasaros atostogų laikotarpį – liepos, rugpjūčio mėn.) Savivaldybės stipendija |
| **Siekiami rezultatai:** | Skirtos Savivaldybės stipendijos studijuojantiems gabiausiems rajono gyventojams |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Paskirtų Savivaldybės stipendijų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonės koordinatorius informuoja rajono abiturientus apie Studentų skatinimo finansavimo tvarką. Studentų skatinimo komisija vertina pretendentų prašymus ir pateiktus dokumentus Savivaldybės stipendijai gauti bei siūlo Administracijos direktoriui skirti stipendijas studentams. Administracijos direktorius įsakymu skiria Savivaldybės stipendijas ir pasirašo su jais sutartis. Priemonės koordinatorius du kartus per metus patikrina studentų pristatytas pažymas apie jų pažangumą. Savivaldybės stipendija mokama tik pažangiems studentams ketverius studijų mokslo metus |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už Priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Švietimo ir Finansų ir apskaitos skyriai. Duomenys apie Priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.2.06 PRIEMONĖS „VAIKŲ UŽIMTUMO DIDINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.06 priemonė „Vaikų užimtumo didinimas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Vaikų užimtumo didinimas“ |
| **Priemonės  Nr.** | 6.1.2.06 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau –Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų  veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Asociacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad vykdo vaikų poilsio stovyklų veiklą, ir registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Švietimo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono  strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 6 srities „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1. tikslo „Gerinti ugdymo paslaugų kokybę ir modernizuoti ugdymo(si) aplinką“ 6.1.2. uždavinį „Plėsti švietimo paslaugų spektrą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonės paskirtis – plėtoti gabių vaikų savirealizacijos galimybes per mokslo metus ir vasaros atostogas.  Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo per mokslo metus organizavimas yra viena iš neformalaus vaikų švietimo veiklų Savivaldybė prisideda, kad gabiam vaikui būtų suteiktos atitinkamos galimybės dalyvauti kultūrinėje bei kūrybinėje veikloje, realizuoti save laisvalaikio metu, sudaryti sąlygas užtikrinti gabių vaikų gabumų atskleidimą ir visavertį ugdymą, plėtojant jų gebėjimus, polinkius, poreikius |
| **Priemonės  tikslas (-ai)** | Didinti gabių vaikų poilsio ir užimtumo paslaugas rajone, suteikiant jiems platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius pažinimo, kūrybinius poreikius turiningai organizuotu laisvalaikiu |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Įgyvendinant šią priemonę bus sudarytos sąlygos įvairia pažintine veikla užimti gabius vaikus vasaros metu arba per mokslo metus. Derinant vaikų veiklą ir poilsį vaikai bus mokomi turiningai, išradingai ir kūrybingai leisti laisvalaikį |
| **Uždavinys Nr. 1** | Organizuoti gabių vaikų vasaros poilsio stovyklas |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti geriausi gabių vaikų vasaros poilsio programos projektai |
| **Siekiami rezultatai:** | Vaikų vasaros atostogų metu siekiama užimti 6 proc. gabių 6–18 metų vaikų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Vasaros poilsio stovyklose dalyvavusių gabių vaikų procentas |
| **Uždavinys Nr. 2** | Organizuoti gabių vaikų užimtumą per mokslo metus |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Finansuoti geriausi projektai |
| **Siekiami rezultatai:** | Per mokslo metus siekiama per projektus užimti 4 proc. vaikų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Užimtų vaikų procentas |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Administracijos direktorius nustatyta tvarka skiria finansavimą  pareiškėjų pateiktiems projektams. Pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus.  Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.2.20 PRIEMONĖS „NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.20 priemonė „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą“ |
| **Priemonės Nr.** | 6.1.2.20 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.  Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės koordinatoriai** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Švietimo skyrius |
| **Priemonės vykdytojai** | Anykščių rajono teritorijoje veikiančios neįgaliuosius atstovaujančios organizacijos, plėtojančios neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros planą ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ uždavinius |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Anykščių rajono teritorijoje veikiančių neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų bei įstaigų / įmonių / organizacijų / asociacijų / draugijų, išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus, plėtojančių neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą, projektinės veiklos finansavimas. Konkurso būdu finansuojamos nuolatinio pobūdžio (nepertraukiamos ir ne rečiau kaip du kartus per savaitę) vykdomos veiklos: treniruotės įvairiose sporto šakose; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla bei nenuolatinio pobūdžio veiklos: pasirengimas dalyvauti neįgaliųjų sporto federacijų organizuojamų nacionalinių pirminių atrankų varžybose; sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo bei parodomieji kūno kultūros ir sporto savivaldybės vykdomi ir regioniniai renginiai gali būti finansuojamos tik esant projekte numatytai nuolatinio pobūdžio veiklai |
| **Priemonės tikslas** | Tikslas – skatinti Anykščių rajono savivaldybėje vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę. Projektų tikslinė asmenų grupė – neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. |
| **Priemonės uždaviniai** | 1. Skatinti žmones su negalia dalyvauti sportinėje veikloje.  2. Remti Anykščių rajono neįgaliųjų organizacijas, atstovaujančias neįgaliuosius ir plėtojančias neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą |
| **Priemonės uždaviniams pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus įstaigų / įmonių / organizacijų projektus. Projektai finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai** | Kasmet šiai priemonei skirti 25 proc. Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuo skiriamų valstybės biudžeto lėšų 1–2 projektams įgyvendinti |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Finansuotų projektų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą Anykščių rajono teritorijoje veikiančių neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų bei įstaigų / įmonių / organizacijų / asociacijų / draugijų, plėtojantiems neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą, pateiktiems projektams. Prioritetai teikiami projektams, kai:  1. projekte į veiklą įtraukiami neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis (jie sudaro ne mažiau kaip 40 procentų neįgaliųjų paslaugų gavėjų);  2. projekte numatytą veiklą vykdys partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus;  3. projektą teikia neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), plėtojanti atskiras sporto šakas;  4. vykdant pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) veiklas dalyvauja savanoriai;  5. į numatytas projekto veiklas įtraukiami neįgalūs vaikai ir jaunimas iki 18 metų (arba neįgalieji iki 21 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas  specialiųjų poreikių lygis), kurie sudaro ne mažiau kaip 10 procentų neįgaliųjų paslaugų gavėjų;  6. veiklos ne mažiau kaip 10 procentų remiamos iš kitų finansavimo šaltinių.  Projektas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AK-126 patvirtintu Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės vykdymą atsako Švietimo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako įstaigos / įmonės / organizacijos / asociacijos / draugijos, kurioms pagal sutartis skiriamos lėšos.  Už priemonės lėšų apskaitą atsako Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ VEIKLOS PLANO 6 PROGRAMOS „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO, SPORTO SKATINIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 6.1.2.28 PRIEMONĖS „SPORTO VEIKLOS VYKDYMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ 6.1.2.28 priemonė „Sporto veiklos vykdymas“ (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Sporto veiklos vykdymas“ |
| **Priemonės Nr.** | 6.1.2.28 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio mėn. 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Sportininkų ugdymo centrai, sporto klubai ir kitos nevyriausybinės teritorijoje veikiančių sporto organizacijos, neatliekančios viešojo administravimo funkcijų. |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos Švietimo skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros planą ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 6 programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa“ uždavinius |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonę sudaro:  1. Sportinė veikla;  2. Sportininkų skatinimas |
| **Priemonės tikslas (-ai)** | Sudaryti sąlygas Anykščių rajono visuomenei aktyviau dalyvauti sportinėje veikloje, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, paskatinti sportininkus, siekiančius didelio sportinio meistriškumo bei garsinančius Anykščius |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Siekiama ugdyti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sportinę aplinką, sudaryti sąlygas ir visokeriopai skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir užimtumą, gerinti jų sveikatą, rūpintis žmogaus sveikatos stiprinimo ir visapusiškos harmoningos asmenybės ugdymo kompleksinių priemonių visuma. Siekiama didinti sporto paslaugų sklaidą, didinti sporto renginių kiekybę ir kokybę, suteikti rajono gyventojams platesnes galimybes tenkinti savo sporto srities poreikius.  Plėtoti visas sporto šakas, prioritetą teikiant sporto šakoms, kurias pasirenka kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių ir kurios turi gilias tradicijas rajone.  Kompleksiniai renginiai laikomi ne tik atitinkamų svarbiausių tarptautinių renginių žemesne pakopa, bet ir instrumentu, skatinančiu sporto organizacijų veiklą. Sporto varžybų ir sportinių laimėjimų propagavimas prisideda prie teigiamo rajono įvaizdžio kūrimo šalyje, taip pat prie sportuojančiųjų skaičiaus augimo ir kūno kultūros plėtros.  Didelio meistriškumo sportininkų rengimas – tai sudėtingas pedagoginis, psichologinis, fiziologinis procesas, kurio sėkmę garantuoja daugelio mokslo sričių žinios, palankios sąlygos, teigiama motyvacija (finansinis rėmimas, skatinimas). Šiuo tikslu siekiama sudaryti sąlygas tinkamai paruošti sportininkus varžyboms, kas leistų rajono sportininkams dalyvauti vis sudėtingesnėje konkurencinėje kovoje dėl medalių ir gerinti rajono ir šalies įvaizdį |
| **Uždavinys Nr. 1** | Skatinti kūno kultūros ir sporto įstaigas, klubus, kitas savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines sporto organizacijas, neatliekančias viešojo administravimo funkcijų, organizuoti sporto ir sveikatingumo renginius, varžybas, kuriuose dalyvauja sportininkai, komandos, pavieniai gyventojai |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Skirtas finansavimas prioritetiškai išskiriant ir remiant kokybiškiausius ir profesionaliausiai organizuojamus renginius, varžybas, sportinį užimtumą, sudarytos tinkamos sąlygos didinti sportininkų meistriškumą |
| **Siekiami rezultatai:** | Suaktyvėjęs visuomenės dėmesys sportui, pagerėjusi visuomenės sveikata, susidomėjimas sveiku gyvenimo būdu, sporto klubų glaudesnis bendradarbiavimas, aukšti sportininkų laimėjimai.  Priemonė turėtų užtikrinti rajono savivaldybės Tarybos vykdomą sporto srities politiką bei efektyvų rajono biudžeto lėšų panaudojimą įgyvendinant šios srities projektus, sudaryti sąlygas Anykščių rajono visuomenei aktyviau dalyvauti sporto veikloje, pagerinti didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimą |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Sportinių renginių skaičius |
| **Uždavinys Nr. 2** | Skatinti sportininkus už Anykščių miesto vardo garsinimą |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 2 pasiekti** | Sportininkams skiriamos stipendijos, vienkartinės premijos |
| **Siekiami rezultatai:** | Motyvuoti sportininkai siekia geresnių rezultatų, garsinamas Anykščių miesto vardas |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | Paskatintų sportininkų skaičius |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Parengti ir Savivaldybės tarybos patvirtinti kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos projektų finansavimo nuostatai. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiais nuostatais, įsakymu: sudaro paraiškų finansuoti kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklos projektus vertinimo komisiją; paskirsto lėšas ir tvirtina finansuojamų projektų sąrašą, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos išvadas; pasirašo Sutartis su konkurso laimėtojais.  Informacija apie projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas bei sportininkų skatinimo tvarka skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto puslapyje www.anyksciai.lt. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Sportininkams stipendijos ir vienkartinės premijos skiriamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą.  Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. 1-TS-14

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2017–2019 METŲ**  **VEIKLOS PLANO 9 PROGRAMOS „EFEKTYVAUS SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA“** **9.1.2.23 PRIEMONĖS „GYVENTOJŲ SAUGUMO STIPRINIMAS“ APRAŠAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **I BENDROSIOS NUOSTATOS** | Šiame dokumente aprašoma Anykščių rajono strateginio 2012-2019 metų plėtros plano ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 9 programos „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“ 9.1.2.23 priemonė „Gyventojų saugumo stiprinimas” (toliau – Priemonė) |
| **Priemonės pavadinimas** | „Gyventojų saugumo stiprinimas“ |
| **Priemonės Nr.** | 9.1.2.23 |
| **Priemonės įgyvendinimo laikotarpis** | 2017–2019 m. |
| **Asignavimų valdytojas** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Administracijos direktorius) |
| **Su priemonės įgyvendinimu susiję įstatymai ir kiti teisės aktai** | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  Anykščių rajono strateginis 2012–2019 metų plėtros planas, patvirtintas 2011 m. gruodžio mėn. 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-375.  Anykščių rajono savivaldybės strateginis 2017–2019 metų veiklos planas, patvirtintas 2017 m. sausio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-TS-14 |
| **Priemonės vykdytojai** | Priemonės vykdytojai – Anykščių rajono teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos) bei biudžetinės įstaigos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir vykdančios veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje |
| **Priemonės koordinatorius** | Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės) Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| **II PRIEMONĖS PARENGIMO ARGUMENTAI** | Priemonė parengta siekiant įgyvendinti Anykščių rajono strateginio 2012–2019 metų plėtros plano 5 srities „Anykščių r. Savivaldos gerinimas” 5.1 tikslą „Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą”; Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 9 programos „Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa“ 5.1 tikslo „Efektyviai vykdyti Savivaldybės veiklą”, 9.1.2 uždavinį „Vykdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus ir buhalterinę apskaitą“ |
| **III PRIEMONĖS APRAŠYMAS** | Priemonė parengta įgyvendinant Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programą bei atsižvelgiant į kriminologinę situaciją rajone |
| **Priemonės tikslas** | Priemonės tikslas: užtikrinti gyventojų saugumą vykdant prevencines priemones |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas** | Tikslo įgyvendinimas siejamas su pastangomis didinti nusikalstamumo prevenciją, aktyvinti gyventojų savisaugą, formuoti saugią aplinką, mažinti nusikalstamumą |
| **Uždavinys Nr. 1** | Finansuoti prevencinės veiklos projektus, skirtus gyventojų saugumui stiprinti ir prevencijai |
| **Priemonės uždaviniui Nr. 1 pasiekti** | Finansuoti kokybiškai parengtus ir realiai įgyvendinamus projektus. Projektai bus finansuojami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka |
| **Siekiami rezultatai:** | Kasmet iš rajono biudžeto lėšų finansuoti ne mažiau 50 proc. pateiktų projektų |
| **Rezultato vertinimo kriterijai** | 1.Pateiktų paraiškų skaičius.  2.Patenkintų paraiškų procentas nuo pateiktų skaičiaus |
| **IV PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS** | Priemonė įgyvendinama Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka skiriant finansavimą pareiškėjų pateiktiems projektams. Informacija apie metų prioritetus, kasmetinį ar papildomą projektų finansavimą, kvietimas teikti paraiškas, skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. Paraiškų priėmimo terminas – ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. Konkretus paraiškų pateikimo terminas nurodomas kvietime.  Konkursui pateiktus projektus vertina ir pasiūlymus dėl jų finansavimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija. Sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų įgyvendinimui priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus. Už priemonių, numatytų projektuose, organizavimą, įgyvendinimą ir lėšų tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai.  Teikiant konsultacijas ir vykdant projektų vykdytojams skirtus mokymus. Mokymai inicijuojami pagal poreikį |
| **V PRIEMONĖS VERTINIMAS IR ATSAKOMYBĖ** | Už priemonės įgyvendinimą atsako Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Duomenys apie priemonės įgyvendinimą pateikiami per strateginio veiklos planavimo ir valdymo (QPR) sistemą. Už lėšų, skirtų įgyvendinti projektus, tinkamą panaudojimą atsako priemonės vykdytojai, kuriems pagal sutartis skiriamos lėšos. Už priemonės lėšų apskaitą atsako Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius |
| **VI PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, kitų fondų ir programų parama |
| **VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** | Dėl nepakankamo Priemonei įgyvendinti skirto finansavimo gali mažėti pasiekimų rodikliai.  Šis aprašas tvirtinamas ir keičiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Nuoroda į Septynioliktosios vyriausybės programą

   <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed6be240c12511e6bcd2d69186780352> [↑](#footnote-ref-2)
2. Nuoroda į 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programą <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439028&p_query=&p_tr2=2> [↑](#footnote-ref-3)
3. Makroekonominės prognozės. 2016 m. gruodžio 19 d.: http://www.lb.lt/makroekonomines\_prognozes [↑](#footnote-ref-4)
4. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize [↑](#footnote-ref-5)
5. Utenos teritorinė darbo birža: www.ldb.lt/tdb/Utena/Puslapiai/default.aspx [↑](#footnote-ref-6)
6. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=4784348 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize [↑](#footnote-ref-8)
8. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize [↑](#footnote-ref-9)
9. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize [↑](#footnote-ref-10)
10. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2034&status=A [↑](#footnote-ref-11)
11. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2040&status=A [↑](#footnote-ref-12)
12. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2115&status=A [↑](#footnote-ref-13)
13. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=2058&status=A [↑](#footnote-ref-14)
14. Lietuvos statistikos departamentas: http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=45df86a4-d8a0-4d6c-8998-18f2a3964b51 [↑](#footnote-ref-15)
15. VĮ Registrų centras: http://www.registrucentras.lt/p/853#savivaldybes [↑](#footnote-ref-16)
16. Mirties atvejų ir jų priežasčių Valstybės registro duomenys [↑](#footnote-ref-17)
17. Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras [↑](#footnote-ref-18)
18. Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės duomenys [↑](#footnote-ref-19)
19. SVEIDROS duomenys [↑](#footnote-ref-20)